## Приложение 1_мероприятия
Приложение 1. к муниципальной целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ЗАТО Железногорск" на 2008-2009 годы
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган, ответственный за выполнение мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Формирование местной нормативной базы | 2008 | Разработка правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, приведение существующих нормативно-правовых актов в соответствие с новым федеральным и краевым законодательством | Начало строительства и формирование переселенческого фонда | Управление градостроительства (далее - УГ), Управление городского хозяйства (далее - УГХ), Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее- КУМИ)
2 | Формирование реестра участков, на которых расположены жилые дома, требующих сноса или реконструкции, с одновременным занесением в реестр информации о количестве и принадлежности жилищного фонда | 2008 | Формирование реестров участков | Возможность выделения земельных участков под строительство | УГ, УГХ, КУМИ
3. | Установление этапов переселения граждан | 2008 | Формирование списка очередности переселения граждан из ветхого и аварийного жилья | Переселение граждан из жилых домов, непригодных для постоянного проживания | УГ, УГХ, КУМИ
4. | Формирование списка граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для постоянного проживания | 2008 | Формирование списка | Списки граждан, проживающих в жилых домах непригодных для постоянного проживания | УГ, УГХ, КУМИ
5. | Проведение аукционов по продаже права аренды земельных участков под строительство | 2008 | Проведение аукционов по продаже права аренды земельных участков под жилищное строительство, предоставление земельных участков застройщикам по итогам аукциона | Выделение земельных участков под строительство | УГ, УГХ, КУМИ
6. | Строительство домов | 2008-2009 | Начало строительства домов в п. Первомайский, окончание строительства и ввод жильяв эксплуатацию | Строительство 2-х домов в п. Первомайский , ввод домов в эксплуатацию, формирование переселенческого фонда | застройщики
- | Строительство дома по адресу: ул. Толстого 22в | 2008-2009 | Строительство и ввод в эксплуатацию дома | Строительство дома серии 97 | застройщик
- | Строительство дома по адресу: ул. Толстого 22г | 2008-2009 | Строительство и ввод в эксплуатацию дома | Строительство дома серии 97 | застройщик
7. | Установление очередности сноса жилых домов, непригодных для проживания | 2008 | Формирование реестров домов, подлежащих сносу | Возможность сноса ветхих и аварийных домов в установленном порядке | УГ, УГХ, КУМИ
8. | Переселение граждан из домов непригодных для проживания. | 2009 | Организация переселения граждан из жилых домов, непригодных для постоянного проживания | Переселение граждан из жилых домов, непригодных для постоянного проживания | УГ, УГХ, КУМИ
9. | Снос жилых домов, непригодных для проживания | 2009 | Снос 3-х жилых домов, непригодных для проживания | Уменьшение жилищного фонда, непригодного для проживания | УГ, УГХ, КУМИ
- | Снос жилого домова по адресу: ул.Толстого 16 | 2009 | Снос жилого домова, непригодного для проживания | Уменьшение жилищного фонда, непригодного для проживания | УГ, УГХ, КУМИ
- | Снос жилого домова по адресу: ул.Пушкина 22 | 2009 | Снос жилого домова, непригодного для проживания | Уменьшение жилищного фонда, непригодного для проживания | УГ, УГХ, КУМИ
- | Снос жилого домова по адресу: ул.Пушкина 24 | 2009 | Снос жилого домова, непригодного для проживания | Уменьшение жилищного фонда, непригодного для проживания | УГ, УГХ, КУМИ

## Приложение 2_финансы
Приложение 2 к муниципальной целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ЗАТО Железногорск" на 2008-2009 годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ЗАТО Железногорск" на 2008-2009 годы , тыс.руб.
№ | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования - всего | В том числе
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | муниципальный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.3. | Строительство домов в п. Первомайском | 147260 | 0 | 139860 | 7400
- | строительство жилого дома по адресу: ул. Толстого 22в | 73630 | 0 | 69930 | 3700 | 139860
| 2008 | 28250 | 0 | 26825 | 1425
| 2009 | 45380 | 0 | 43105 | 2275
- | строительство жилого дома по адресу: ул. Толстого 22г | 73630 | 0 | 69930 | 3700
| 2008 | 28250 | 0 | 26825 | 1425
| 2009 | 45380 | 0 | 43105 | 2275 | 147260
8. | Переселение граждан из домов, непригодных для проживания | 500 | 0 | 0 | 500
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 | 500 | 0 | 0 | 500
9. | Снос жилых домов, непригодных для проживания | 3500 | 0 | 0 | 3500
- | Снос жилого домова по адресу: ул.Толстого 16 | 1166 | 0 | 0 | 1166
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 | 1166 | 0 | 0 | 1166
- | Снос жилого домова по адресу: ул.Пушкина 22 | 1167 | 0 | 0 | 1167
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 | 1167 | 0 | 0 | 1167
- | Снос жилого домова по адресу: ул.Пушкина 24 | 1167 | 0 | 0 | 1167
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 | 1167 | 0 | 0 | 1167
| Итого по программе | 151260 | 0 | 139860 | 11400
| 2008 | 56500 | 0 | 53650 | 2850
| 2009 | 94760 | 0 | 86210 | 8550

## Приложение 3_ориентиры
Приложение 3 к муниципальной целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ЗАТО Железногорск" на 2008-2009 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
№ | Наименование целевых ориентиров | Ед. изм. | 2005 факт | 2006 факт | 2007 (оценка) | 2008 | 2009
1 | Ввод в эксплуатацию жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м общей площади жилья |  |  |  |  | 2.75
2 | Количество семей, пререселенных из ветхого и аварийного жилья | семей | 7 |  |  |  | 100
3. | Уменьшение жилищного фонда, непригодного для проживания на 5%. | % |  |  |  |  | 5