Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

19.05.2016 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Исполняющий обязанности Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

Участники долевого строительства:

 С.А. Крестников

 А.К. Шарипов

 В.В. Оборонов

 В.А. Путин

 В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Во 2 подъезде смонтирована система отопления.

2. Частично смонтированы санузлы в 1 и 2 подъездах.

3. Ведутся работы по устройству дворовых проездов.

4. Частично начата установка гипсокартонных перегородок в квартирах 1 и 2 подъездов

**Решили:**

1. Очередное совещание рабочей группы назначить на 09.06.2016.

2. ООО СК “Енисей” (А.М. Богородский) до 09.06.2016:

- завершить монтаж санкабин 1 и 2 подъездов с частичным оштукатуриванием для монтажа систем холодного и горячего водоснабжения,

- завершить монтаж ограждающий конструкций 4 и 5 подъезда,

- завершить работы по устройству кровли 1 и 2 подъездов,

- решить вопрос с ливневой канализацией при участии МП “КБУ”.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева