Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2023 год

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2023-2025 годы были установлены следующие показатели:

1. Доход от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск – в 2023 году план составил 80 895,83 тыс.руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - в 2023 году план составил 12,7 га.

За 2023 год план по целевому показателю 1 выполнен на 112,2%, план по целевому показателю 2 выполнен на 100%.

Вышеуказанная муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»;

- Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск».

Основными показателями результативности подпрограммы 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» являются:

1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск.

2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда).

В 2023 году:

1) сумма доходов от аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) запланирована в размере 26 291,83 тыс.руб., фактическая сумма доходов составила 35 884,03 тыс.руб., выполнение плана составило порядка 136,5%.

2) плановая величина показателя «удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» утверждена в размере 94,0%, фактическая величина составила – 94,0%, план выполнен на 100%.

В целом, данные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности деятельности в сфере управления муниципальным имуществом. В 2023 году было заключено 109 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Также, за 2023 год проведено 158 проверок по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

3) плановая величина показателя «Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)» утверждена в размере 98,3%, фактическая величина составила 98%, план исполнен на 99,7%.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Основные показатели результативности деятельности по данному направлению определены в подпрограмме 2 «Развитием земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»:

1. Доходы от аренды земельных участков.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе, для жилищного строительства.

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных задач подпрограммы:

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

Плановые показатели поступлений доходов в бюджет от аренды земельных участков на 2023 год были установлены в размере 54 604,00 тыс. рублей. По итогам 2023 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило 54 867,93 тыс.рублей доходов от аренды земельных участков, что составляет 100,5 % от запланированного значения.

Плановые показатели площади вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2023 год составляли 12,7 га. В ходе реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде в хозяйственный оборот были вовлечены земельные участки общей площадью 12,7 га. Таким образом, план по данному показателю выполнен на 100%.

В результате реализации мероприятий обеих подпрограмм обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, проведена паспортизация 34 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой их на кадастровый учет и оформлением права муниципальной собственности, что позволило уточнить технические характеристики объектов, их местоположение и вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» освоены на 91,8%.

Основные причины, повлиявшие на результат освоения бюджетных средств:

1. Средства, заложенные на инвентаризацию и паспортизацию объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, а также на обеспечение приватизации муниципального имущества использованы в полном объеме.
2. По статье расходов «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества» отклонения связаны с поступлением в Администрацию ЗАТО г. Железногорск решений Железногорского городского Суда о признании муниципальной собственности в отношении не по всем бесхозяйным объектам, по которым должна была быть проведена оценка.
3. По статье «Ремонт объектов муниципальной казны» отклонения связаны с экономией средств по результатам конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг.
4. В рамках заключенных контрактов на содержание муниципального жилого фонда суммы уплачены в полном объеме на основании выставленных счетов. Экономия образовалась по статье, предусматривающей расходы на погребение граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением.
5. Размер фактических взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме ниже плановых в связи с приватизацией гражданами муниципальных квартир. Также была проведена сверка с Региональным фондом капитального ремонта, в результате которой были откорректированы выставляемые счета. Сумма взносов уплачена в полном объеме на основании выставленных счетов.
6. Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск не проводилось в связи с отсутствием заявлений от управляющих компаний, имеющих право на получение данной выплаты.
7. По статье «Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц» не использованы зарезервированные средства на непредвиденные расходы в целях устранения аварийных ситуаций.
8. По статье «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных предприятий» экономия образовалась в результате применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг, а также в связи с текущей кредиторской задолженностью по коммунальным ресурсам за декабрь 2023 года, счета по которым выставлены в январе 2024 года.
9. Административные штрафы не предъявлялись, судебные расходы оплачены в соответствии с полученными решениями Суда.
10. Средства, выделенные на ремонт здания по ул.Штефана,8А, использованы в полном объеме.
11. Отклонение за отчетный период плановых ассигнований по статье расходов «Организация и проведение работ по землеустройству» связано с экономией средств по результатам конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг (процент снижения цены контракта от НМЦК в декабре 2023 года составил 80 %).
12. Отклонение от плановых ассигнований в рамках мероприятия «Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» по статье расходов «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения» по причине снижения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате листов нетрудоспособности работников учреждения.

Исполняющий обязанности начальника С.М. Кочергина

Исп.Лично

76-56-32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | 2023 Текущий год | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2021 | 2022 | план на год | январь -декабрь |
| факт | план | факт | план | факт |
|  Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск   |
| 1. |  Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно) | руб. | х | 80 969 077,66 | 70 000 000,00 | 71 034 976,78 | 80 895 833,00 | 80 895 833,00 | 90 751 955,24 |   |
| 2. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно) | га | х | 12,45 | 12,6 | 12,50 | 12,7 | 12,70 | 12,70 |   |
| 1.1. | Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |   |
| Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |   |
| 1.1.1. | Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск (за исключением земельных участков)(ежегодно) | руб. | 0,17 | 26 490 344,28 | 21 100 000,00 | 21 819 492,06 | 26 291 833,00 | 26 291 833,00 | 35 884 027,56 |   |
| 1.1.2. | Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно) | % | 0,17 | 92,3 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,00 | 94,0 |   |
| 1.1.3. | Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда),на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно) | % | 0,17 | 91,9 | 96,0 | 98,0 | 98,3 | 98,30 | 98,0 |   |
| 1.2. | Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск |
| Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск |
| 1.2.1. | Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) | руб. | 0,17 | 54 478 733,38 | 48 900 000,00 | 49 215 484,72 | 54 604 000,00 | 54 604 000,00 | 54 867 927,68 |   |
| 1.2.2. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства(ежегодно)  | га | 0,17 | 12,45 | 12,6 | 12,50 | 12,7 | 12,70 | 12,70 |   |
| 1.2.3. | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск |  |  |  |  | С.М. Кочергина |  |

Приложение №7

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и

реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

|  |
| --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа,подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | КБК | Расходы по годам, рублей | исполнение |
| КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2022 (отчетный год) | 2023 (текущий год) |
| план на год | отчетный период январь-декабрь факт |
| план | факт |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1400000000 | Х | Х | Х | **165 186 708,44** | **148 269 679,09** | **207 830 875,98** | **190 723 426,85** |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000000 | 009 | 0113 | Х | 165 186 708,44 | 148 269 679,09 | 207 830 875,98 | 190 723 426,85 |   |
| **Подпрограмма 1** | **Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск** | всего расходных обязательств:  | 141000000 | Х | Х | Х | **138 738 067,44** | **122 362 255,76** | **175 226 804,04** | **158 677 419,75** |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 141000000 | 009 | 0113 | Х | 138 738 067,44 | 122 362 255,76 | 175 226 804,04 | 158 677 419,75 |   |
| Мероприятие 1.1. подпрограммы 1 |  Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов | всего расходных обязательств:  | 1410000010 | 009 | 0113 | 240 | 1 125 000,00 | 1 121 575,50 | 850 000,00 | 849 391,15 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000010 | 009 | 0113 | 240 | 1 125 000,00 | 1 121 575,50 | 850 000,00 | 849 391,15 |   |
| Мероприятие 1.2. подпрограммы 1 | Обеспечение приватизации муниципального имущества | всего расходных обязательств:  | 1410000020 | Х | Х | Х | 430 000,00 | 257 000,00 | 199 000,00 | 196 000,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000020 | 009 | 0113 | 240 | 430 000,00 | 257 000,00 | 199 000,00 | 196 000,00 |   |
| Мероприятие 1.3. подпрограммы 1 |  Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | всего расходных обязательств:  | 1410000030 | 009 | 0113 | 240 | 550 000,00 | 514 972,55 | 340 000,00 | 322 522,56 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000030 | 009 | 0113 | 240 | 550 000,00 | 514 972,55 | 340 000,00 | 322 522,56 |   |
| Мероприятие 2.1. подпрограммы 1 | Ремонт объектов муниципальной казны | всего расходных обязательств:  | 1410000060 | 009 | 0113 | 240 | 2 194 128,00 | 2 174 989,81 | 4 195 519,90 | 3 863 900,57 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000060 | 009 | 0113 | 240 | 2 194 128,00 | 2 174 989,81 | 4 195 519,90 | 3 863 900,57 |   |
| Мероприятие 2.2. подпрограммы 1 |  Уплата административных штрафов и прочих платежей | всего расходных обязательств:  | 1410000110 | 009 | 0113 | 850 | 300 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000110 | 009 | 0113 | 850 | 300 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 2.3. подпрограммы 1 |  Содержание муниципального жилого фонда  | всего расходных обязательств:  | 1410000150 | 009 | 0113 | 240 | 1 459 379,00 | 1 313 766,77 | 1 476 086,00 | 1 429 074,53 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000150 | 009 | 0113 | 240 | 120 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000150 | 009 | 0113 | 330 | 1 339 379,00 | 1 313 766,77 | 1 429 086,00 | 1 429 074,53 |   |
| Мероприятие 2.4. подпрограммы 1 |  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего расходных обязательств:  | 1410000170 | 009 | 0113 | 240 | 8 400 000,00 | 8 373 494,27 | 9 870 545,00 | 9 240 649,16 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000170 | 009 | 0113 | 240 | 8 400 000,00 | 8 373 494,27 | 9 870 545,00 | 9 240 649,16 |   |
| Мероприятие 2.5 подпрограммы 1 | Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1410000190 | Х | Х | Х | 60 000,00 | 12 150,91 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000190 | 009 | 0113 | 240 | 60 000,00 | 12 150,91 | 100 000,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 2.6 подпрограммы 1 | Аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | всего расходных обязательств:  | 1410000200 | Х | Х | Х | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000200 | 009 | 0113 | 240 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 2.7 подпрограммы 1 | Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением | всего расходных обязательств:  | 1410000230 | Х | Х | Х | 9 755 017,00 | 9 651 414,45 | 6 931 754,00 | 6 455 458,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 110 | 3 458 548,00 | 3 458 548,00 | 3 725 971,00 | 3 724 375,49 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 240 | 6 284 969,00 | 6 182 366,45 | 3 194 383,00 | 2 728 882,51 |  |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 850 | 11 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 300,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0705 | 240 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |   |
| Мероприятие 2.8 подпрограммы 1 |  Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц  | всего расходных обязательств:  | 1410000240 | Х | Х | Х | 72 150 207,82 | 58 840 178,97 | 88 064 428,14 | 74 560 975,78 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 240 | 71 422 862,68 | 58 676 746,40 | 86 383 330,09 | 74 485 289,52 |  |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 830 | 727 345,14 | 163 432,57 | 1 681 098,05 | 75 686,26 |  |
| Мероприятие 2.9 подпрограммы 1 | Уплата судебных расходов  | всего расходных обязательств:  | 1410000250 | Х | Х | Х | 200 000,00 | 90 000,00 | 507 000,00 | 150 000,00 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000250 | 009 | 0113 | 240 | 200 000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000250 | 009 | 0113 | 830 | 0,00 | 0,00 | 507 000,00 | 150 000,00 |   |
| Мероприятие 2.10 подпрограммы 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего расходных обязательств:  | 1410000270 | Х | Х | Х | 41 263 542,00 | 39 147 990,98 | 40 847 591,00 | 39 964 785,15 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 110 | 34 457 088,72 | 34 183 820,47 | 35 717 634,67 | 35 569 438,84 |  |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 240 | 6 587 453,28 | 4 822 577,41 | 4 647 536,33 | 3 926 823,31 |  |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 320 | 62 000,00 | 60 540,10 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 0705 | 4 500,00 | 4 500,00 | 66 920,00 | 64 400,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 830 | 47 500,00 | 0,00 | 310 500,00 | 304 500,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 850 | 105 000,00 | 76 553,00 | 105 000,00 | 99 623,00 |   |
| Мероприятие 2.11 подпрограммы 1 | Ремонт объекта, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск по адресу: ул. Штефана,8а | всего расходных обязательств:  | 1410000280 | Х | Х | Х | 650 793,62 | 644 721,55 | 21 644 880,00 | 21 644 662,85 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000280 | 009 | 0113 | 240 | 650 793,62 | 644 721,55 | 21 644 880,00 | 21 644 662,85 |   |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск** | всего расходных обязательств:  | 1420000000 | 009 | Х | Х | **26 448 641,00** | **25 907 423,33** | **32 604 071,94** | **32 046 007,10** |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000000 | 009 | X | X | 26 448 641,00 | 25 907 423,33 | 32 604 071,94 | 32 046 007,10 |   |
| Мероприятие 1.1 Подпрограммы 2 | Организация и проведение работ по землеустройству | всего расходных обязательств:  | 1420000010 | Х | Х | Х | 1 021 838,00 | 961 837,53 | 909 261,90 | 712 156,16 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000010 | 009 | 0412 | 240 | 961 838,00 | 961 837,53 | 849 261,90 | 712 156,16 |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000010 | 009 | 0412 | 830 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 1.2 Подпрограммы 2 | Расходы на проведение комплексных кадастровых работ | всего расходных обязательств:  | 14200L5110 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 4 812 203,18 | 4 812 203,18 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 14200L5110 | 009 | 0412 | 240 | 0,00 | 0,00 | 4 812 203,18 | 4 812 203,18 |   |
| Мероприятие 2.1 Подпрограммы 2 | Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1420000020 | 009 | Х | Х | 25 426 803,00 | 24 945 585,80 | 26 882 606,86 | 26 521 647,76 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 110 | 21 703 841,00 | 21 566 187,06 | 23 187 547,00 | 23 168 582,34 |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 240 | 3 722 112,00 | 3 378 548,74 | 3 694 209,86 | 3 352 215,42 |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 850 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |   |

И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск С.М. Кочергина

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

|  |
| --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений |
|  |  |  |  |  |  |  |  рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы   | Источники финансирования | 2022 (отчетный год) | 2023 (текущий год) | Примечание  |
| план на год | отчетный период |
| план | факт | январь-декабрь факт |
| Муниципальная программа | "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск " | Всего  | 165 186 708,44  | 148 269 679,09 | 207 830 875,98 | 190 723 426,85 |   |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00  | 0,00  | 3 413 239,74 | 3 413 239,74 |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 1 394 151,20 | 1 394 151,20 |   |
| местный бюджет | 165 186 708,44  | 148 269 679,09 | 203 023 485,04 | 185 916 035,91 |   |
| Подпрограмма 1 | Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | Всего  | 138 738 067,44 | 122 362 255,76 | 175 226 804,04 | 158 677 419,75 |   |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| местный бюджет | 138 738 067,44 | 122 362 255,76 | 175 226 804,04 | 158 677 419,75 |   |
| Подпрограмма 2 | Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | Всего  | 26 448 641,00 | 25 907 423,33 | 32 604 071,94 | 32 046 007,10 |   |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00  | 0,00  | 3 413 239,74 | 3 413 239,74 |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 1 394 151,20 | 1 394 151,20 |   |
| местный бюджет | 26 448 641,00 | 25 907 423,33 | 27 796 681,00 | 27 238 616,16 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск С.М. Кочергина