

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 13.12.2017 № 2153

**г.Железногорск**

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  | к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  |  |  |  | от 13.12.2017 № 2153 |
|  |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2018ГОД  |
| №п/п | Наименование источника тепловой энергии | Оборудование | Сроки проведения ремонта, испытаний | Отключаемый ресурс | Примечание |
| 1 | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | 04.06.2018-30.06.2018 | без отключения потребителей | \*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об.180 РЗ ФГУП ГХК |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | 02.07.2018-31.07.2018 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | 01.08.2018-31.08.2018 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | 03.05.2018-01.06.2018 |
| Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | 14.05.2018-27.05.2018 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды\* |
| 2 | ПТЭ и ПЭЭ Реакторного завода ФГУП ГХК | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | 04.06.2018-08.07.2018 | без отключения потребителей |   |
| тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180  | 01.08.2018-31.08.2018 |
| 3 | Пиковая котельная МП Гортеплоэнерго | Котел № 1 ТП 20/30М | 03.04.2018-26.05.2018 | без отключения потребителей |   |
| Котел № 2 ТП 20/30М | 01.06.2018-04.08.2018 |
| котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.04.2018-31.05.2018 |
| котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.06.2018-31.07.2018 |
| котел № 8 ПТВМ -50 | 01.03.2018-21.05.2018 |
| котел № 9 ПТВМ -50 | 01.07.2018-20.08.2018 |
| Пиковая котельная МП Гортеплоэнерго | тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 | 17.05.2018-24.05.2018 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |   |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16  |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 |
| 3 | Пиковая котельная МП Гортеплоэнерго | тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 | 15.05.2018-15.07.2018 | без отключения потребителей |   |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16  |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 17.07.2018-14.09.2018 |
| 4 | Тепловые сети г. Железногорска МП "Гортеплоэнерго" | подающие трубопроводы тепловых сетей города  | 15.05.2018-15.07.2018 | без отключения потребителей | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск  |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города  | 15.07.2018-14.09.2018 |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 15.05.2018-14.09.2018 |
| подающие трубопроводы тепловых сетей города  | 16.05.2018-18.05.2018 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |   |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города  |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 |
| 5 | котельная № 1 МП Гортеплоэнерго | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 15.05.2018-14.09.2018 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администарции ЗАТО г.Железногорск  |
| котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |
| котел №6 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 15.05.2018-14.09.2018 |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 21.05.2018-22.05.2018 | гидравлические испытания |
| 6 | котельная баз отдыха МП "Гортеплоэнерго" | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 15.05.2018-15.07.2018 | 01.09.2018 до 24 часов 28.09.2018 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |   |
| котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 15.07.2018-28.09.2018 |
| котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 15.05.2018-15.07.2018 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 15.05.2018-28.09.2018 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 21.05.2018-22.05.2018 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |
| 7 | котельная № 2 МП Гортеплоэнерго | котел № 1 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 | 15.05.2018-14.09.2018 без отключения потребителей24.07.2018-02.08.2018 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администарции ЗАТО г.Железногорск  |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 15.05.2018-15.07.2018 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 16.07.2018-14.09.2018 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 14.05.2016-14.09.2016 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 15.05.2018-14.09.2018 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 21.05.2018-23.05.2018 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |
| 8 | котельная пос. Тартат МП Гортеплоэнерго | котел № 1 КВ -1,16КБ | 15.05.2018-14.09.2018 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск  |
| котел № 2 КВ -1,16КБ |
| котел № 3 КВ -1,16КБ |
| тепловые сети пос.Тартат |
| тепловые сети пос.Тартат | 22.05.2018-23.05.2018 | гидравлические испытания |
| 9 | котельная пос. Новый Путь МП Гортеплоэнерго | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 15.05.2018-14.09.2018 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск  |
| котел № 2 КВ-ТСВ-10 |
| тепловые сети пос.Новый Путь |
| тепловые сети пос.Новый Путь | 22.05.2018-23.05.2018 | гидравлические испытания |
| 10 | котельная д. Шивера МП Гортеплоэнерго | котел № 1 КВр-1,28КБ | 15.05.2018-14.09.2018 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск  |
| котел № 2 КВр-1,28КБ |
| котел № 3 КВр-1,28КБ |
| тепловые сети д.Шивера |
| тепловые сети д.Шивера | 23.05.2018-24.05.2018 | гидравлические испытания |   |