|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04. 2018 № 810 |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе

в зимний период 2018-2019 годов

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка жилищного фонда, в том числе: |  |  |
|  | ремонт запорно-регулирующей арматуры | 31.08.2018 | управляющие организации, ТСЖ |
|  | гидропневматическая промывка внутренних систем отопления | 31.08.2018 | управляющие организации, ТСЖ |
|  | регулировка внутренних систем отопления по фактическим параметрам наружных тепловых сетей | 31.08.2018 | управляющие организации, ТСЖ, МП «Гортеплоэнерго» |
|  | обеспечение теплового контура | 31.08.2018 | управляющие организации, ТСЖ |
|  | оформление паспортов готовности жилых домов к прохождению ОЗП | 31.08.2018 | управляющие организации, ТСЖ |
| 2 | Подготовка нежилых зданий и сооружений, в том числе: |  |  |
|  | оформление паспортов готовности к прохождению ОЗП | 14.09.2018 | Руководители учреждений, муниципальных предприятий (за исключением МП «Гортеплоэнерго») |
| 3 | Подготовка котельных, в том числе: ЖТЭЦ, МП «Гортеплоэнерго» (пиковая котельная, котельная пос. Тартат, котельная пос. Новый Путь, котельная пос. Подгорный, котельная дер. Шивера, котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита», бойлерная мкр. Первомайский, котельная № 1) | 14.09.2018 | АО «КрасЭКО», МП «Гортеплоэнерго» |
| 4 | Подготовка тепловых сетей, в том числе: |  |  |
|  | гидропневматическая промывка наружных тепловых сетей города и поселков | 31.08.2018 | МП «Гортеплоэнерго» |
|  | текущий и капитальный ремонты коммунальных сетей согласно графиков | 14.09.2018 | МП «Гортеплоэнерго» |
| 5 | Подготовка электрических сетей, в том числе: |  |  |
|  | капитальный ремонт сетей согласно графику, профилактические испытания кабельных линий согласно графиков ППР | 30.10.2018 | АО «КрасЭКО» МП «Горэлектросеть» |
| 6 | Подготовка трансформаторных подстанций | 25.11.2018 | АО «КрасЭКО» МП «Горэлектросеть» |
| 7 | Подготовка специализированных машин для механизированной уборки снега | 01.10.2018 | МП «Комбинат благоустройства», МП ГЖКУ, МП «ЖКХ» |
| 8 | Создание запасов топлива: |  |  |
|  | - уголь | 01.10.2018 | АО «КрасЭКО», МП «Гортеплоэнерго» |
|  | - жидкое топливо | 01.10.2018 | МП «Гортеплоэнерго» |
| 9 | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | 01.10.2018 | АО «КрасЭКО», МП «Гортеплоэнерго», МП «Комбинат благоустройства», управляющие организации |
| 10 | Заготовка песка для посыпки дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, проездов и переходов | 01.10.2018 | МП «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ |
| 11 | Ремонт строительных конструкций, ревизия и ремонт санитарно-технического, электрического, вентиляционного, кухонного оборудования в школах города, детских дошкольных учреждениях, учреждениях культуры, спорта | 01.09.2018 | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление физической культуры и спорта» |
| 12 | Выполнение мероприятий, предусмотренных программами энергосбережения и энергоэффективности учреждений, предприятий на 2018 год | 30.11.2018 | Руководители муниципальных предприятий, учреждений, управляющих организаций |
| 13 | Консервация ливневой канализации, ремонт щитов для закрытия труб, закрывание входных и выходных оголовков водопропускных труб на автодорогах, заготовка указательных вех | 09.10.2018 | МП «Комбинат благоустройства» |
| 14 | Восстановление поврежденных кабелей и опор уличного освещения, ревизия светофорных установок | 01.10.2018 | МП «Горэлектросеть» |
| 15 | Подготовка пассажирского автотранспорта к работе в зимних условиях | 01.10.2018 | МП «ПАТП» |
| 16 | Обследование производственных, складских, бытовых, служебных помещений на предмет соответствия требованиям Правил пожарной безопасности | 16.10.2018 | Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности |
| 17 | Подготовка оперативных служб к работе в осенне-зимний период, проведение инструктажей и тренировок персонала | 16.10.2018 | Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности |
| 18 | Восстановление благоустройства, нарушенного ремонтными работами, выполнявшимися на инженерных сетях до 2018 года | 03.07.2018 | Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности |
| 19 | Обеспечение жителей частного сектора города и посёлков дровами | 01.10.2018 | МБУ «Горлесхоз», УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск |