Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 22.01.2019 № 99

[План](consultantplus://offline/ref=2600581BC0337830B1AD3C73048CD32813E7B8D6F59A8F5D278EBEA54DDEC88B4E846C13FA8FBFE077783F1EC) мероприятий

по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках

всероссийской акции «Лыжня России - 2019»

| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение совещания рабочей группы по подготовке «Лыжни России-2019» | По назначению | Карташов Е.А. |
| 2 | Информирование о предстоящих соревнованиях в газетах, на радио и телевидении, размещение на сайте | до 07.02.2019 | Пикалова И.С.  Афонин С.Н. |
| 3 | Подготовка лыжной трассы на городском озере, подготовка схемы трасс соревнований, разметки дистанций | до 09.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 4 | Подготовка информационного щита на городском озере | до 08.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 5 | Подготовка лыжного инвентаря для проката | до 08.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 6 | Подготовка стартовых ворот, оборудования для стартового городка, радиофикация | до 08.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 7 | Подготовка и расчистка парковочных мест для участников соревнований | до 08.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 8 | Проведение заседания мандатной и судейской коллегий, организация судейских бригад | до 08.02.2019 | Афонин С.Н. |
| 9 | Изготовление карточек участников, судейских карточек | до 08.02.2019 | Афонин С.Н. |
| 10 | Подготовка сценария по торжественному открытию и закрытию соревнований | до 07.02.2019 | Афонин С.Н.  Тихолаз Г.А. |
| 11 | Организация бригады контролеров | до 07.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 12 | Обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ | 09.02.2019 | Головкин В.Г. |
| 13 | Обеспечение участия учащихся средних специальных учебных заведений, студентов филиалов вузов | 09.02.2019 | Руководители учебных заведений, филиалов вузов |
| 14 | Обеспечение участия работников предприятий:  - ФГУП «ГХК»  - АО «ИСС»  - Химзавод - филиал ОАО "Красмаш"» пос. Подгорный  - муниципальных предприятий и учреждений | 09.02.2019 | Кукушкин С.Г.  Федотов А.С.  Анциферова О.Ю. Юрченко В.Н.  Руководители предприятий |
| 15 | Обеспечение судей и комендантской бригады единой формой | 09.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 16 | Организация бригады волонтеров | 09.02.2019 | Святченко И.В. |
| 17 | Организация буфета для участников соревнований | 09.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 18 | Организация питания для участников соревнований (солдатская каша, чай); | 09.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 19 | Проведение торжественного открытия соревнований | 09.02.2019 | Афонин С.Н.  Тихолаз Г.А.  Руководители предприятий и организаций |
| 20 | Обеспечение медицинским обслуживанием соревнований | 09.02.2019 | Савицкий А.П. |
| 21 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами для охраны общественного порядка в месте проведения соревнований | 09.02.2019 | Герасимов Д.А. |
| 22 | Проведение награждения победителей и торжественного закрытия соревнований | 09.02.2019 | Афонин С.Н.  Тихолаз Г.А.  Руководители предприятий и организаций |
| 23 | Организация репортажей в средствах массовой информации об этапах «Лыжни России-2019» | 09.02.2019 | Пикалова И.С. |
| 24 | Подготовка и сдача отчетов о соревнованиях в Министерства спорта, туризма и молодежной политике Красноярского края | до 11.02.2019 | Афонин С.Н.  Полянская Л.Е. |