

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.01.2019 № 169

**г.Железногорск**

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год (приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | Приложение № 1 | | |
|  |  |  | |  | | | | к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск | | |
|  |  |  | |  | | | | от 25.01.2019 № 169 | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2019 ГОД | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | | Оборудование | | Сроки проведения ремонта, испытаний | | Отключаемый ресурс | | | Примечание |
| 1 | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | | 24.06.2019-25.07.2019 | | без отключения потребителей | | | \*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от объекта180 РЗ ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя.  Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | | 30.05.2019-19.06.2019 | |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | | 22.04.2019-13.05.2019 | |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | | 29.07.2019-29.08.2019 | |
| Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | | 15.05.2019-29.05.2019 | | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды\* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПТЭ и ПЭЭ Реакторного завода ФГУП ГХК | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | 04.06.2019-08.07.2019 | без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | 01.08.2019-31.08.2019 |
| 3 | Пиковая котельная | Котел № 1 ТП 20/30М | 03.04.2019-26.05.2019 | без отключения потребителей |  |
| Котел № 2 ТП 20/30М | 01.06.2019 - 04.08.2019 |
| котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.04.2019- 31.05.2019 |
| котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.06.2019 - 31.07.2019 |
| котел № 8 ПТВМ -50 | 01.03.2019 - 21.05.2019 |
| котел № 9 ПТВМ -50 | 01.05.2019 - 20.10.2019 |
| тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 | 15.05.2019 -22.05.2019 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 |
| тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 | 13.05.2019 - 15.08.2019 | без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 01.04.2019- 31.05.2019 |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 17.07.2019 - 16.09.2019 |
| 4 | Тепловые сети г.Железногорска | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 13.05.2019 - 15.07.2019 | без отключения потребителей | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города | 15.07.2019 - 16.09.2019 |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 13.05.2019 - 16.09.2019 |
| подающие трубопроводы тепловых сетей города | 15.05.2019 -17.05.2019 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |  |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города |
| магистральный трубопровод Ду 1000 |
| 5 | котельная № 1 МП Гортеплоэнерго | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 13.05.2019 - 16.09.2019 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |
| котел №6 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 13.05.2019 - 16.09.2019 |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 15.05.2019 -17.05.2019 | гидравлические испытания |
| 6 | котельная баз отдыха МП "Гортеплоэнерго" | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 13.05.2019 - 15.07.2019 | 13.05.2019 - 01.09.2019 без отключения потребителей 02.09.2019 - 29.09.2019 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
| котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 15.07.2019 - 29.09.2019 |
| котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 13.05.2019 - 15.07.2019 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 13.05.2019 - 29.09.2019 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 15.05.2019 -17.05.2019 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |
| 7 | котельная № 2 МП Гортеплоэнерго | котел № 1 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 | 15.05.2018-14.09.2018 без отключения потребителей 30.07.2018-10.08.2018 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 15.05.2018-15.07.2018 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 16.07.2018-14.09.2018 |
| тепловые сети пос. Подгорный | 14.05.2016 - 14.09.2016 |
| тепловые сети пос. Подгорный | 15.05.2018-14.09.2018 |
| тепловые сети пос. Подгорный | 21.05.2018-23.05.2018 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |
| 8 | котельная пос.Тартат  МП Гортеплоэнерго | котел № 1 КВ -1,16КБ | 13.05.2019 - 16.09.2019 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ -1,16КБ |
| котел № 3 КВ -1,16КБ |
| тепловые сети пос. Тартат | 13.05.2019 - 16.09.2019 |
| тепловые сети пос. Тартат | 15.05.2019 -17.05.2019 | гидравлические испытания |
| 9 | котельная пос.Новый Путь МП Гортеплоэнерго | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 13.05.2019 - 16.09.2019 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ-ТСВ-10 |
| тепловые сети пос. Новый Путь |
| тепловые сети пос.Новый Путь | 15.05.2019 -17.05.2019 | гидравлические испытания |
| 10 | котельная д.Шивера МП Гортеплоэнерго | котел № 1 КВр-1,28КБ | 13.05.2019 - 16.09.2019 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВр-1,28КБ |
| котел № 3 КВр-1,28КБ |
| тепловые сети д. Шивера |
| тепловые сети д. Шивера | 15.05.2019 -17.05.2019 | гидравлические испытания |  |