Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04.02.2020 № 249

[План мероприятий](consultantplus://offline/ref=D6CB7A187A13FBB14C7CEC1C9FD3DC86AAFC9177A074189AD736CC39324A2E656F14BD69E3239EACB864Y6X9D)

по подготовке и проведению спортивного праздника

«Факельное шествие»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (виды работ) | Срок выполнения | Ответственное лицо (исполнитель) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний организационного комитета | по назначению | Карташов Е.А.  Афонин С.Н. |
| 2. | Информирование населения о проведении спортивного праздника «Факельное шествие» в СМИ, на официальных сайтах муниципальных учреждений (организаций)  и в социальных сетях Интернет | до 29.02.2020 г. | Пикалова И.С.  Патюков В.А.  Афонин С.Н. |
| 3. | Подготовка схемы движения и размещения автомобильного транспорта, мест для зрителей на территории лыжной базы «Снежинка» | до 10.02.2020 г. | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 4. | Подготовка схемы размещения на территории лыжной базы «Снежинка» и территории КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» пожарного расчёта ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» и сотрудников Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края | до 10.02.2020 г. | Дерышев В.В.  Савицкий А.П.  Войнов В.В. |
| 5. | Подготовка площадки (мест размещения, локаций) на территории лыжной базы «Снежинка» для проведения спортивного праздника «Факельное шествие» | до 29.02.2020 г. | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 6. | Организация и проведение тренировочных заездов среди участников мероприятия - горнолыжников, сноубордистов - по склону горы лыжной базы «Снежинка» | до 29.02.2020 г. | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 7. | Подготовка сценария проведения спортивного праздника «Факельное шествие» и интерактивной развлекательной программы | до 29.02.2020 г. | Янушкевич Я.О. Григорьева О.В.  Афонин С.Н. |
| 8. | Выполнение работ по очистке от снега  ул. Горького, дороги по направлению к КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» и проезда вдоль р. Байкал до территории лыжной базы «Снежинка» | не позднее 29.02.2020 | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Савицкий А.П. |
| 9. | Установка на территории лыжной базы «Снежинка» контейнеров для сбора  мусора | не позднее 29.02.2020 | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н. |
| 10. | Изготовление факелов | до 29.02.2020 г. | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 11. | Установка сборной сцены | 29.02.2020 г. | Григорьева О.В.  Савицкий А.П. |
| 12. | Обеспечение подключения музыкальной аппаратуры к электропитанию | 29.02.2020 | Григорьева О.В.  Савицкий А.П. |
| 13. | Обеспечение участников мероприятия карнавальными костюмами | 29.02.2020 г. | Григорьева О.В.  Патюков В.А. |
| 14. | Установка заградительных барьеров по периметру сцены и площадки с костром.  Установка биотуалетов. | 29.02.2020 | Пасечкин Н.Н.  Савицкий А.П. |
| 15. | Обеспечение организации торговли | 29.02.2020 г. | Афонин С.Н.  Савицкий А.П. |
| 16. | Организация движения и размещения парковочных мест для автомобильного транспорта | 29.02.2020 г. | Войнов В.В.  Савицкий А.П. |
| 17. | Обеспечение медицинского обслуживания при проведении спортивного праздника «Факельное шествие» | 29.02.2020 г. | Афонин С.Н.  Савицкий А.П. |
| 18. | Обеспечение дежурства пожарного расчёта ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» при проведении спортивного праздника «Факельное шествие» | 29.02.2020 г. | Дерышев В.В. |
| 19. | Организация обеспечения правопорядка в местах проведения мероприятия | 29.02.2020 г. | Герасимов Д.А.  Кеуш М.М. |
| 20. | Проведение интерактивной развлекательной программы | 29.02.2020 г. | Янушкевич Я.О. Григорьева О.В.  Патюков В.А. |
| 21. | Проведение организованного спуска с горы участников мероприятия - горнолыжников, сноубордистов | 29.02.2020 г. | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 22. | Подготовка и запуск фейерверка | 29.02.2020 г. | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 23. | Организация и выполнение работ по уборке территории лыжной базы «Снежинка» в местах проведения спортивного праздника «Факельное шествие» | 01.03.2020 г. | Пасечкин Н.Н.  Савицкий А.П.  Патюков В.А. |