|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | Приложение | | |
|  |  |  | |  | | | к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск | | |
|  |  |  | |  | | | от 22.10.2020 № 1991 | | |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2021 ГОД | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии  /эксплуатирующая организация | | Оборудование | | Сроки проведения ремонта, испытаний | Отключаемый ресурс | | Примечание |
| 1 | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | | 19.04.2021-10.05.2021 | без отключения потребителей | | \*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | | 01.06.2021-21.06.2021 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | | 01.07.2021-20.07.2021 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | | 02.08.2021-21.08.2021 |
|  | |  |
| Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | | 15.05.2021-28.05.2021 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды\* | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФГУП «ГХК» | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | 05.06.2021-10.07.2021 | без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | 03.08.2021-31.08.2021 |
| 3 | Пиковая котельная  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Котел № 1 ТП 20/30М | 01.04.2021-15.05.2021 | без отключения потребителей |  |
| Котел № 2 ТП 20/30М | 01.06.2021 – 01.07.2021 |
| котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 06.04.2021- 29.05.2021 |
| котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.06.2021 - 31.07.2021 |
| котел № 8 ПТВМ -50 | 03.08.2021 – 27.10.2021 |
| котел № 9 ПТВМ -50 | 01.05.2021 – 31.07.2021 |
| тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 | 18.05.2021-22.05.2021 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 01.07.2021-15.08.2021 |
| тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383, тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 22.05.2021-01.07.2021 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 10.07.2021-15.08.2021 |
| Подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства | 20.05.2021-25.05.2021 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 26.05.2021-26.06.2021 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| Обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства | 01.07.2021-03.07.2021 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 04.07.2021-04.08.2021 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| 4 | Тепловые сети г.Железногорск ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 20.05.2021 - 16.07.2021 | без отключения потребителей | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города | 19.07.2021- 15.09.2021 |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 14.05.2021 - 15.09.2021 |
| подающие трубопроводы тепловых сетей города | 15.05.2021 -21.05.2021 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города |
| магистральный трубопровод Ду 1000 | 15.05.2021-28.05.2021 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |
| 5 | котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 18.05.2021 - 15.09.2021 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |
| котел №6 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 21.05.2021 - 15.09.2021 |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 19.05.2021 -21.05.2021 | гидравлические испытания |
| 6 | котельная баз отдыха  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 18.05.2021 -15.07.2021 | 18.05.2021 – 31.08.2021 без отключения потребителей 01.09.2021 - 27.09.2021 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
| котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 15.07.2021 -29.09.2021 |
| котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 18.05.2021 -15.07.2021 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 19.05.2021 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 18.05.2021 -29.09.2021 | гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя |
| 7 | котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 18.05.2021-15.09.2021 | 18.05.2021-26.07.2021 и 10.08.2021-15.09.2021 без отключения потребителей 27.07.2021-09.08.2021 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 18.05.2021-15.09.2021 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 15.05.2021-14.09.2021 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 18.05.2021-15.07.2021 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 16.07.2021-15.09.2021 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 18.05.2021 - 15.09.2021 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 15.05.2018-14.09.2018 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 20.05.2021-21.05.2021 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |
| 8 | котельная пос.Тартат  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ -1,16КБ | 18.05.2021 - 15.09.2021 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ -1,16КБ |
| котел № 3 КВ -1,16КБ |
| тепловые сети пос.Тартат | 18.05.2021 - 15.09.2021 |
| тепловые сети пос.Тартат | 19.05.2021 - 21.05.2021 | гидравлические испытания |
| 9 | котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 18.05.2021 - 15.09.2021 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ-ТСВ-10 |
| тепловые сети пос.Новый Путь |
| тепловые сети пос.Новый Путь | 19.05.2021 – 21.05.2021 | гидравлические испытания |
| 10 | котельная д.Шивера  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО | котел № 1 КВр-1,28КБ | 18.05.2021 - 15.09.2021 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВр-1,28КБ |
| котел № 3 КВр-1,28КБ |
| тепловые сети д.Шивера |
| тепловые сети д.Шивера | 19.05.2021 – 21.05.2021 | гидравлические испытания |  |