Приложение №2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 05.06.2023 г. № 1201

План мероприятий по подготовке и проведению

этапа Кубка России и Открытого чемпионата и первенства Красноярского края по триатлону (дисциплина акватлон и спринт)

08-09 июля 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Срок | Ответственное  лицо |
| 1 | Провести заседание Оргкомитета | По мере необходимости | Грудинина Ю.А.  Афонин С.Н. |
| 2 | Оформление заявок на пропуск через КПП-1 иногородним участникам этапа Кубка России и Открытого чемпионата и первенства Красноярского края по триатлону (дисциплина акватлон и спринт) | до 01 мая  2023 года | Афонин С.Н.  Мусиенко В.И. |
| 3 | Информирование населения о проведении этапа Кубка России и Открытого чемпионата и первенства Красноярского края по триатлону (дисциплина акватлон и спринт) и в социальных сетях Интернет | до 04 июля 2023 года | Архипова И.С.  Мусиенко В.И. |
| 4 | Разработка и принятие постановления Администрации «О временном прекращении движения транспортных средств при проведении этапа Кубка России и Открытого чемпионата и первенства Красноярского края по триатлону (дисциплина акватлон и спринт) | до 10 июня 2023 года | Савицкий А.П.  Синкина Т.В. |
| 5 | Уведомить за 30 дней о проведении мероприятий ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск | до 07 июня 2023 года | Мусиенко В.И |
| 6 | Подготовить трассу и место проведения соревнований (мусорные баки, при необходимости провести ямочный ремонт и подстричь деревья) | до 07 июля 2023 года | Пасечкин А.А.  Савицкий А.П  Мусиенко В.И.  Волкова С.В. |
| 7 | Организовать въезд в город  участников соревнований и  судей | 07-09 июля  2023 года | Афонин С.Н.  Мусиенко В.И.  Перепелкин А.И. |
| 8 | Проинформировать жителей города о временном прекращении движения транспорта | до 08 июля 2023 года | Архипова И.С. |
| 9 | Обеспечить движение маршрутных транспортных средств с учетом вводимых временных перекрытий движений | 08-09 июля 2023 года | Истомин С.А.  Синкина Т.В. |
| 10 | Оказать помощь в размещении  иногородних участников | 07-10 июля  2023 года | Афонин С.Н.  Мусиенко В.И. |
| 11 | Подготовить схему стартового  городка, трассы соревнований,  сделать разметку беговой  дистанции, велотрассы и  дистанции плавания | до 07 июля 2023 года | Савицкий А.П  Мусиенко В.И.  Волкова С.В. |
| 12 | Обеспечить безопасность  участников и зрителей в местах проведения соревнований | 08-09 июля 2023 года | Ковалёв М.С. |
| 13 | Организовать  перекрытие дорог во время  велогонки выставлением знаков дорожного движения | 08 июля  2023 года | Савицкий А.П.  Пасечкин Н.Н. |
| 14 | Организовать физическое перекрытие дорог большегрузными автомобилями в местах установки дорожных знаков | 08 июля  2023 года | Мусиенко В.И. |
| 15 | Провести заседания мандатной и  судейской коллегий,  организовать судейские бригады | 07-08 июля 2023 года | Мусиенко В.И. |
| 16 | Подготовить стартовые ворота,  оборудование для стартового  городка, радиофикацию | 08-09 июля 2023 года | Савицкий А.П.  Мусиенко В.И. |
| 17 | Обеспечить медицинское  обслуживание соревнований | 08-09 июля 2023 года | Савицкий А.П.  Мусиенко В.И. |
| 18 | Обеспечить работу комендантской  бригады | 08-09 июля 2023 года | Савицкий А.П.  Мусиенко В.И. |
| 19 | Обеспечить работу спасателей | 08-09 июля 2023 года | Савицкий А.П.  Шевченко А.В. |
| 20 | Организовать репортажи в  средствах массовой информации о  ходе соревнований | 07-09 июля 2023 года | Афонин С.Н.  Архипова И.С. |
| 21 | Провести парад открытия  соревнований | 08 июля  2023 года | Мусиенко В.И  Афонин С.Н.  Карташов С.А. |
| 22 | Предоставить для участников соревнований душ и сауну (с/к «Радуга») | 08-09 июля 2023 года | Савицкий А.П. |
| 23 | Подготовить группу для церемонии награждения, культурную программу мероприятия | 08-09 июля 2023 года | Карташов С.А. |
| 24 | Подготовить место для  награждения, провести  награждение победителей и  торжественное закрытие  соревнований | 09 июля  2023 года | Афонин С.Н.  Савицкий А.П.  Мусиенко В.И.  Карташов С.А. |