Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 28.02.2017 № 376

План

мероприятий по подготовке и проведению праздника

«Проводы Зимы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Срок  исполнения  2017 год | Ответственный  исполнитель |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание оргкомитета | 21.02.  10.03. | Фомаиди В.Ю.  Тихолаз Г.А. |
|  | Подготовить программу праздника «Проводы Зимы» с привлечением творческих коллективов города и приглашенных артистов | до 03.03. | Тихолаз Г.А.  Кислова И.А.  Лыско Ю.С.  Григорьева О.В.  Грек С.Ю. |
|  | Подготовить план спортивных мероприятий на спортивных площадках города | до 04.03. | Афонин С.Н.  Савицкий А.П. |
|  | Подготовить и разместить информацию на улицах города о празднике «Проводы Зимы»:   * у МБУК ДК; * у входа в МАУК «ПКиО»; * у МБУК ЦД; * у ДК «Юность»; * у ДК «Старт»; * у входа на стадион «Труд» | 10.03. | Тихолаз Г.А.  Грек С.Ю.  Кислова И.А.  Григорьева О.В.  Лыско Ю.С.  Савицкий А.П. |
|  | Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о приглашении юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица к участию в ярмарочной торговле | до 06.03. | Соловьева Н.И.  Пикалова И.С. |
|  | Подготовить пресс-релиз для городских СМИ и выступить с информацией о празднике «Проводы Зимы» | с 14.03. по 17.03. | Тихолаз Г.А.  Пикалова И.С. |
|  | Разработать муниципальный правовой акт о временном ограничении движения транспортных средств в местах проведения праздника «Проводы Зимы»:   * в районе городской сцены «Ракушка» | до 02.03. | Антоненко Л.М.  Тихолаз Г.А.  Пикалова И.С. |
|  | Подготовить и направить письма в близлежащие к праздничным площадкам торговые организации с рекомендацией приостановить в дни проведения праздника продажу алкогольной продукции | до 17.03. | Соловьева Н.И. |
|  | Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о регистрации участников ярмарки | до 17.03. | Соловьева Н.И. Анциферова О.Ю. |
|  | Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по г. Железногорску, ФГКУ СУ ФПС № 2 МЧС России схемы размещения ярмарочной торговли на площадке перед городской сценой «Ракушка», на ул. Парковой, в районе ДК «Юность» | до 17.03. | Соловьева Н.И.  Добролюбов С.Н.  Антоненко Л.М. Тихолаз Г.А. |
|  | Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по г. Железногорску, ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России схемы размещения ярмарочной торговли:  - в районе ДК «Старт» пос. Подгорный;  - в районе ДК «Железнодорожник» пос. Тартат | до 17.03. | Соловьева Н.И.  Анциферова О.Ю..  Добролюбов С.Н.  Антоненко Л.М.  Тихолаз Г.А. |
|  | Очистить от снега места проведения праздника «Проводы Зимы»:   * территорию МАУК «ПКиО», улицу Парковую, площадку у городской сцены «Ракушка»; * стадион «Труд»; * территорию у ДК «Юность»; * территорию у ДК «Старт» | 17.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Кислова И.А.  Афонин С.Н.  Григорьева О.В.  Коршунов С.Н. |
|  | Подготовить и установить праздничное оформление:  - на городской сцене «Ракушка»;   * у ДК «Юность»; * у ДК «Старт» | до 17.03. | Кислова И.А.  Григорьева О.В.  Лыско Ю.С. |
|  | Установить на площадке перед городской сценой «Ракушка» аттракцион «Призовой столб» | 17.03. | Кислова И.А. |
|  | Обеспечить доставку и установку ограждений в местах проведения праздника:  - у городской сцены «Ракушка» (60 шт.);  - у ДК «Юность» (20 шт.) | 18.03  19.03 | Антоненко Л.М.  Кислова И.Ю.  Григорьева О.В. |
|  | Провести праздничные программы:   * на городской сцене «Ракушка» * в пос. Подгорный * у ДК «Юность» | 18.03.  19.03.  19.03. | Кислова И.А.  Лыско Ю.С.  Григорьева О.В. |
|  | Провести театрализованные программы:  - в дер. Шивера;  - в пос. Додоново;  - в пос. Тартат | 18.03.  25.03.  18.03. | Грек С.Ю.  Григорьева О.В. |
|  | Обеспечить работу аттракционов малых форм, «Призового столба», батутов, катание на лошадках на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 18.03. | Кислова И.А. |
|  | Организовать участие волонтёров МКУ «Молодежный центр» (10 человек) в театрализованно-игровых программах на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 18.03. | Святченко И.В. |
|  | Организовать ярмарочную торговлю:  - на площадке перед городской сценой «Ракушка»;  - на ул. Парковой; | 18.03. | Соловьева Н.И. |
| - в районе ДК «Юность» | 19.03. |
|  | Организовать ярмарочную торговлю:  - в районе ДК «Железнодорожник» пос. Тартат;  - в районе ДК «Старт» пос. Подгорный | 18.03  19.03. | Соловьева Н.И.  Анциферова О.Ю.  Григорьева О.В.  Лыско Ю.С. |
|  | Обеспечить выставку – продажу работ мастеров прикладного творчества на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 18.03. | Кислова И.А.  Тихолаз Г.А. |
|  | Обеспечить звуковой аппаратурой сценические площадки:  - у городской сцены «Ракушка»; | 18.03. | Кислова И.А.  Григорьева О.В.  Лыско Ю.С. |
| * у ДК «Юность»; * у ДК «Старт» | 19.03. |
|  | Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах проведения праздника «Проводы Зимы» | 18.03.  19.03. | Кеуш М.М. |
|  | Обеспечить перекрытие движения автотранспорта в местах проведения праздника «Проводы Зимы»:   * в районе городской сцены «Ракушка»: от перекрестка ул. Парковой и ул. Свердлова в сторону городского рынка с 10.00 до 17.00 | 18.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Кеуш М.М. |
|  | Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при сожжении чучела в местах проведения праздника «Проводы Зимы». Согласовать схему установки чучела с ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России | до 13.03. | Кислова И.А.  Григорьева О.В.  Лыско Ю.С. |
|  | Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в местах проведения праздника «Проводы Зимы», во время сожжения чучела:   * на площадке перед городской сценой «Ракушка»; | 18.03. | Дерышев В.В. |
| * у ДК «Юность»; * у ДК «Старт» | 19.03. |
|  | Обеспечить работу мобильных туалетных кабин:  - в районе городской сцены «Ракушка»;  - у ДК «Юность» | 18.03.  19.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н. |
|  | Установить контейнеры для мусора:   * на площадке перед городской сценой «Ракушка»; | до 18.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Коршунов С.Н. |
| * у ДК «Юность»;   - у ДК «Старт» | до 19.03. |
|  | Обеспечить уборку места проведения мероприятий до и после праздника «Проводы Зимы»:   * на площадке перед городской сценой «Ракушка»; | 18.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Коршунов С.Н. |
| * у ДК «Юность»; * у ДК «Старт» | 19.03. |