## приложение 1
Приложение №1 к долгосрочной целевой программе "О территориальном планировании ЗАТО Железногорск" на 2012-2014 годы
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган ответственный за исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Разработка проектов планировки земельных участков для жилищного строительства в ЗАТО Железногорск
1.1. | Проект планировки квартала в границах улиц Зеленая, Юности, Новоселов, Светлая поселка Додоново ЗАТО Железногорск | 2012 | Разработка "Проекта планировки квартала в границах улиц Зеленая, Юности, Новоселов, Светлая поселка Додоново ЗАТО Железногорск"; публичные слушания по утверждению проекта планировки | Обеспечение документацией по планировке территории 40 земельных участков под жилищное строительство | Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск
1.2. | Проект планировки квартала № 7 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск | 2012 | Разработка "Проекта планировки квартала №7 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск"; публичные слушания по утверждению проекта планировки | Обеспечение документацией по планировке территории 8 земельных участков под жилищное строительство | Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск
1.3. | Проект планировки и проект межевания территории деревни Шивера ЗАТО Железногорск | 2014 | Разработка "Проекта планировки и проекта межевания деревни Шивера ЗАТО Железногорск"; публичные слушания по утверждению проекта планировки | Обеспечение документацией по планировке территории 41 земельного участка под жилищное строительство | Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск
1.4. | Проект планировки и проект межевания территории поселка Тартат ЗАТО Железногорск | 2013 | Разработка "Проекта планировки и проекта межевания поселка Тартат ЗАТО Железногорск"; публичные слушания по утверждению проекта планировки | Обеспечение документацией по планировке территории 78 земельных участков под жилищное строительство | Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск
1.5. | Проект планировки и проект межевания территории поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск | 2014 | Разработка "Проекта планировки и проект межевания поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск"; публичные слушания по утверждению проекта планировки | Обеспечение документацией по планировке территории 70 земельных участков под жилищное строительство | Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск
1.6. | Проект планировки и проект межевания территории поселка Додоново ЗАТО Железногорск | 2014 | Разработка "Проекта планировки и проекта межевания поселка Додоново ЗАТО Железногорск"; публичные слушания по утверждению проекта планировки | Обеспечение документацией по планировке территории 193 земельных участков под жилищное строительство | Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск
1.7. | Проект планировки и проект межевания территории поселка Подгорный ЗАТО Железногорск | 2013 | Разработка "Проекта планировки и проекта межевания поселка Подгорный ЗАТО Железногорск"; публичные слушания по утверждению проекта планировки | Обеспечение документацией по планировке территории 96 земельных участков под жилищное строительство | Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск