## приложение 1
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от _21.06.2012_ № _1060_
Приложение №1 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган ответственный за исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного и многоэтажногожилищного строительства
1.1. | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул.Царевского) | 2010-2012 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры 57 индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 10,0 гектар (2012 год) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.2. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилых застроек (в район ул.Саянская 1-я очередь) | 2009-2013 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры 44 индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 7,7 гектар (2012 год - 3,0 гектара; 2013 год - 4,7 гектара ) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.3. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилых застроек (в район ул.Саянская 2-я очередь) | 2009-2013 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры 42 индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 7,4 гектар (2012 год - 3,0 гектара; 2013 год - 4,4 гектара ) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.4. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) | 2009-2014 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры 72 индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 12,6 гектар (2012 год - 4,2 гектара; 2013 год - 4,2 гектара; 2014 год - 4,2 гектара ) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.5. | Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры (строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть) | 2012 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры многоквартирных жилых домов (1-го стрящегося дома, 6-ти планируемых к строительству домов) и объектов соцкультбыта ( 2 детских сада, 1 школа - планируемых к строительству) на земельном участке площадью 24,0 гектара (2012 год - 12,0 гектар; 2013 год - 12,0 гектара) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.6. | Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР № 7 | 2012 | Разработка проектно-сметной документации на строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Разработанная проектно-сметная документация на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры получившая положительное заключение государственной экспертизы | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.7. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный | 2010-2012 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры многоквартирных жилых домов (5-ти стрящихся домов, 1-го введенного в эксплуатацию жилого дома) и объектов общественного назначения на земельном участке площадью 8,4 гектара (2012 год) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.8. | Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) | 2012-2013 | Реконструкция теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение | Реконстукция существующих объектов коммунальной инфраструктуры северных кварталов территории г.Железногорска для дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.9. | Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А | 2012-2013 | Строительство наружных сетей электроснабжения | Обеспечение электроснабжением многоквартирных жилых домов (5-ти стрящихся домов, 1-го введенного в эксплуатацию жилого дома) и объектов общественного назначения на земельном участке площадью 8,4 гектара (2012 год) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.10. | Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 5 | 2012-2013 | Строительство наружных сетей электроснабжения | Обеспечение электроснабжением многоквартирных жилых домов (1-го стрящегося дома, 6-ти планируемых к строительству домов) и объектов соцкультбыта ( 2 детских сада, 1 школа - планируемых к строительству) на земельном участке площадью 24,0 гектара (2012 год - 12,0 гектар; 2013 год - 12,0 гектара) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
2. Строительство жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими
2.1. | Строительство жилых домов по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 | 2012-2013 | Строительство 2-х жилых домов социального найма | Обеспечение жилыми помещениями 24 семей | МКУ «УКС», Управление градостроительства
2.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | 2013-2014 | Строительство жилого дома социального найма | Обеспечение жилыми помещениями 60 семей | МКУ «УКС», Управление градостроительства
2.3. | Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 ) | 2012 | Ввод в эксплуатацию жилого дома социального найма по проезду Поселковый, 5 | Обеспечение жилыми помещениями 60 семей | МКУ «УКС», Управление градостроительства

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от _21.06.2012_ № _1060_
Приложение №2 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№ | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования, всего | В том числе
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного жилищного строительства
1.1. | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул.Царевского) | 5878.556 | 0 | 0 | 5878.556 | 0
| 2012 год | 5878.556 | 0 | 0 | 5878.556 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилых застроек (в район ул.Саянская 1-я очередь) | 48574 | 48574 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 37600 | 37600 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 10974 | 10974 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) | 22147.6 | 22147.6 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 5147.6 | 5147.6 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) | 50215 | 50215 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 27705 | 27705 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 0
1.5. | Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры (строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть) | 9090.909 | 0 | 9000 | 90.909 | 0
| 2012 год | 9090.909 | 0 | 9000 | 90.909 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР № 7 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 2012 год | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный | 276 | 0 | 0 | 276 | 0
| 2012 год | 276 | 0 | 0 | 276 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) | 2757 | 0 | 0 | 2757 | 0
| 2012 год | 2757 | 0 | 0 | 2757 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| 2012 год | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 5 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| 2012 год | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими
2.1. | Строительство жилого дома по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 | 39659 | 39659 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 39659 | 39659 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 ) | 237.8465 | 0 | 0 | 237.8465 | 0
| 2012 год | 237.8465 | 0 | 0 | 237.8465 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 280235.9115 | 244595.6 | 9000 | 26640.3115 | 0
2012 год |  | 157604.3115 | 121964 | 9000 | 26640.3115 | 0
2013 год |  | 40121.6 | 40121.6 | 0 | 0 | 0
2014 год |  | 82510 | 82510 | 0 | 0 | 0

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.06.2012 № 1060270
Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, тыс.руб.
№ | Наименование мероприятия | Мощность строительства | Сроки строительства | Сметная стоимость строительства в ценах 2001 года, тыс.руб. | Остаток сметной стоимость на начало года в ценах 2001 года, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости на начало года в ценах соответ-свующих лет, тыс.руб. | Объем финанси-рования - всего | В том числе
[8 empty] | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | муници-пальный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1. | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул.Царевского) | Ввод в эксплуатацию 10830,0 кв.м жилья, обеспе-чение объектами инжене-рной и траспортной инфра-структуры 57 индиви-дуальных жилых домов | 2010-2012 | 17597.92 | 0 | 5878.556 | 5878.556 | 0 | 0 | 5878.556 | 0
| 2012 год | X | X | X | 949.364 | 5878.556 | 5878.556 | 0 | 0 | 5878.556 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь) | Ввод в эксплуатацию 6600 кв.м жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной инфраструк-туры 44 индивидуальных жилых домов | 2009-2013 | 14931.11 | X | 61574 | 48574 | 48574 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 10233.6382 | 61574 | 37600 | 37600 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 3769.6255 | 23974 | 10974 | 10974 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) | Ввод в эксплуатацию 6300 кв.м жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной инфраструк-туры 42 индивидуальных жилых домов | 2009-2013 | 14147.5 | X | 35583.6 | 22147.6 | 22147.6 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 5914.0171 | 35583.6 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 2922.0494 | 18583.6 | 5147.6 | 5147.6 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) | Ввод в эксплуатацию 13800,0 кв.м жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной инфраструктуры 72 индивидуальных жилых домов | 2009-2014 | 15904.2 | X | 62215 | 50215 | 50215 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 10340.1728 | 62215 | 27705 | 27705 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 5426.2858 | 34510 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 2164.6342 | 14510 | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 0
1.5. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть | Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья | 2012 | 8760 | X | 9090.909 | 9090.909 | 0 | 9000 | 90.909 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 9090.909 | 9090.909 | 0 | 9000 | 90.909 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Строительство линейных объектов для жилищной застройки МКР №7 | Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья | 2012 | 0 | X | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный | Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья | 2010-2012 | 0 | X | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) | Ввод в эксплатацию 1111,0 кв.м жилья | 2012-2013 | 0 | X | 2407 | 2757 | 0 | 0 | 2757 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 2407 | 2757 | 0 | 0 | 2757 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А | Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья | 2012-2013 | 0 | X | 2407 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 2407 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 5 | Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья | 2012-2013 | 0 | X | 2407 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 2407 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство жилых домов по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 | Ввод в эксплатацию 1111,0 кв.м жилья | 2012-2013 | 7807.41 | X | 43223 | 39659 | 39659 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 7807.41 | 43223 | 39659 | 39659 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 560.3965 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | Требуется разработка проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию 2875,9 кв.м жилья | 2013-2014 | 0 | X | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 84000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 ) | Ввод в эксплуатацию 2875,9 кв.м жилья | 2012 | 0 | X | 237.8465 | 237.8465 | 0 | 0 | 237.8465 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 237.8465 | 237.8465 | 0 | 0 | 237.8465 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | X | X | X | X | 324299.9115 | 280235.9115 | 244595.6 | 9000 | 26640.3115 | 0
| 2012 год | X | X | X | X | 324299.9115 | 157604.3115 | 121964 | 9000 | 26640.3115 | 0
| 2013 год | X | X | X | X | 164631.6 | 40121.6 | 40121.6 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | X | 94510 | 82510 | 82510 | 0 | 0 | 0
0