Приложение № 5

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году)

Анализ последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы в 2014 году все подпрограммы были реализованы.

Были не достигнуты некоторые показатели результативности по отдельным мероприятиям подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Невыполненный показатель | Причины невыполнения |
| Подпрограмма № 1 «Культурное наследие»;  мероприятие «Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда» | «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения»  (План – 160 ед., факт – 127,7 ед.) | Из-за снижения в 2014 году краевого, местного финансирования, а также отсутствия федерального финансирования на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
| Подпрограмма № 2 «Досуг, искусство и народное творчество»;  мероприятие «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)» | «Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения»  (План – 26,5 чел., факт – 22,4 чел.) | Закрытие клубных формирований в связи с увольнением руководителей |
| Подпрограмма № 2 «Досуг, искусство и народное творчество»;  мероприятие «Капитальный ремонт здания клуба “Старт”» | «Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры»  (План – 41,6%, факт – 43,75%) | Отсутствие финансирования на капитальный ремонт. На выделенные в 2014 году средства завершен первый этап капитального ремонта МБУК Дом культуры «Старт» |

Анализ последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

Невыполнение выше указанных показателей результативности не влечет за собой негативных последствий на реализацию муниципальной программы, так как все запланированные в 2014 году мероприятия подпрограмм были реализованы.

Снижение по показателям объясняется объективными причинами:

- отсутствием финансирования на капитальный ремонт МБУК Дом культуры «Старт»;

- снижением финансирования на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

- увольнением руководителей клубных формирований.