## 6 показатели
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы
тыс.руб.
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2012 | 2013 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1: Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно) | руб. | х | 79128.7 | 83366.7 | 81945.07 | 19700 | 19685.646 | 41000 | 41894.4 | 67100 | 66589.89 | 92650 | 94351.813 | 90350 | 91600
| Целевой показатель 2: Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно) | га | х | 12.85 | - | 16.71 | 4.75 | 0.41 | 9.5 | 43.6 | 36 | 47.15 | 48 | 51.37 | 35 | 30
1.1 | Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
1.1.1. | Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно) | руб. | 0.4 | 36598.33 | 40000 | 40801.7 | 9100 | 9314.57 | 19000 | 20071.84 | 29000 | 30485.78 | 40000 | 41785.513 | 40000 | 40000
1.1.2. | Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно) | % | 0.3 | 82 | - | 84 | - | 98.9 | - | 98.65 |  | 97 | 94 | 94 | 95 | 96
1.1.3. | Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) | % | 0.3 | 73.5 | - | 74.5 | - | 71.9 | - | 71.93 | - | 71.8 | 72 | 70.4 | 73 | 74
1.2. | Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
1.2.1. | Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) | руб. | 0.5 | 42601.7 | 43366.699 | 40955.3 | 10600 | 10371.076 | 22000 | 21822.56 | 38100 | 36104.11 | 52650 | 52566.3 | 50350 | 51600
1.2.2. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно) | га | 0.5 | 12.85 | - | 16.71 | 4.75 | 0.41 | 9.5 | 43.6 | 36 | 47.15 | 48 | 51.37 | 35 | 30
| в том числе: для жилищного строительства: (ежегодно) |  |  | 1.45 | - | 3.11 | 1.125 | 1.34 | 2.25 | 3.14 | 3.375 | 4.21 | 5 | 4.58 | 20 | 15
| Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск | [14 empty] | Дедова Н.В.

## 7 средства по кодам
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
тыс. руб.
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2013 (отчетный год)* |  | 2014 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск " | всего расходные обязательства | Х | X | X | X |  |  | 11566.485 | 9420.413 | 23189.764 | 22557.208 | 36887.955 | 31446.1694 | 66139.205 | 49337.504 | 55649.153 | 56193.913
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | X | X | X |  |  | 8216.285 | 6233.71 | 16418.525 | 14766.929 | 26305.126 | 21858.8606 | 48418.385 | 35968.57 | 38630.313 | 39175.073
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | X | X | X |  |  | 3350.2 | 3186.703 | 6771.239 | 7790.279 | 10582.829 | 9587.3088 | 17720.819 | 13368.934 | 17018.84 | 17018.84
Подпрограмма 1 | Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | Х | X | X | X |  |  | 8948.26 | 7082.033 | 17631.239 | 17807.279 | 27646.829 | 24161.3088 | 54655.285 | 38003.398 | 41518.126 | 42062.886
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | X | X | X |  |  | 5598.06 | 3895.33 | 10860 | 10017 | 17064 | 14574 | 36934.465 | 24634.464 | 24499.286 | 25044.046
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | X | X | X |  |  | 3350.2 | 3186.703 | 6771.239 | 7790.279 | 10582.829 | 9587.3088 | 17720.819 | 13368.934 | 17018.84 | 17018.84
Мероприятие 1подпрограммы 1 | Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов | всего расходные обязательства | 162 | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 17.529 | 7.529 | 267.529 | 170.851 | 1000 | 402.175 | 1000 | 1000
в том числе по ГРБС:
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 0113 | 1410001 | 244 |  |  | 0 | 0 | 17.529 | 7.529 | 267.529 | 170.851 | 1000 | 402.175 | 1000 | 1000
Мероприятие 2 подпрограммы 1 | Обеспечение приватизации муниципального имущества | всего расходные обязательства | 162 | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 164.8 | 119.5 | 164.8 | 164.8
в том числе по ГРБС:
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 0113 | 1410002 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 164.8 | 119.5 | 164.8 | 164.8
Мероприятие 3 подпрограммы 1 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | всего расходные обязательства | 162 | X | X | X |  |  | 5 | 5 | 8.5 | 55 | 291 | 285 | 543.3 | 444 | 543.3 | 543.3
в том числе по ГРБС:
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 0113 | 1410003 | 244 |  |  | 5 | 5 | 8.5 | 55 | 291 | 285 | 543.3 | 444 | 543.3 | 543.3
Мероприятие 4 подпрограммы 1 | Содержание муниципального жилого фонда | всего расходные обязательства | 162 | X | X | X |  |  | 229 | 227.445 | 800.01 | 765.912 | 1309.6 | 1219.4084 | 3196.2 | 1825.513 | 1675 | 1675
в том числе по ГРБС:
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 0113 | 1410004 | 244 |  |  | 229 | 227.445 | 800.01 | 765.912 | 1309.6 | 1219.4084 | 3196.2 | 1825.513 | 1675 | 1675
Мероприятие 5 подпрограммы 1 | Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства |  | X | X | X |  |  | 2677.41 | 2260.406 | 4774.2 | 4577.419 | 8522.7 | 6374.627 | 12678.201 | 10638.387 | 13675.738 | 13675.738
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410005 | 111 |  |  | 554.77 | 554.77 | 1110 | 1101 | 1664 | 1660 | 2246.799 | 2246.799 | 2330.014 | 2330.014
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410005 | 244 |  |  | 1182.44 | 780.05 | 2144 | 1964 | 4804 | 3048 | 6248.88 | 6103.29 | 6936.172 | 6936.172
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410005 | 243 | [8 empty] | 200 | 194.53
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410005 | 852 |  |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.8 | 70.8
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 0113 | 1410005 | 244 |  |  | 940.2 | 925.586 | 1450.2 | 1442.419 | 1984.7 | 1596.627 | 3911.722 | 2022.968 | 4409.552 | 4409.552
Мероприятие 6 подпрограммы 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего расходные обязательства | 162 | X | X | X |  |  | 2176 | 2028.672 | 4495 | 5519.419 | 6676 | 6310.4223 | 8932.52 | 8554.778 | 9226.188 | 9226.188
в том числе по ГРБС:
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 113 | 1410021 | 121 |  |  | 1965 | 1898.723 | 4016.5 | 4014.342 | 5969.5 | 5846.2448 | 7831.227 | 7797.84 | 8222.787 | 8222.787
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 113 | 1410021 | 122 |  |  | 26 | 1.218 | 47 | 1218 | 70 | 1.218 | 93 | 28.738 | 93 | 93
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 113 | 1410021 | 244 |  |  | 185 | 128.731 | 431.5 | 287.077 | 636.5 | 462.9595 | 910.4 | 728.2 | 910.401 | 910.401
Мероприятие 7 подпрограммы 1 | Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 009 | X | X | X |  |  | 3860.85 | 2560.51 | 7536 | 6882 | 10526 | 9796 | 16021.994 | 15606.462 | 15233.1 | 15777.86
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410006 | 111 |  |  | 1122.66 | 1103.6 | 2336 | 2302 | 3459 | 3451 | 5221.199 | 5221.199 | 4715.02 | 4715.02
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410006 | 112 |  |  | 7.2 | 4.8 | 22 | 14 | 32 | 21 | 28.976 | 28.976 | 28.8 | 28.8
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410006 | 244 |  |  | 2730.99 | 1452.11 | 5178 | 4566 | 7035 | 6324 | 10701.649 | 10356.287 | 10489.28 | 11034.04
|  | КУМИАдминистрация ЗАТО г.Железногорск | 162 | 0113 | 1410006 | 244 | [8 empty] | 70.17 | 0
| Софинансирование расходов на создание и развитие сети многофункциональных центров | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | [8 empty] | 116.16 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410022 | 243 | [8 empty] | 116.162 | 0
| Создание и развитие сети многофункциональных центров | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | [8 empty] | 11500 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1415392 | 243 | [8 empty] | 11500 | 0
| Содержание нежилых помещений Муниципальной казны | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | [8 empty] | 600 | 412.583
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410007 | 831 | [8 empty] | 600 | 412.583
Подпрограмма 2 | Развитие земельных отношщений на территории ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | [6 empty] | 2618.225 | 2338.38 | 5558.525 | 4749.929 | 9241.126 | 7284.8606 | 11483.92 | 11334.106 | 14131.027 | 14131.027
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 000 | 0000 | 1420000 | 000 |  |  | 2618.225 | 2338.38 | 5558.525 | 4749.929 | 9241.126 | 7284.8606 | 11483.92 | 11334.106 | 5344.908 | 5344.908
Мероприятие 1 подпрограммы 2 | Организация и проведение работ по землеустройству | всего расходные обязательства | [6 empty] | 102 | 73.5 | 502 | 100.586 | 1602 | 194.986 | 1200 | 1187.105 | 3500 | 3500
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0113 | 1410001 | 244 |  |  | 102 | 73.5 | 502 | 100.586 | 1602 | 194.986 | 1200 | 1187.105 | 3500 | 3500
мероприятие 2 подпрограммы 2 | Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | 009 | X | X | X |  |  | 2516.225 | 2264.88 | 5056.45 | 4649.343 | 7639.126 | 7089.8746 | 10268.92 | 10132.001 | 10631.027 | 10631.027
|  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1420002 | 111 |  |  | 2080.71 | 1962.04 | 4161.42 | 3884.968 | 6242.14 | 6024.85 | 8426.901 | 8405.592 | 8739.008 | 8739.008
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1420002 | 112 |  |  | 0.585 | 0.406 | 1.17 | 0.882 | 45.545 | 1.467 | 45.37 | 21.495 | 45.37 | 45.37
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1420002 | 244 |  |  | 434.63 | 302.25 | 893.26 | 763.12 | 1350 | 1063 | 1794.908 | 1704.172 | 1844.908 | 1844.908
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1420002 | 852 |  |  | 0.3 | 0.184 | 0.6 | 0.373 | 1.441 | 0.55758 | 1.741 | 0.742 | 1.741 | 1.741
мероприятие 3 подпрограммы 2 | Оказание услуг по организации и проваедению торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | 009 | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
|  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1420003 | 111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
| Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск | [11 empty] | Н.В.Дедова
* В 2013 году муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск " не было.

## 8 средства бюджет
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2013 (отчетный год)* |  | 2014(текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск " | Всего |  |  | 11566.49 | 9420.41 | 23189.769 | 22557.209 | 36887.955 | 31446.1694 | 66139.205 | 49337.504 | 55649.153 | 56193.913
в том числе:
|  | федеральный бюджет | [8 empty] | 11500 | 0
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет |  |  | 11566.49 | 9420.41 | 23189.769 | 22557.209 | 36887.955 | 31446.1694 | 54639.205 | 49337.504 | 55649.153 | 56193.913
юридические лица
Подпрограмма 1 | Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | Всего |  |  | 8948.26 | 7082.03 | 17631.239 | 17807.279 | 27646.829 | 24161.3088 | 54655.285 | 38003.398 | 41518.123 | 42062.886
в том числе:
|  | федеральный бюджет | [8 empty] | 11500 | 0
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет |  |  | 8948.26 | 7082.03 | 17631.239 | 17807.279 | 27646.829 | 24161.3088 | 43155.285 | 38003.398 | 41518.123 | 42062.886
юридические лица
Подпрограмма 2 | Развитие земельных отношщений на территории ЗАТО Железногорск | Всего |  |  | 2618.23 | 2338.38 | 5558.53 | 4749.93 | 9241.126 | 7284.8606 | 11483.92 | 11334.106 | 14131.027 | 14131.027
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет |  |  | 2618.23 | 2338.38 | 5558.53 | 4749.93 | 9241.126 | 7284.8606 | 11483.92 | 11334.106 | 14131.027 | 14131.027
юридические лица
* В 2013 году муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" не было.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск | [13 empty] | Дедова Н.В.

## 9 КАИП
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [6 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджет | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | местный бюджет | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого
| Разработчик | [14 empty] | Ф.И.О.