| КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск _27.02.2015__ _ № 20-29/______ на №___________ от __________ Служебная записка О направлении отчета за 2014 г. |  | Руководителю УЭП Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьевой Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.Прусовой |
| --- | --- | --- |

В дополнение к исх. №20-29/10 от 10.02.2014, направляем Вам откорректированные Приложения №6, №7, №;8 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2014 г. и отчет о выполнении  муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 гг. за 2014 год.

Приложение:

- Отчет о выполнении муниципальной программы за 2014 год – на 4 л.

2. Скорректированная информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы – на 2 л.

3. Скорректированная информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета (приложение №7)– на 2 л.

4. Скорректированная информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета (приложение №8)– на 1 л.

И.о.руководителя				                       		О.В. Захарова

Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 гг.

за 2014 год

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 гг. является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  на 2014-2016 годы были установлены следующие показатели:

1. Доход от использования муниципального  имущества ЗАТО Железногорск – в 2014 году план составил 92650,0 тыс.руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - в 2014 году план составил 48 га.

За 2014 год план целевому показателю 1 выполнен на 101,8%, план по целевому показателю 2 выполнен на 107,0%.

Вышеуказанная муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»;

- Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск».

Основными показателями результативности подпрограммы 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» являются:

- Доходы от аренды муниципального  имущества ЗАТО Железногорск.

2. Удельный вес площадей  арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда).

В 2014 году:

- сумма доходов от аренды муниципального имущества запланирована в размере 40000,0 тыс.руб., фактическая сумма доходов составила 41785,513. Таким образом, план выполнен на 104,5%;

- плановая величина показателя «удельный вес площадей  арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» утверждена в размере 94,0%, фактическая величина составила – 94%, план выполнен на 100,0%.

Такие результаты свидетельствуют об  эффективности деятельности в сфере управления муниципальным имуществом. В 2014 году было заключено 89 договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Кроме того было подготовлено 186  распоряжений Администрации ЗАТО г.Железногорск по аренде и безвозмездному пользованию муниципальным имуществом. В целях контроля за исполнением обязательств арендаторов, подготовлено и направлено 93 претензии по взысканию задолженности по арендной плате на  сумму 4 740 104,37руб. Добровольно оплачена задолженность в сумме 1 856 715,4 (1 567 260,40) руб., в том числе по ранее выставленным претензиям. Также, за 2014 год проведено 89 проверок по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

- плановая величина показателя «удельного вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)» утверждена в размере 72,0%, фактическая величина составила 70,4%,  план исполнен на 97,8%.

Недовыполнение плана по данному показателю связано с принятием в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск незарегистрированных объектов недвижимости от муниципальных предприятий и учреждений, а также, в связи с невозможностью постановки на кадастровый учет некоторых видов недвижимого имущества (благоустройство, скверы, тротуары и т.д.) из-за изменений в 2014 году требований в сфере кадастрового учета объектов недвижимости, что препятствует регистрации права муниципальной собственности на такие объекты.

Муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  на 2014-2016 годы предусмотрен риск невыполнения данного показателя, из-за изменения требований действующего законодательства. Анализ  данного показателя показывает, что проблемы в регистрации права муниципальной собственности на указанные виды объектов недвижимости не оказывают негативного влияния на реализацию подпрограммы 1 и муниципальной программы в целом, так как данные объекты относятся к объектам общего пользования и не сдаются в аренду.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Основные показатели результативности деятельности по данному направлению определены в подпрограмме 2 «Развитием земельных отношений на территории  ЗАТО Железногорск»:

- Доходы от аренды земельных участков;

- Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства.

План по доходам от аренды земельных участков в 2014 году составил 52650,0 тыс.руб., факт – 52566,3 тыс.руб., таким образом план исполнен на 99,84%, т.е.практически выполнен.

Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков складывается из:

- доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск.

В 2014 году признана безнадежной к взысканию и произведено списание задолженности неплатежеспособных дебиторов  в сумме 1 805 563,05 руб. по неналоговым доходам, поступающим в бюджет ЗАТО Железногорске (арендная плата за земельные участки). По состоянию на 31.12.2014 общее количество должников 860 за каждый используемый земельный участок, в том числе: 145 – юридических лиц, имеющих задолженность свыше 3 000 рублей; 715 – физическое лицо, имеющее задолженность свыше 3 000 рублей. С должниками по недоимке арендной платы постоянно ведется работа с целью   её погашению. Одной из мер является претензионная работа, а именно: направляются в адрес арендаторов (пользователей земельных участков) претензии о погашении имеющейся задолженности. В 2014 году – 154 на общую сумму 13 775 270 рублей. Следующим мероприятием является исковая работа, а именно: направляются исковые заявления о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков и о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. В 2014 году – 62 иска на сумму 4 195 318 рублей.

Для разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать процедуру по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых не оформлены документы.

По второму показателю площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в отчетном периоде составила 51,37 га  (в том числе для жилищного строительства 4,58 га), при планируемом показателе  48 га ( в том числе 5 га для жилищного строительства).. Таким образом, план по площади земельных участков, предоставленных для строительства, выполнен на 107,0%. План по участкам для жилищного строительства реализован на 91,6%,  в связи с тем, что предоставление земельных участков для жилищного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство) осуществляется на торгах.

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

В результате реализации мероприятий обеих подпрограмм обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, проведена паспортизация 35 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой их на кадастровый учет, оформлено право муниципальной собственности на 71 объект недвижимости, включая бесхозяйное имущество, и на 76 земельных участков, что, в целом, позволит вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества и, соответственно, получить больше доходов в бюджет.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 гг. освоены на 74,6%.

Основные причины, повлиявшие на результат освоения бюджетных средств:

- Не освоены средства на оплату взносов по капитальным ремонтам, так как они поступили только в декабре 2014 года, при этом еще не подписано соглашение о взаимодействии с Региональным фондом КРМДКК;

- Не полностью освоены средства по инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, так как в 2014 году изменились требования по кадастровому учету отдельных видов объектов недвижимости.

- Образовалась экономия по обеспечению приватизации муниципального имущества и  услугам рыночной оценки, что связано с  проведением конкурсных процедур на инвентаризацию и оценку, а также, снизилась активность арендаторов по выкупу арендуемых помещений.

- Образовалась экономия по коммунальным услугам (по отоплению), в связи с сокращением пустующих площадей.

- Образовалась экономия средств по организации содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны, в связи с возвратом денежных средств на лицевой счет на основании закрытия расчетного счета поставщика, а так же в связи с поступлением денежных средств на счет администратора дохода в конце года.

- Бюджетные средства на создание и развитие сети многофункциональных центров в 2014 году не поступили. По решению Министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края данные мероприятия перенесены на 2015 год.

И.о.руководителя				                       		О.В. Захарова