## Лист1
Приложение № 9
Расшифровка финансирования
по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск за январь -декабрь 2014 года
по программе "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергоээфективности ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
руб.
№№ | Наименование объекта | Ед.изм. | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах________г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2014 год | [6 empty] | Финансирование за январь-декабрь2014 г.
[5 empty] | по ПСД ( в ценах _____г.) | в ценах контракта | по ПСД ( в ценах _____г.) | в ценах контракта, в том числе | местный бюджет | краевой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет
1 | Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефецитные районы г.Железногорска |  |  | требуется разработка ПСД |  |  |  | 7091309 | 9000000 |  |  |  |  | 2078202.21 | 2078202.21 | 0 | 0
2 | Строительство наружных сетей электроснабжения мкр.№ 5 | км | 1.7 | 36371140 | 36371140 |  | 17750000 | 15541452.07 | 16571928.15 |  |  |  |  | 454529.54 | 454529.54 | 0 | 0
3 | Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь) | насосная станция, м3/час | 18 | 3322000 | 3322000 |  | 3322000 | 1599650.82 | 1694706.96 |  |  |  |  | 426779 | 426779 | 0 | 0
4 | Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) | насосная станция, м3/час | 50 | 2476000 | 2476000 |  | 2476000 | 1974031.14 | 2223087.28 |  |  |  |  | 685039.52 | 685039.52 | 0 | 0
5 | Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) | м2 | 5078 | 4120000 | 4120000 |  | 4120000 | 2537389.96 | 3537389.96 |  |  |  |  | 3537389.96 | 3537389.96 | 0 | 0
6 | Строительство объекта ритуального назначения | га | 15 | требуется разработка ПСД |  |  |  | 3333333.33 | 4500000 |  |  |  |  | 3041487.78 | 3041487.78 | 0 | 0
7 | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР № 5 северная часть | тепловая сеть (км) | 0.273 |  |  |  | 13000000 | 11141052.18 | 11513337.18 |  |  |  |  | 7488846.73 | 7488846.73 | 0 | 0
|  | водопровод(км) | 0.342
|  | дождевая канализация (км) | 0.235
|  | хоз/быт. Канализация (км) | 0.242
| Руководитель УГХ | [9 empty] | Л.М.Антоненко
исп. Синкина Т.В.
76-55-66