О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки населения

ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

(пояснительная записка)

Вопросы социальной защиты в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» социальная поддержка и социальное обслуживание граждан относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации; пункт 6 указанной статьи предусматривает возможность наделения этими полномочиями органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск наделены государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения, социальной поддержке инвалидов, предоставлению мер социальной поддержки ветеранам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессии, по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в Красноярском крае, по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячными пособиями на ребенка, по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка».

Меры социальной поддержки населению ЗАТО Железногорск осуществляются Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск и муниципальными учреждениями МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» за счет субвенций краевого бюджета для исполнения государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013  № 507-п, и за счет средств местного бюджета для реализации мер социальной поддержки в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 (далее – Программа).

В рамках Программы разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:

реализацию на территории ЗАТО Железногорск национальной и региональной стратегии в интересах детей, в том числе на обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в крае, повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и предупреждения социального сиротства;

формирование в ЗАТО Железногорск территории равных возможностей для инвалидов, в том числе на социальную поддержку инвалидов, обеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами, входными группами и автономными лифтами; создание службы «Мобильная социальная помощь»; обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям; совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; развитие социального партнерства органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с общественными организациями инвалидов, родителями детей-инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе при оказании дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на основе адресности в предоставлении социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации муниципальных учреждений социального обслуживания населения; развития практики благотворительной деятельности граждан и организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства);

повышение качества исполнения государственных полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения;

использование современных информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет перехода на их предоставление в электронном виде;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг населению;

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли;

обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «ЦСО», а также развитие активного диалога с гражданским сообществом.

Основными целями Программы являются:

1.	Полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

2.	Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию;

3. Полное и своевременное исполнение  средств по предоставлению  дополнительных мер социальной поддержки населению ЗАТО Железногорск.

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, установленные действующей Программой, предусмотрены вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. Программа включает в себя систему социальных гарантий органов местного самоуправления для отдельных категорий граждан в виде дополнительных мер социальной поддержки и позволяет планировать затраты на их реализацию, тем самым обеспечивая их выполнение на территории ЗАТО Железногорск.

Программа  включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач:

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам;

- Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;

- Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании;

- Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск;

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам старшего поколения

Целевыми показателями результативности Программы в области социальной зашиты населения являются:

1. Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки  адресно (с учетом доходности) в общей численности граждан, имеющих на них право;

2.	Доля  граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальных учреждениях;

3.	Среднемесячная  номинальная  начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения;

4. Удельный вес граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки и участвующих в общегородских мероприятиях Программы от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

Цель № 1. Полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению.

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) (данные министерства социальной политики края), составляет 21,32% (при плановом показателе 29,2%) от общей численности граждан, имеющих на них право (база данных УСЗН).

Уменьшение значения целевого показателя связано с:

- уменьшением количества детей до 996 чел. в 2014 году по сравнению с 1 359 чел. в 2013 году,  на которых выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка, что связано с улучшением материального положения семей;

- уменьшением количества семей, получающих субсидии с учетом доходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 3306 семей в 2014 году с 3276 семей в 2013 году, связано с увеличением материальной обеспеченности пенсионеров и невозможностью реализовать право на получение жилищных субсидий пенсионерам, проживающим в семьях с трудоспособными гражданами (чей доход учитывается при расчете).

Тенденция к снижению в 2014 году доли (10,35%) семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к 2013 году (11,53%) обусловлена введением с 01.01.2010 года трех шкал предельных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг по категорийному принципу.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

Задача 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.

Для выполнения данной задачи в 2014 году направлены средства краевого и федерального бюджетов на сумму 480 846,53 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом (441 332,80 тыс. руб.) наблюдается увеличение средств на 9% или на сумму 39 513,73 тыс. рублей.

В 2014 году были получены дополнительные финансовые средства по результатам конкурса, проведенного министерством социальной политики края по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения в сумме 1,8 млн. руб., которые освоены в полном объеме:

в здании УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск оборудованы  санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже;

в спортивном комплексе «Радуга» проведен ремонт входной группы с установкой автоматических раздвижных дверей, пандусов, приобретены     специальные подъёмники для инвалидов-колясочников, один из них  установлен в бассейне, второй -  для подъема инвалидов по лестнице;

в МБУК ДК приобретен подъёмник для инвалидов-колясочников.

В силу естественных причин, а также в результате миграции населения отмечается снижение численности граждан, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УСЗН) в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 1,4 % (с 37 940 до 37 417 человек).

Численность одиноко проживающих пенсионеров, состоящих на учете в УСЗН, незначительно меняется в сторону увеличения в 2014 году (7 147 чел.) по сравнению с 2013 годом (6 995 чел.) на 2,2% или на 152 человека. В основном, пенсионеры проживают в семьях.

Численность инвалидов (в том числе детей-инвалидов), состоящих на учете в УСЗН, составила в 2014 году 5 375 человек,  уменьшилась на 21 человека или на 0,4% по сравнению с 2013 годом (5 396 человек).

Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в 2014 году незначительно увеличилась на 1%  по сравнению с 2013 годом до 27 143 человек с 26 868 человек; численность отдельных категорий граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в 2014 году также незначительно увеличилась на 1% по сравнению с 2013 годом до 27 120 человек с 26 860 человек (база данных УСЗН).

Средства субвенций краевого бюджета для решения данной задачи направляются на проведение мероприятий:

- предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны;  гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»; инвалидам; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию и членам их семей; ветеранам труда; труженикам тыла; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; ветеранам труда края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих; пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); и иным категориям граждан, определенных действующим законодательством;

- осуществление единовременных денежных выплат в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- оказание единовременной адресной помощи.

Результатом решения поставленной задачи по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, является выполнение показателей:

1.  97,8 % граждан получили регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих на них право;

2.    3,7% инвалидов реализовали индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания от общего числа инвалидов в ЗАТО Железногорск;

3.   95,5% граждан получили меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск и имеющих право на их получение.

Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

Для выполнения данной задачи и достижения конечных результатов в 2014 году направлены средства краевого бюджета в сумме 23 310,26 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом (28 420,69 тыс. руб.) наблюдается уменьшение средств на 18% или на сумму 5 110,43 тыс. рублей.

В 2014 году (10 806 детей) на 1,3% уменьшилась численность детей в возрасте 0-16 лет, состоящих на учете в УСЗН или на 143 ребенка по сравнению с 2013 годом (10 949 детей); численность детей в возрасте 16-18 лет, состоящих на учете в УСЗН, в 2014 году (1 128 человек) уменьшилась на 3,3% по сравнению с 2013 годом (1 166 человек) или на 38 детей, что объясняется достижением возраста совершеннолетия, миграцией населения, улучшением материального положения семей.

Численность детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие на ребенка существенно сократилась в 2014 году (996 детей) на 26,7% в сравнении с 2013 годом (1 359 детей) или на 363 ребенка, что связано с улучшением материального положения семей.

В тоже время увеличилась численность получателей ежемесячного пособия на ребенка (в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края)  до 688 получателей в 2014 году по сравнению с 2013 годом (651 получателей), это связано с увеличением обращений за предоставление государственной услуги, так как она является заявительной формой обращения, предусмотренная Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка».

На 34% уменьшилась в 2014 году (514 детей) по сравнению с 2013 годом (778 детей) численность детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет), которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, и на которых выплачивается ежемесячная денежная компенсация родителю (законному представителю – опекуну, приемному родителю), совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, так как ребенку предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении.

Сложившаяся в настоящее время в ЗАТО Железногорск система мер социальной поддержки семей, имеющих детей, основана на принципах адресности и нуждаемости. В целях повышения престижа, уровня социальной защищенности и улучшения качества жизни семьям, имеющим детей, и многодетным семьям предоставляются:

выплата ежегодного пособия на ребенка школьного возраста;

выплата ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты;

доплата к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей;

Предоставление путевок на оздоровление детей из малоимущих семей;

выплата ежемесячного пособия на детей;

ежемесячная денежная выплата на проезд детей школьного возраста;

компенсационная выплата родителям и опекунам на детей от 1,5 до 3-х лет, состоящих на учете для определении в дошкольные образовательные учреждения.

Результатом решения поставленной задачи по созданию благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей, является выполнение показателей:

1.  99,6% семей с детьми, получили меры социальной поддержки  в общей численности семей с детьми, имеющих на них право.

Цель № 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

- 100%  обратившихся граждан (18 009 чел.) получили социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения;

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения на конец отчетного года составила 19 161,6 рублей. С 01.06.2014 повысилась заработная плата социальным работникам социальной сферы на 15%.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

Задача 3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании

Для выполнения данной задачи и достижения конечных результатов в 2014 году направлено:

- за счет средств краевого бюджета 32 778,40 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом (30 269,20 тыс. руб.) наблюдается увеличение средств на 8,3% или на сумму 2 509,20 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета 3 402,18 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом (3 427,79 тыс. руб.) наблюдается уменьшение средств на 0,7% или на сумму 26,61 тыс. рублей.

На территории ЗАТО  Железногорск функционируют 2 муниципальных учреждения социального обслуживания населения, это:

- бюджетное учреждение (МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее по тексту МБУ «ЦСО»)),

- казенное учреждение (МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» (далее по тексту МКУ «ЦСПСиД»)).

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск. В соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки  и социального обслуживания населения» главным распорядителем бюджетных средств (УСЗН), направлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 32 778,40 тыс. рублей, в том числе:

- МБУ «ЦСО»  24 578,49 тыс. рублей;

- МКУ «ЦСПСиД»  8 199,91 тыс. рублей.

Выполнение муниципального задания муниципальных учреждений социального обслуживания населения за 2014 год было направлено на оказание государственных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям инвалидам, детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним, в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей.

Количество получателей государственных услуг в муниципальных учреждениях социального обслуживания за 2014 год составило 18 009 человек, в том числе:

- в МКУ «ЦСПСиД» – 8 953 граждан,

- в МБУ «ЦСО» – 9 056 граждан.

Государственные услуги направлены на:

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;

б) срочного социального обслуживания;

в) социально-консультативной помощи;

г) социально-реабилитационных услуг.

- социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания.

За счет средств местного бюджета учреждения предоставили отдельным категориям граждан транспортные услуги на сумму 614,25 тыс. рублей, в том числе:

- 456,00 тыс. рублей направлено на  доставку к месту учеты и обратно 7 детей-инвалидов (МКУ «ЦСПСиД»);

- 158,25 тыс. рублей направлено для участия общественных организаций инвалидов в коллективных мероприятиях, общегородских и краевых общественно-значимых мероприятиях (МБУ «ЦСО»). Осуществлено 25 поездок.

МБУ «ЦСО» оказана дополнительная социальная услуга «Социальное такси» на базе социально-реабилитационного отделения 134 гражданам с предоставлением 724 услуг.

Результатом решения поставленной задачи по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании, является выполнение показателей:

1.  100% обратившихся граждан получили социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения;

2. 100% обратившихся граждан удовлетворены качеством и доступностью получения социальных услуг;

3. 30 детей-инвалидов приняли участие в мероприятиях проекта «Творческая мастерская», что составило 100% от планового.

Задача 4.  Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск

Для выполнения данной задачи и достижения конечных результатов в 2014 году направлены средства краевого бюджета для осуществления переданных Законами края государственных полномочий, общий объем которых утверждается Законом края о краевом бюджете, в сумме 41 127,40 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом (39 818,75 тыс. руб.) наблюдается увеличение средств на 3,3% или на сумму 1 308,65 тыс. рублей.

Из средств местного бюджета направлено 326,95 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом (407,00 тыс. руб.) наблюдается уменьшение средств на 19,7% или на сумму 80,05 тыс. рублей:

на приобретение маркированных конвертов для информирования отдельных категорий граждан и граждан старшего поколения ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки;

на возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Для создания условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни осуществлялись мероприятия по:

приобретению мебели и оборудования для помещения местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (далее – ГСВВиТ) на сумму 47,0 тыс. руб.;

оформлению подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ на сумму 10,0 тыс. руб.

С целью привлечения граждан и общественных организаций ЗАТО Железногорск к обсуждению актуальных тем и проблем по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения при УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск создан Общественный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций, граждане с ограниченными возможностями, Почетные граждане ЗАТО Железногорск, пенсионеры.

Результатом решения поставленной задачи по созданию условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск является выполнение показателей:

1.  100% использование субвенций на реализацию переданных полномочий края;

2. 100% удовлетворенность жителей ЗАТО Железногорск качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения;

3. Отсутствие обоснованных жалоб граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной поддержке в календарном году.

Цель № 3. Полное и своевременное исполнение средств по представлению дополнительных мер социальной поддержки населению ЗАТО Железногорск.

Удельный вес граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки и участвующих в общегородских мероприятиях программы составил 37,56% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

Задача 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч.  инвалидам

Для выполнения данной задачи в 2014 году направлены средства местного бюджета на сумму 32 961,56 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом (34 630,47 тыс. руб.) наблюдается уменьшение средств на 4,8% или на сумму 1 668,91 тыс. рублей.

Дополнительная социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудном положении в силу объективных причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возможности улучшить его собственными силами, осуществлялась за счет собственных средств бюджета ЗАТО Железногорск на:

приобретение дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов или в связи с нуждаемостью в дорогостоящем лечении (проведение дорогостоящих операций), которое невозможно осуществить в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям ЗАТО Железногорск;

восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара; приобретение средств первой необходимости и др.;

оказание единовременной адресной помощи;

оздоровления граждан пожилого возраста, не имеющих оснований для санаторно-курортного лечения;

проведение торжественно-праздничных, военно-мемориальных, информационно-пропагандистских мероприятий, дней памяти жертв политических репрессий, пострадавшим в радиационных авариях и катастрофах;

проведение Декады инвалидов, Дня пожилых людей;

оказание содействия общественным объединениям ветеранов и инвалидов;

обеспечение детей новогодними подарками и проведение новогодних мероприятий для детей посещающих начальные классы в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, и детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете в Отделе образования Администрации ЗАТО г. Железногорск для определения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

денежную выплату работникам муниципальных организаций по тройственному Соглашению между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией и Территориальным объединением работодателей по регулированию социально-трудовых отношений;

обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности;

проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения;

предоставление мер социальной поддержки гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск;

предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края

предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность;

льготный проезд школьникам и студентам;

компенсационные выплаты в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях;

обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск;

проведение социально-значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей.

Результатом решения поставленной задачи по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам является выполнение показателя:

1.  26,86% отдельных категорий граждан охвачены дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН.

Руководитель УСЗН

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                          Л.А. Дергачева