## Лист1
Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Энергосбережение в учреждениях и организациях социальной сферы и жилищного фонда ЗАТО Железногорск на 2008 год»
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган, ответственный за выполнение меропритиятий
1 | Подготовка и разработка нормативно-правовой базы энергосбережения. | 2007-2008 | Разработка следующих нормативных документов: 1. Положение об упорядочении установки и эксплуатации приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды и оплаты потребителями услуг по показаниям приборов учета на территории ЗАТО Железногорск 2. Положение об организации системы стимулирования экономного потребления тепловой и электрической энергии, воды в учреждениях и организациях социальной сферы ЗАТО Железногорск: | Для получения эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий | Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - УГХ), Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
2 | Монтаж общедомовых узлов учета потребления тепловой энергии и воды. | 2008 | Монтаж 40 шт. коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, и расхода холодной воды в жилых домах микрорайонов №№ 3 и 4, 2 и 2а города Железногорска. | Расчёт потребления тепловой энергии и холодной воды по общедомовым узлам учёта. Возможность в экономии энергорессурсов. Снижение оплаты населением за коммунальные услуги. | УГХ (на основании проведённых конкурсов)
3 | Монтаж узлов учета потребления тепловой энергии и воды в учреждениях и организациях социальной сферы | 2008 | Монтаж приборов учета тепловой энергии и расхода воды в учреждениях и организациях социальной сферы, в количестве 10 шт. | Расчёт за потреблённые энергорессурсы по узлам учёта. Экономия бюджетных средств на оплату за тепловую энергию, водоснабжение. | УГХ, Управление образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
4 | Установка терморегуляторов на ГВС в жилых домах | 2008 | Монтаж, установка терморегуляторов в системе горячего водоснабжения в узлах ввода жилых домов, в количестве 40 шт. | Снижение потребления тепловой энергии на ГВС; соответствие температуры горячей воды санитарным нормам и правилам, экономия энергоресурса. | УГХ (на основании проведённых конкурсов)
5 | Мероприятия по пропаганде энергосбережения среди населения | 2008 | Проведение рекламных акций, просветительской информации по экономному использования энергорессурсов в городских СМИ. | Энергосбережение в жилищном секторе обеспечивает наибольший эффект и непосредственно сокращает расходы бюджета ЗАТО Железногорск на дотации по тепловой, электрической энергии и воды | МП "ОТРП"