## 6 показатели
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год (2015) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 2016 | 2017
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Цель: Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышение степени информированности жителей и организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях органов местного самоуправления
1.1. | Целевой показатель 1: Количество официальной информации, опубликованной в газете | информационные материалы (шт.) | 0.5 | 998 | 1050 | 1053 | 206 | 206 | 490 | 494 | 825 | 846 | 1100 | 1246 | 1200 | 1300
1.2. | Целевой показатель 2: Количество выпусков газеты при объеме не менее 140000 полос за выпуск | 1 выпуск | 0.5 | 51 | 52 | 52 | 12 | 12 | 25 | 25 | 38 | 38 | 52 | 52 | 52 | 52
| Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск | [14 empty] | И.С. Пикалова
| Руководитель МКУ ЦОС | [14 empty] | Д.В. Савочкин

## 7 средства по кодам
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
рублей
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 | 2017
Муниципальная программа | «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 18191685.53 | 17254757.89 | 4027253 | 3415509.77 | 8765818.62 | 8290093.54 | 13267409.62 | 12447112.6 | 17341788.62 | 16763801.37 | 16212632 | 16212632 | 96.67%
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 1202 | 1500000 | Х | 18191685.53 | 17254757.89 | 4027253 | 3415509.77 | 8765818.62 | 8290093.54 | 13267409.62 | 12447112.6 | 17341788.62 | 16763801.37 | 16212632 | 16212632
Мероприятие 1 программы | Подготовка и публикация официальной информации в газете | всего расходные обязательства | Х | Х | 1500001 | Х | 10458624.39 | 10328575.15 | 2325253 | 1959884.76 | 4976400 | 4924101.64 | 7552991 | 7461629.75 | 10279370 | 10157529.17 | 9112632 | 9112632 | 98.81%
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 1202 | 1500001 |  | 10458624.39 | 10328575.15 | 2325253 | 1959884.76 | 4976400 | 4924101.64 | 7552991 | 7461629.75 | 10279370 | 10157529.17 | 9112632 | 9112632
[6 empty] | 111 | 5057177 | 5057177 | 1257888 | 1235210.77 | 2416602 | 2416434.84 | 3681577 | 3679054.27 | 5010295 | 4981528.9 | 4734028 | 4734028
[6 empty] | 112 | 1560 | 1445.17 | 390 | 195 | 780 | 390 | 1170 | 473.87 | 1404 | 473.87 | 0 | 0
[6 empty] | 244 | 5389887.39 | 5269952.98 | 1066975 | 724478.99 | 2559018 | 2507276.8 | 3862744 | 3782101.61 | 5257671 | 5175526.4 | 4373604 | 4373604
[6 empty] | 852 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 5000
Мероприятие 2 программы | Подготовка и выпуск периодического печатного издания | всего расходные обязательства | Х | Х | 1500002 | Х | 7733061.14 | 6926182.74 | 1702000 | 1455625.01 | 3789418.62 | 3365991.9 | 5714418.62 | 4985482.85 | 7062418.62 | 6606272.2 | 7100000 | 7100000 | 93.54%
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 1202 | 1500002 |  | 7733061.14 | 6926182.74 | 1702000 | 1455625.01 | 3789418.62 | 3365991.9 | 5714418.62 | 4985482.85 | 7062418.62 | 6606272.2 | 7100000 | 7100000
[6 empty] | 111 | 4509262 | 4380909.6 | 1128217 | 1128155.79 | 2256435 | 2246937.41 | 3529863 | 3529863 | 4512871 | 4487870.17 | 4512871 | 4512871
[6 empty] | 112 | 2800 | 2800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 244 | 3220999.14 | 2542473.14 | 571283 | 327469.22 | 1527983.62 | 1119054.49 | 2177055.62 | 1455619.85 | 2549547.62 | 2118402.03 | 2582129 | 2582129
[6 empty] | 852 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск | [13 empty] | И.С. Пикалова
Руководитель МКУ ЦОС | [13 empty] | Д.В. Савочкин

## 8 средства бюджет
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 | 2017
Муниципальная программа | «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» | Всего | 18191685.53 | 17254757.89 | 4027253 | 3415509.77 | 8765818.62 | 8290093.54 | 13267409.62 | 12447112.6 | 17341788.62 | 16763801.37 | 16212632 | 16212632 | 96.67%
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 18191685.53 | 17254757.89 | 4027253 | 3415509.77 | 8765818.62 | 8290093.54 | 13267409.62 | 12447112.6 | 17341788.62 | 16763801.37 | 16212632 | 16212632
|  | юридические лица |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск | [13 empty] | И.С. Пикалова
Руководитель МКУ ЦОС | [13 empty] | Д.В. Савочкин

## 9 КАИП
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [6 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджет | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | местный бюджет | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого
| Разработчик | [14 empty] | Ф.И.О.