Приложение № 11

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации муниципальной программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2015 год (расходы, руб.) | | Результаты реализации муниципальной программы |
| значение на конец года | |
| план | факт |
| «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы | 350 324 870,84 | 349 151 394,84 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения – 117,84 ед.;  удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 252,2%;  доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры – 43,75%;  удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив» – 100% |
| Подпрограмма № 1  «Культурное наследие» | 62 588 189,00 | 62 588 189,00 | Документовыдача составила 14,7 тыс. ед. на 1000 чел. населения;  количество посетителей муниципальных библиотек – 4,54 на 1000 чел. населения;  доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек – 100%;  количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек – 232,3 тыс. ед.;  количество посетителей музей – 72,6 тыс. чел.;  доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда МБУК МВЦ – 29%;  увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год – 0,64 посещений;  доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, – 100% |
| Подпрограмма № 2  «Досуг, искусство и народное творчество» | 192 448 993,84 | 191 398 319,82 | Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения – 684,3 чел.;  количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения – 3,57 тыс. чел.;  число клубных формирований на 1 тыс. человек населения – 1 ед.;  число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения – 20,3 чел.;  увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом) – 1,25%;  увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом) – 1,36% |
| Подпрограмма № 3  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | 86 605 725,00 | 86 594 064,98 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 16,55%;  доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек – 100%;  доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев – 100%;  доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров – 100%;  количество библиографических записей  в электронных каталогах муниципальных библиотек – 232,3 тыс. ед. |
| Подпрограмма № 4  «Развитие архивного дела» | 8 681 963,00 | 8 570 821,04 | Количество дел, включенных в состав Архивного фонда – 319 ед. |