Приложение № 3

Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2015-2017 годы были не достигнуты некоторые показатели результативности по отдельным мероприятиям подпрограмм.

1. В рамках реализации подпрограммы № 2 «Досуг, искусство и народное творчество» *не выполнены* **показатели результативности «Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения»** *(план 1,09, факт – 1)*и **«Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения»** *(план – 22,7 чел., факт – 20,3 чел.).* Снижение показателей объясняется закрытием нескольких объединений в связи с увольнением руководителей.

2. В рамках реализации мероприятия «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)» подпрограммы № 2 «Досуг, искусство и народное творчество» *не выполнен* **показатель результативности** **«Количество клубных формирований*»*** *(план – 106 ед., факт – 100 ед.).* В МБУК ДК закрылось 4 объединения (в связи со сменой места жительства руководителей), в МБУК ЦД закрылось 2 объединения (в связи с уходом руководителя в отпуск по уходу за ребенком).

3. В рамках реализации мероприятия «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)» подпрограммы № 2 «Досуг, искусство и народное творчество» *не выполнен* **показатель результативности** **«Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс.человек населения*»*** *(план – 660,79 чел., факт – 450,3 чел..).* Невыполнение показателя связано с тем, что в плановые цифры были ошибочно включены показы спектаклей за пределами ЗАТО Железногорск.

4. В рамках реализации мероприятия **«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»** подпрограммы № 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» *не выполнен* **показатель «Количество обучающихся (чел.)»** *(план – 2291, факт – 2271).* Снижение показателя связано с уменьшением количества поступивших в ДШИ им. М.П. Мусоргского. Дети не прошли предварительный отбор в соответствии с требованиями предпрофессиональных программ.