**Годовой отчет**

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

2015 год

Целью программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Основные задачи – создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период; развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Для решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск функционирует 56 образовательных учреждений: 35 дошкольных, 14 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования. Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений согласно годовым отчетам по выполнению муниципального задания в 2015 году составила 7570 чел. Места в школах были предоставлены всем желающим.

Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск в 2015 году посещало 5089 детей. В 2015 году за счет уплотнения существующих групп списочный состав увеличился на 388 детей. В актуальной очереди на получение места в дошкольное образовательное учреждение по состоянию на 31.12.2015 находилось 32 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципалитете отсутствует.

Муниципальная услуга «Приём заявлений, постановка на учёт и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» осуществляется двумя способами: при личном обращении родителя (законного представителя) и в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через личный кабинет Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или портала государственных услуг Красноярского края ([www.gosuslugi.krskstate.ru](http://www.gosuslugi.krskstate.ru)).

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в 2015 году составила 5,7%. Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в 2015 году составила 21,42%.

Таким образом, доля муниципальных общеобразовательных учреждений не соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций накапливается за счет не проведенных капитальных ремонтов и уменьшения средств на текущие ремонты. Однако незначительный рост показателя (2,2%) по сравнению с 2014 годом связан с уменьшением количества муниципальных образовательных учреждений в связи с реорганизацией.

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составляет 89,79% в связи с отсутствием средств на капитальные ремонты и уменьшением в 2015 году средств на текущие ремонты зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

Целью подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Основные задачи – обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования; обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ; содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Все показатели подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» выполнены в полном объеме.

*Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (план – 0,5%, факт – 0%).* В 2015 году в рамках сдачи ЕГЭ отсутствуют выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавшие единый государственный экзамен по основным предметам.

*Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) (план – 90,2%, факт – 107,8%).* Дополнительныеобщеобразовательные программы реализуются в: 7 учреждениях дополнительного образования, 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 33 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

*Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (план – 80,4%, факт – 87,9%).* В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету приняло участие 727 обучающихся 7-11 классов из образовательных учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. В результате выявлено 144 победителей и призеров. 146 школьников стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Из 35 школьников Красноярского края, удостоившихся чести стать обладателями краевых именных стипендий для одаренных детей, 3 – обучающиеся железногорских школ. Всего в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования в 2015 году приняли участие 6709 учащихся.

*Доля оздоровленных детей школьного возраста (план – 82,9%, факт – 83,6%).* В период летней оздоровительной компании 2015 года обеспечен отдых и оздоровление следующему количеству детей: 2090 – в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 2840 – в загородных оздоровительных лагерях, что на 50 человек больше в связи с вводом в эксплуатацию модульного здания жилого корпуса МАУ ДО ДООЦ «Взлет». В 4 раза снизилось число выездных лагерей и экспедиций в связи с отсутствием финансирования. В целом различными формами летнего отдыха и оздоровления охвачено 7459 детей (на 72 человека больше, чем в 2014 году).

Целью подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» в рамках муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы является развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

Основными задачами подпрограммы являются обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основные показатели работы отдела по осуществлению полномочий по опеке и попечительству в 2015 году следующие:

Из числа выявленных в 2015 году процент устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращения их в кровную семью составил 64 %, устроены в учреждения 36 %.

Основной показатель исполнения подпрограммы «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов», запланированный на отчетный период – 98,51%, реально составляет по итогам работы за 2015 год- 100%.

С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск. На учет в Министерстве образования Красноярского края на 31.12.2015 поставлены 51 ребенок–сирота и оставшиеся без попечения родителей в возрасте с 14 лет и лица из их числа, нуждающиеся в выделении жилого помещения, из них 21- поставлен на учет в 2015 году. В 2015 году приобретение квартир для специализированного муниципального фонда за счет средств краевого бюджета не планировалось.