Описательный отчет за 2015 год по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Согласно данных по исполнению бюджета в 2015 году муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» выполнена на 100%, в том числе по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 100%, по подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на 100%.

Результатами успешной реализации программы в 2015 году являются следующие показатели:

- Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в возрасте от 3 до 79 лет составила – 30,78 28,1 %, что на 2,7% больше чем в 2014 году (28,1 %), за счет самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом жителей;

- Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 2347 обучающихся, что составило 95,3% от уровня 2014 года (2462 обучающихся);

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск составила – 11,9 %, что на 2,4% больше, чем в 2014 году (9,5%), за счет ранее неучтенных организаций, осуществляющих работу в данном направлении;

- Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан составила – 884  человек, что на 106 человек больше, чем в 2014 году (778 человек), за счет увеличения численности занимающихся в имеющихся клубах по месту жительства.

Программа состоит из подпрограмм, каждая из которых направлена на реализацию  отдельных мероприятий. Главным распорядителем средств местного бюджета является бухгалтерия Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта». Цель подпрограммы - обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. Реализацию подпрограммы осуществляла МАУ «КОСС». Программа профинансирована в размере 62 378 939,00 рублей и состоит из 3-х мероприятий:

- Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск на реализацию мероприятия направлено   2 160 000,00 рублей;

- Физкультурно-оздоровительное обслуживание профинансировано в размере 55 178 939,00 рублей;

- Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского на сумму 2 600 000,00 рублей.

В целях определения качества реализации каждого из мероприятий подпрограммы для них установлены целевые (плановые) индикаторы.

- Выполнение «Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» и реализовано на 100%  и составило 130 мероприятий в год;

- Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ «КОСС» населением ЗАТО Железногорск составило – 208 800 человеко-посещений, что составило 99,3% от запланированного уровня (210 200 человеко-посещений);

- Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск» составила по результатам анкетирования 83,7%, что выше на 3,7% от запланированного показателя (не менее 80%).

Таким образом,  подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» реализована в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности». Цель подпрограммы - организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных  учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Программа профинансирована в размере 85 413 375,5 рублей, в том числе из краевого бюджета 2 652 000,00 рублей. В подпрограмме на 2015 год запланированы и реализованы следующие мероприятия:

- В целях выполнения первой задачи подпрограммы 2 по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности реализовано мероприятие – оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, на которое затрачена сумма 85 413 375,5 рублей. Исполнителями данного мероприятия являются МАУ ДО ДЮСШ «Юность», МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена», МБУ ДО «ДЮСШ № 1». За 2015 год услугу получили 2 347человек.

В целях выполнения данной задачи реализовано 4 мероприятия:

  - Непосредственно на оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности затрачено 82 759 375,5 рублей.

  - Расходы по мероприятиям 2 и 3 направлены на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных  учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (в том числе софинансирование) на сумму 202 000,00 рублей. Организована дополнительная группа оздоровительного  плавания для инвалидов города (дети от 4 до 8 лет). Группа начала свою работу с 01.01.2016г.

  - На реализацию четвертого мероприятии - создание условий для подготовки спортсменов высокого класса направлено 2 452 000,00 рублей. Средства субсидии потрачены на уставные цели учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, что в свою очередь привело к улучшению условий для подготовки спортсменов.

Качество реализации подпрограммы оценивается по выполнению следующих целевых (плановых) индикаторов:

- Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 2347  обучающихся, что составило 99,7% от запланированного уровня на 2015 год (2354 обучающихся);

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся  качеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» составила по результатам анкетирования 97,3%, что выше на 12,3% от запланированного показателя (не менее 85%);

- Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составил:

Для групп начальной подготовки - 75,7%, что в среднем на 12,7% выше от запланированной цифры (не менее 63%);

Для тренировочных групп – 89,7%, что в среднем на 4,7% выше от запланированной цифры (не менее 85%);

- Количество детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды, составило 822 человека, что выше от плановой цифры на  22 человека (800 человек).

Таким образом,  подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» реализована практически в полном объеме.

Всего в 2015 году  на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» затрачено 147 792 314,5 рублей, что на 1 918 513,5 рублей меньше, чем в предыдущем году, что напрямую связано с оптимизацией расходов учреждений. Уменьшение финансирования программы привело к снижению показателей, по которым определяется рейтинг среди городов Красноярского края по развитию физической культуры и спорта (2012г. - 3 место, 2013г. - 2 место, 2014 г. – 4 место).

Основным показателем программ «Развитие физической культуры и спорта» в Красноярском крае и ЗАТО Железногорск является доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Отправная точка для обеспечения высоких показателей по данному критерию является наличие базы спортивных сооружений, в том числе плоскостных. К сожалению, в рейтинге среди городов Красноярского края по обеспеченности населения плоскостными сооружениями наш город находится на 5 месте из 7. Увеличение расходов на ремонт и капитальное строительство плоскостных сооружений позволит городу увеличить численность физкультурников и выполнить основную задачу для муниципалитета - создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

- Начальник отдела

- по физической культуре, спорту

- и молодёжной политике

- Администрации ЗАТО г. Железногорск			        		    В.А. Суханов