Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2016 год

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  на 2016-2018 годы были установлены следующие показатели:

1. Доход от использования муниципального  имущества ЗАТО Железногорск – в 2016 году план составил 84549,5 тыс.руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - в 2016 году план составил 30 га.

За 2016 год план целевому показателю 1 выполнен на 98,0%, план по целевому показателю 2 выполнен на 125,0%.

Вышеуказанная муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»;

- Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск».

Основными показателями результативности подпрограммы 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» являются:

- Доходы от аренды муниципального  имущества ЗАТО Железногорск.

2. Удельный вес площадей  арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда).

В 2016 году:

- сумма доходов от аренды муниципального имущества запланирована в размере 35100,0 тыс.руб., фактическая сумма доходов составила 34382,7 тыс.руб., выполнение плана составило порядка 98,0%. Недовыполнение плана связано с  наличием задолженности арендаторов муниципального имущества по договорам аренды. В целях контроля за исполнением обязательств арендаторов, подготовлена и направлена 71 претензия по взысканию задолженности по арендной плате на  сумму 3 401 223,19   руб. Добровольно оплачена задолженность в сумме 1 469 458,75  руб., в том числе по ранее выставленным претензиям.

- плановая величина показателя «удельный вес площадей  арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» утверждена в размере 95,0%, фактическая величина составила – 93,5%, план выполнен на 98,4%. Недовыполнение плана связано с расторжением рядом арендаторов договоров аренды из-за снижения уровня доходов, падения покупательского спроса.

В целом, данные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности деятельности в сфере управления муниципальным имуществом. В 2016 году было заключено 119 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Кроме того было подготовлено 212   распоряжений Администрации ЗАТО г.Железногорск по аренде и безвозмездному пользованию муниципальным имуществом. Также, за 2016 год проведено 103  проверки по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

- плановая величина показателя «удельного вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)» утверждена в размере 74,0%, фактическая величина составила 72,0%,  план исполнен на 97,3%.

Недовыполнение плана по данному показателю связано с  невозможностью постановки на кадастровый учет некоторых видов недвижимого имущества (благоустройство, скверы, тротуары и т.д.) из-за изменений в 2014 году требований в сфере кадастрового учета объектов недвижимости, что препятствует регистрации права муниципальной собственности на такие объекты.

Муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  на 2016-2018 годы предусмотрен риск невыполнения данного показателя, из-за изменения требований действующего законодательства. Анализ  данного показателя показывает, что проблемы в регистрации права муниципальной собственности на указанные виды объектов недвижимости не оказывают негативного влияния на реализацию подпрограммы 1 и муниципальной программы в целом, так как данные объекты относятся к объектам общего пользования и не сдаются в аренду.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Основные показатели результативности деятельности по данному направлению определены в подпрограмме 2 «Развитием земельных отношений на территории  ЗАТО Железногорск»:

- Доходы от аренды земельных участков;

- Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства.

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных задач подпрограммы:

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

Плановые показатели площади  вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2016 год составляли  24 га (в том числе 4,8 га для жилищного строительства).  В ходе реализации мероприятий  подпрограммы в отчетном периоде в хозяйственный оборот были вовлечены земельные участки общей площадью 30 га  (в том числе 4,79 га для жилищного строительства).

Плановые показатели поступлений доходов в бюджет от аренды земельных участков на 2016 год были установлены в размере  51 200 тыс. рублей. По итогам 2016 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило        50 166,843 тыс.рублей  доходов от аренды земельных участков, что составляет     98 %  от запланированного значения.

Снижение платы за земельные участки связано с резко ухудшившейся экономической ситуацией в стране и, как следствие, значительным снижением уровня доходов населения, а также ухудшением  финансового  состояния  юридических лиц. При этом МКУ «УИЗиЗ» регулярно проводит работу, направленную на снижение задолженности по арендной плате  за земельные участки.

Одной из мер по недоимке арендной платы является претензионная работа, а именно,  направляются в адрес арендаторов (пользователей земельных участков) претензии о погашении имеющейся задолженности. По образованной задолженности    в    2016 году  отправлено   претензий  на    общую      сумму    15 706,03 тыс.рублей.

В отчетный период принято судебных решений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки на общую сумму   10 086,685 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятий обеих подпрограмм обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, проведена паспортизация 41 объекта недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой их на кадастровый учет, оформлено право муниципальной собственности на 128 объектов недвижимости, включая бесхозяйное имущество, и на 72 земельных участка, что, в целом, позволит вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества и, соответственно, получить больше доходов в бюджет.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  освоены на 94,9%.

Основные причины, повлиявшие на результат освоения бюджетных средств:

- В рамках заключенных контрактов на содержание муниципального жилого фонда фактические суммы отличаются от запланированных показателей. Имеется кредиторская задолженность за декабрь 2016 года за взносы на капитальные ремонты за жилые помещения муниципального жилого фонда.

- Не в полном объеме использованы средства по обеспечению приватизации муниципального имущества, что связано со снижением активности арендаторов по выкупу арендуемых помещений.

- Не полностью использованы средства по оценке рыночной стоимости имущества, из-за снижения активности субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде муниципального имущества.

- В рамках заключенных контрактов и соглашений имеется кредиторская задолженность за декабрь 2016 года за коммунальные услуги по отоплению объектов Муниципальной казны.

- Экономия средств по различным статьям расходов, образованная, в том числе, по итогам электронных аукционов, а именно: расходы на организацию и проведение работ по землеустройству, расходы по оплате суточных, средства на повышение квалификации работников, расходные материалы для оргтехники, транспортные расходы, расходы на энергоресурсы и прочих расходов.

- Экономия в связи с отсутствием потребности в уплате государственной пошлины.

С учетом погашения кредиторской задолженности  по коммунальным услугам и  взносам на капитальные ремонты освоение бюджетных средств составит 96,0%.

Руководитель				                       		Н.В.Дедова

Исп.Захарова О.В.

76-56-43