О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки граждан»

за 2016 год

(пояснительная записка)

Вопросы социальной защиты в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» социальная поддержка и социальное обслуживание граждан относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации; пункт 6 указанной статьи предусматривает возможность наделения этими полномочиями органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск наделены государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения, социальной поддержке инвалидов, назначению мер социальной поддержки ветеранам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессии, выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по назначению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в Красноярском крае, по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячными пособиями на ребенка, по социальной поддержке граждан в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка».

Меры социальной поддержки граждан ЗАТО Железногорск в 2016 году осуществлялись Управлением социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН») и до 01.12.2016 муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – МКУ «ЦСПСиД») за счет субвенций краевого бюджета для исполнения государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013  № 507-п, и за счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 (далее – Программа).

В рамках Программы был разработан и проводился комплекс мероприятий, направленных на:

повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и предупреждения социального сиротства;

совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; развитие социального партнерства органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с общественными организациями инвалидов, родителями детей-инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе при оказании мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на основе адресности при предоставлении социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации муниципальных учреждений социального обслуживания, развития практики благотворительной деятельности граждан и организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства);

повышение качества исполнения переданных органам самоуправления государственных полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

использование современных информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг гражданам;

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли;

обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, МБУ «КЦСОН», МКУ «ЦСПСиД» (до 01.12.2016), а также развитие активного диалога с гражданским сообществом.

Основными целями Программы являются:

1.	Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;

2.	Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

3.	Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, установленные действующей Программой, предусмотрены вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. Программа включает в себя систему социальных гарантий органов местного самоуправления для отдельных категорий граждан в виде дополнительных мер социальной поддержки и позволяет планировать затраты на их реализацию, тем самым обеспечивая их выполнение на территории ЗАТО Железногорск.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

- Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам;

- Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания;

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Реализация мероприятий подпрограмм в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач.

Целевыми показателями результативности Программы в области социальной защиты граждан являются:

- Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения социального обслуживания;

- Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных Законами края государственных полномочий;

- Удельный вес граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки и участвующих в общегородских мероприятиях программы, от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 2 муниципальных учреждения социального обслуживания: МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МКУ «Центр социальной помощи семье и детям». С 01.12.2016 прошла реорганизация МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» путем присоединения к нему МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» согласно постановлению Администрации ЗАТО                         г. Железногорск от 01.08.2016 № 1263. МБУ «КЦСОН» является правопреемником МКУ «ЦСПСиД».

Количество получателей государственных услуг в муниципальном учреждении социального обслуживания определено муниципальным заданием и составило 3115 человек или 100% от общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальное учреждение, в том числе:

- социальное обслуживание в полустационарной форме 2489 человек;

- социальное обслуживание в форме на дому (очно) 566 человек;

- социальное обслуживание в форме на дому (заочно) 60 человек.

Получатели социальных услуг полностью удовлетворены качеством и доступностью их оказания учреждением социального обслуживания.

Государственные (муниципальные) услуги направлены на:

- реабилитацию и абилитацию инвалидов, расширение реабилитационных услуг, возвращение инвалидов в социум остаются значимыми для всего общества;

- обеспечение качества и доступности предоставления базовых социальных реабилитационных услуг может быть достигнуто за счет внедрения современных технологий (прокат технических средств реабилитации, оснащение учреждений социального обслуживания современным реабилитационным оборудованием, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, методическое обеспечение и подготовка специалистов с учетом современных требований, социальное партнерство с общественными организациями инвалидов);

- применительно к семьям с детьми используются различные технологии социальной работы, осуществляется внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи, детей и отдельных граждан в социальной поддержке, учитывая особенности местных социально - экономических условий;

- в работе с семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации, безусловным приоритетом является нестационарное социальное обслуживание, направленное на профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении новой семьи), профилактику детской инвалидности.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании

Для решения данной задачи и достижения конечных результатов в 2016 году (в рамках подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам») направлено:

за счет средств краевого бюджета 36 317,96 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом (34 980,80 тыс. руб.) наблюдается увеличение средств на 3,8% или на сумму 1 337,16 тыс. рублей, в том числе:

- МБУ «КЦСОН»  28 696,42 тыс. рублей;

- МКУ «ЦСПСиД»  7 621,54 тыс. рублей (до 01.12.2016).

за счет средств местного бюджета 2 324,83 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом (2 774,66 тыс. руб.) наблюдается уменьшение средств на 16,2% или на сумму 449,83 тыс. рублей (в связи с оптимизацией расходов: сокращены 4 ед. вахтеров социально-реабилитационного отделения по ул. Парковая, дом 20А), в том числе:

- МБУ «КЦСОН»  2 324,83 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск. В соответствии с Законом края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» главным распорядителем бюджетных средств, субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждениями социального обслуживания муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг перечислены в полном объёме.

Выполнение муниципальных заданий учреждениями социального обслуживания населения в 2016 году было направлено на обеспечение потребностей граждан в социальном обслуживании: оказания государственных (муниципальных) услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-инвалидам, детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним, в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей.

За счет средств местного бюджета МБУ «КЦСОН» отдельным категориям граждан предоставлены транспортные услуги на сумму 216,55 тыс. рублей, которые были направлены для участия общественных организаций инвалидов в коллективных мероприятиях, общегородских и краевых общественно-значимых мероприятиях. Осуществлены 20 поездок на мероприятия, в которых приняли участие 251 человек.

МБУ «КЦСОН» оказана дополнительная социальная услуга «Социальное такси» на базе социально-реабилитационного отделения, всего оказано 154 услуги 102 получателям социальных услуг.

Результатом решения поставленной задачи по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании, является выполнение показателей подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам»:

- Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальных учреждениях составила 100%;

- Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания к общему числу граждан, обратившихся за их получением составила 100%.

Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан

По переданным государственным полномочиям Законами края от 20.12.2005 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”» достигнут уровень исполнения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан 100%.

Согласно утвержденным административным регламентам предоставления государственных услуг, осуществляется прием граждан, принимаются документы и решения о назначении мер социальной поддержки.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

Для решения данной задачи и достижения конечных результатов в 2016 году направлены средства краевого бюджета для осуществления переданных Законами края государственных полномочий, общий объем которых утверждается Законом края о краевом бюджете, в сумме 42 370,24 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом (41 537,90 тыс. руб.) наблюдается увеличение средств на 2% или на сумму 832,34 тыс. руб.

С целью привлечения граждан и общественных организаций ЗАТО Железногорск к обсуждению актуальных тем и проблем по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения при УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск создан Общественный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций, граждане с ограниченными возможностями здоровья, Почетные граждане ЗАТО Железногорск, пенсионеры.

В период с 16.05.2016 до 27.05.2016 на территории ЗАТО Железногорск организована и проведена информационно-разъяснительная работа о проведении «Декады качества». Информация была размещена на стендах в здание УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также на официальном сайте УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.

В период с 16 по 27 мая 2016 проведен опрос граждан, которыми заполнены анкеты по формам, полученным из министерства социальной политики Красноярского края.

В анкетировании, проводимом непосредственно в УСЗН  приняло участие 122 человека, вне УСЗН – 152 человека, в том числе на почте – 77 человек.

99,6% принявших участие в анкетировании удовлетворены качеством предоставления социальных услуг.

Все респонденты отмечают вежливость, корректность специалистов в общении с клиентами.

Большинство респондентов указало время ожидания в очереди менее 15 минут и однократность обращения к специалисту для получения услуги.

Респонденты, выразившие предложения по улучшению качества предоставления социальных услуг, в основном отмечают загруженность специалистов в  «Едином окне».

Таким образом, в целом респондентами выражено положительное отношение к качеству оказываемых социальных услуг: вежливость, корректность специалистов в общении с клиентами.

Результатом решения поставленной задачи по созданию условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан является выполнение показателей:

1. Жители ЗАТО Железногорск удовлетворены качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения – показатель результативности 100%;

2. Отсутствие обоснованных жалоб граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной поддержке в календарном году.

Цель 3. Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Степень исполнения поставленной цели, в том числе своевременность и полнота выполнения обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, определена целевым показателем на 2016 год:

удельный вес граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки и участвующих в общегородских мероприятиях программы, от общей численности населения ЗАТО Железногорск – 28,44 %.

В результате реализации Программы в 2016 году достигнуто фактическое значение целевого показателя – 28,68 %.

Для достижения данной цели было предусмотрено решение следующей задачи:

Задача 3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Для решения данной задачи и достижения конечных результатов в 2016 году (в рамках подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан») направлены средства местного бюджета на сумму 21 596,45 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом (23 532,29 тыс. руб.) наблюдается уменьшение средств на 8,2% или на сумму 1 935,84 тыс. рублей, в связи с оптимизацией расходов.

Дополнительная социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в силу объективных причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, и не имеющих возможности улучшить свое положение собственными силами, граждан старшего поколения в целях привлечения к активному участию в общественной жизни, семей с детьми в целях укрепления «института семьи» осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на:

приобретение дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов или в связи с нуждаемостью в дорогостоящем лечении (дорогостоящей операции), которое невозможно осуществить в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;

приобретение необходимых вещей после пожара;

приобретение средств первой необходимости и др.;

оказание адресной социальной помощи;

приобретение путевок для граждан старшего поколения на санаторно-курортное лечение;

проведение общегородских социально-значимых мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей,  Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню памяти и скорби, Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, Международному дню инвалидов;

обеспечение детей новогодними подарками и проведение новогодних мероприятий для детей, посещающих начальные классы в образовательных учреждениях;

денежные выплаты работникам муниципальных организаций на основании тройственного Соглашения между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск по регулированию социально-трудовых отношений: на приобретение санаторно-курортных путевок, на зубопротезирование, за проезд детей транспортом общего пользования, за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в размере 50% родительской платы;

обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности;

проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения;

выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск;

предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края;

предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность;

обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск;

проведение социально-значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей;

приобретение маркированных конвертов для информирования отдельных категорий граждан и граждан старшего поколения ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки;

возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан;

для участия в мероприятии, связанном с проведением Международного дня инвалидов;

для участия в проведении общегородских социально-значимых мероприятий.

Результатом решения поставленной задачи по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам является выполнение показателя:

1. Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, составила 33,85 % (плановое значение - 34,15 %).

Руководитель УСЗН

Администрации ЗАТО г.Железногорск                                          Л.А. Дергачева