Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

28.02.2018 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Руководитель Управления градостроительства

администрации ЗАТО г. Железногорск Ю.Г. Латушкин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Начальник отдела общественных связей И.С. Пикалова

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Главный инженер ООО СК “Енисей” С.К. Гасанов

Участники долевого строительства: С.А.Крестников

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Во 2-3 подъездах ведутся работы по черновой отделке помещений и мест общего пользования, монтаж систем ГВС и ХВС.
2. Ведется кладка напольного кафеля в местах общего пользования во 2-3 подъездах.
3. В 4 подъезде межкомнатные перегородки смонтированы до 4 этажа. Ведутся электромонтажные работы и работы по черновой отделке помещений и мест общего пользования.
4. Ведется подготовка к пусконаладочным работам лифтов в 1-4 подъездах. 5. Темп строительно-монтажных работ снижен, что влечет значительное отставание от плана-графика, утвержденного 01.12.2017.

Решили**:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы с составлением протокола провести в третьей декаде марта.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий Ю.Г. Латушкин

Секретарь И.Д. Дементьева