Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2018 год

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  на 2018-2020 годы были установлены следующие показатели:

1. Доход от использования муниципального  имущества ЗАТО Железногорск – в 2018 году план составил 87100,0 тыс.руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - в 2018 году план составил 23,0 га.

За 2018 год план целевому показателю 1 выполнен на 95,4%, план по целевому показателю 2 выполнен на 108,7%.

Вышеуказанная муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»;

- Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск».

Основными показателями результативности подпрограммы 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» являются:

- Доходы от аренды муниципального  имущества ЗАТО Железногорск.

2. Удельный вес площадей  арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда).

В 2018 году:

- сумма доходов от аренды муниципального имущества запланирована в размере 28500,0 тыс.руб., фактическая сумма доходов составила 27436,2 тыс.руб., выполнение плана составило порядка 96,3%. Недовыполнение плана связано с расторжением договоров аренды, а также,  наличием задолженности арендаторов муниципального имущества по договорам аренды. В целях контроля за исполнением обязательств арендаторов, подготовлено и направлено 56 претензий о взыскании задолженности по арендной плате и пени на общую сумму  2 348 717,74 руб.., а также 27 претензий о взыскании эксплуатационных расходов арендодателя на общую сумму 1177872,69 руб.

- плановая величина показателя «удельный вес площадей  арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» утверждена в размере 96,5%, фактическая величина составила – 92,0%, план выполнен на 95,3%, что связано с расторжениями ряда  договоров аренды и высвобождением арендуемых площадей. Процедура заключения новых договоров аренды занимает достаточно длительный период, в связи с необходимостью  проведения аукционных процедур.

В целом, данные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности деятельности в сфере управления муниципальным имуществом. В 2018 году было заключено 118 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Также, за 2018 год проведено 100  проверки по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

- плановая величина показателя «удельного вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)» утверждена в размере 74,0%, фактическая величина составила 78,5%,  план исполнен на 106,1%.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Основные показатели результативности деятельности по данному направлению определены в подпрограмме 2 «Развитием земельных отношений на территории  ЗАТО Железногорск»:

- Доходы от аренды земельных участков;

- Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства.

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных задач подпрограммы:

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

Плановые показатели площади  вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2018 год составляли  23,0 га (в том числе 3,0 га для жилищного строительства).  В ходе реализации мероприятий  подпрограммы в отчетном периоде в хозяйственный оборот были вовлечены земельные участки общей площадью 25,0 га  (в том числе 3,10 га для жилищного строительства).

Плановые показатели поступлений доходов в бюджет от аренды земельных участков на 2018 год были установлены в размере  58 600,0 тыс. рублей. По итогам 2018 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило        55 644 тыс.рублей  доходов от аренды земельных участков, что составляет     95,5 %  от запланированного значения. Процент исполнения ниже 100%  в связи с обращениями в суд арендаторов земельных участков (физических и юридических лиц) с целью установления кадастровой стоимости в размере рыночной.

В результате реализации мероприятий обеих подпрограмм обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, проведена паспортизация 239 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой их на кадастровый учет и оформлением права муниципальной собственности, что позволило уточнить технические характеристики объектов, их местоположение и вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества и, соответственно, получить больше доходов в бюджет.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  освоены на 83,9%.

Основные причины, повлиявшие на результат освоения бюджетных средств:

- В рамках заключенных контрактов на содержание муниципального жилого фонда фактические суммы отличаются от запланированных показателей. Имеется текущая кредиторская задолженность за декабрь 2018 года так как счет поступил в январе 2019 г.

- Не в полном объеме использованы средства по обеспечению приватизации муниципального имущества, что связано с экономией средств на аудиторскую проверку в результате конкурсных процедур и низкой активностью арендаторов по выкупу муниципального имущества.

- Не полностью использованы средства по оценке рыночной стоимости имущества. Это связано с расторжением контракта по рыночной оценке из-за недобросовестности исполнителя услуг.

- В рамках заключенных контрактов и соглашений имеется текущая кредиторская задолженность за декабрь 2018 года за коммунальные услуги по объектам Муниципальной казны, счета по которым выставлены в январе 2019 года.

- Не освоены средства по капитальному ремонту нежилого здания по ул. Свердлова, 32, в связи с тем, что работы по контракту не были завершены. Подрядчик обратился в суд на продление сроков выполнения работ, судебные слушания еще не проведены. Работы планируется завершить в 2019 году.

- Не полностью освоены средства по капитальному ремонту объектов Муниципальной казны, в связи с невыполнением контракта по ремонту нежилого здания в пос.Подгорный по ул. Кировская, 9 из-за недобросовестности подрядчика. Контракт расторгнут, подрядчику предъявлена неустойка, ремонт планируется продолжить в 2019 году после выбора нового подрядчика.

- Экономия средств по различным статьям расходов, образованная, в том числе, по результатам конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг, а именно экономия расходов: по паспортизации объектов казны и бесхозяйных объектов, по текущему ремонту объектов Муниципальной казны, по организации и проведению работ по землеустройству, по оплате суточных, по энергоресурсам и прочие расходы.

- Оплата штрафных санкций произведена по фактически предъявленным исполнительным листам в полном объеме.

- Софинансирование доли расходов  на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории МКД произведено в рамках заключенных соглашений по фактически выставленным счетам в полном объеме.

Руководитель				                       		Н.В.Дедова

Исп.Захарова О.В.

76-56-43