Отчет о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

Целью муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» является создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» на 2018-2020 годы были установлены следующие показатели результативности:

1. Количество проектов генерального плана ЗАТО Железногорск - в 2018

году разработан проект Генерального плана ЗАТО Железногорск по 2040 год (100% выполнение).

1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для

последующего признания в установленном порядке не пригодными для проживания и подлежащих сносу - плановый показатель превышен в 2,5 раза. Обследованы 5 многоквартирных домов по адресам: ул. Комсомольская, дом №18, ул. Штефана, дом № 4, ул. Свердлова, дом № 72, Таежная, дом № 68, Штефана, дом № 10.

1. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной

стоимости – произведена оценка 8 жилых помещений вместо планового показателя 20 жилых помещений с включением остальных жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением к маневренному жилищному фонду (постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.11.2018 № 2218 «Об изменении статуса жилых помещений»).

1. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года – плановый показатель не мене 75 % перевыполнен. Все девять получателей социальных выплат их освоили – улучшили жилищные условия за счет приобретения жилых помещений (100 % выполнение).

1. Количество проектов планировки и проектов межевания территорий

ЗАТО Железногорск - за 2018 год была произведена закупка на выполнение работ по разработке одного проекта планировки и проекта межевания вместо шести. В связи с поздним выделением финансовых средств на выполнение указанных работ и достаточно длительным периодом проведения аукционных процедур на другие проекты планировки и проекты межевания, они включены в муниципальную программу 2019 года.

1. Количество жилых помещений (квартир), приобретенных в

муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами – плановый показатель 14 жилых помещений (квартир) не выполнен, в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (извещение № 0119300038918000113 от 12.11.2018)

В целом, общий результат выполнения мероприятий программы свидетельствует об эффективности участия Администрации ЗАТО г. Железногорск в развитии и эффективном функционировании рынка жилья и повышения его доступности для определенных групп населения, создании финансовых условий для реализации требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Исполняющий обязанности

Руководителя Управления

градостроительства С.В. Каверзина

ВВ.С. ЛесковскаяКаверзиЕна Светлана Васильевна

8 (3Е.И.Голякова919) 76-55 95