ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск за 2018 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2018 год планировалось в размере 24 388 848,13 рублей. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов, а также не состоявшихся конкурсных процедур на выполнение работ по муниципальной программе фактическое финансирование в 2018 году составляло 23 271 669,33рублей.

Программные мероприятия 2018 года выполнены в срок и в полном объеме.

В рамках реализации данных направлений разработаны и выполнены подпрограммные мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме **«**Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск**»** осуществлено:

- нормативное содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск – 5 192 311,68 рублей;

- нормативное содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный – 3 067 249,00 рублей;

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск – 900 000,00 рублей. Ликвидировано 11 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления.

Всего на реализацию мероприятий выделено – 10 159 560,68 рублей, из них из городского бюджета – 10 159 560,68 рублей. Освоено 9 159 560, 68 рублей.

В виду несостоявшихся конкурсных процедур не реализовано мероприятие - «Сбор и транспортировка отходов с площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск» - 1 000 000,00 рублей.

По подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» проведены и выполнены:

- конкурс «Лучший сад» - 1 200 000,00 рублей;

- конкурс «лучший гараж» - 300 000,00 рублей;

- отлов и содержания безнадзорных животных – освоено 883 000,00, экономия средств в результате проведенных конкурсных процедур – 117 000,00 рублей.

- отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержания безнадзорных животных – 1 328 524,45 рублей;

- акарицидные обработки мест массового отдыха населения - освоено - 222 221,20

рублей, экономия средств в результате проведенных конкурсных процедур – 178,8 рублей.

В конкурсе «Лучший сад» приняли участие 16 садоводческих товариществ. 12 проектов, направленных на улучшение электроснабжения, водоснабжения, дорожного покрытия, стали победителями. Получатели субсидий в виде грантов также стали 3 гаражных кооператива.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко

Исп. Шахина И.А.