ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  ЗАТО Железногорск

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» за 2018 год

Данный отчет подготовлен в соответствии с пунктом 5.8 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

1. Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое состояние.

Цель муниципальной программы – это развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск; целевым показателем является степень обеспеченности   Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование.

Степень обеспеченности по итогам 2018 года составила 95,4 % (по сравнению с планом - не менее 87,0 %); за счет средств местного бюджета ЗАТО Железногорск прошли обучение в общей сложности 68 муниципальных служащих.

2. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» не содержит подпрограмм, только отдельное мероприятие.

Показатель отдельного мероприятия 1 «Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск». Показатель выполнен согласно предусмотренному плану (не менее 62 муниципальных служащих) – 68 муниципальных служащих.

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 6 к постановлению).

Информация прилагается отдельно к данному отчету по форме согласно приложению 6 к постановлению.

4. Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин).

Запланированное мероприятие по обучению муниципальных служащих выполнено согласно плану в полном объеме.

5. Описание результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году.

Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» не содержит подпрограмм, только отдельное мероприятие.

Отдельное мероприятие 1 «Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск» (показатель - «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск, получивших дополнительное профессиональное образование»). Показатель выполнен согласно предусмотренному плану (не менее 62 муниципальных служащих) – 68 муниципальных служащих

6. Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Запланированное отдельное мероприятие по обучению муниципальных служащих выполнено в полном объеме.

7. Анализ последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию).

Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» не содержит подпрограмм, только отдельное мероприятие.

Выполнение отдельного мероприятия программы в полном объеме способствовало достижению цели муниципальной программы - развитию кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

8. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 7 к постановлению).

Информация прилагается отдельно к данному отчету по форме согласно приложению 7 к постановлению.

9. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 8 к постановлению).

Информация прилагается отдельно к данному отчету по форме  согласно приложению 8 к постановлению.

10. Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, включенным в муниципальную программу (приложение 9 к постановлению).

Информация не предоставляется; по программе отсутствуют объекты капительного строительства.

11. О планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий.

Муниципальных заданий по программе не было.

12. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации муниципальной программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Результатом реализации муниципальной программы является достижение цели муниципальной программы – развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск,  что оценивается с помощью целевого показателя - степени обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование.

Степень обеспеченности по итогам 2018 года составила 95,4 % (по сравнению с планом в 87,0 %); за счет средств местного бюджета ЗАТО Железногорск было проучено в общей сложности 68 муниципальных служащих   (планировалось – не менее 62).

13. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Использование бюджетных ассигнований по муниципальной программе в целом в 2018 году составило 99,9 % от запланированного.

Использование бюджетных ассигнований по мероприятию программы составило 99,9 %.

Начальник отдела кадров

и муниципальной службы							 И.Е. Первушкина

10.01.2019

лично 76-55-65