## прил7
Приложение N 7
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ С
УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (С
РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)
руб.
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние главного распорядителя бюджетных средств | КБК |  |  |  | Расходы по годам , рубли |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
|  |  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2018 (отчетный год) |  | 2019(текущий год)
[9 empty] | План на год | отчетный период январь-декабрь
[7 empty] | план | факт |  | факт | 2020 год | 2021 год
Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" | всего расходные обязательства | 0410000000 | Х | Х | Х | 129409447.87 | 95485424.92 | 188980196.09 | 186088684.21 | 108706127 | 108706127
в том числе
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 0410000000 | Х | Х | Х | 2138179.37 | 1530823.47 | 332553.55 | 332553.55 | 1250000 | 1250000
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0410000000 | Х | Х | Х | 127271268.5 | 93954601.45 | 188647642.54 | 185756130.66 | 107456127 | 107456127
Подпрограмма | "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" | всего расходные обязательства | 0410000000 | Х | Х | Х | 8211800 | 0 | 15173055.54 | 14215687.73 | 1000000 | 1000000
в том числе
|  | Финансовое управление Администарции ЗАТО г.Железногорск | 0410000000 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0410000000 | Х | Х | Х | 8211800 | 0 | 15173055.54 | 14215687.73 | 1000000 | 1000000
мероприятие № 1 | Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения | всего расходные обязательства | 04100S5750 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 1279562.59 | 1153409.83 | 0 | 0 | экономия по результатам торгов, запланированные работы выполнены в полном объеме
в том числе по ГРБС:
|  | Администарция ЗАТО г.Железногорск | 04100S5750 | 801 | 0502 | 870 | 0 | 0 | 1279562.59 | 1153409.83 | 0 | 0
мероприятие №2 | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства | 04100S5710 | Х | Х | Х | 7000000 | 0 | 8300492.95 | 7481277.9 | 1000000 | 1000000
в том числе
|  | Администарция ЗАТО г.Железногорск | 04100S5710 | 009 | 0502 | 243 | 7000000 | 0 | 8300492.95 | 7481277.9 | 1000000 | 1000000 | экономия по результатам торгов, запланированные работы выполнены в полном объеме
мероприятие №3 | Строительство водопроводной сети в арйоне ул.Загородная | всего расходные обязательства | 0410000080 | Х | Х | Х | 1211800 | 0 | 1212000 | 1200000 | 0 | 0 | экономия по результатам торгов, запланированные работы выполнены в полном объеме
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0410000080 | 009 | 0502 | 410 | 1211800 | 0 | 1212000 | 1200000 | 0 | 0
мероприятие №4 | Разработка актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО железногорск | всего расходные обязательства | 0410000090 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0410000090 | 009 | 0502 | 244 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0
мероприятие №5 | Реконструкция водопроводной сети в районе ул.Верхняя Саянская | всего расходные обязательства | 0410000100 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0410000100 | 009 | 0502 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие № 6 | Закупка услуг по передаче неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение «Геоинформационная система для обеспечения работы электронной модели системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО Железногорск" | всего расходные обязательства | 0410000110 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 1581000 | 1581000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0410000110 | 009 | 0502 | 244 | 0 | 0 | 1581000 | 1581000 | 0 | 0
Подпрограмма | Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | Х | Х | 0420000000 | Х | 118305972.87 | 93204010.82 | 172574587 | 170879411.93 | 105656127 | 105656127
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | Х | 0420000000 | Х | 118305972.87 | 93204010.82 | 172574587 | 170879411.93 | 105656127 | 105656127
мероприятие № 1 | Приобретение вакуумной машины | всего расходные обязательства | 0420000060 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 4700000 | 4418000 | 0 | 0 | экономия по результатам торгов,приобретен автомобиль для откачки септиков
в том числе
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0420000060 | 009 | 0503 | 244 | 0 | 0 | 4700000 | 4418000 | 0 | 0
мероприятие № 2 | Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном | всего расходные обязательства | 0420000020 | Х | Х | Х | 6888901.06 | 6849964.29 | 8264442 | 8264266.92 | 8177510 | 8177510
в том числе
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0420000020 | 009 | 0503 | 240 | 6888901.06 | 6849964.29 | 8264442 | 8264266.92 | 8177510 | 8177510
мероприятие № 3 | Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" | всего расходные обязательства | 0420000040 | Х | Х | Х | 3704472.16 | 3704472.16 | 3572020 | 3572020 | 4590930 | 4590930
в том числе
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0420000040 | 009 | 0502 | 811 | 3704472.16 | 3704472.16 | 3572020 | 3572020 | 4590930 | 4590930
мероприятие № 4 | Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера | всего расходные обязательства | 0420000220 | Х | Х | Х | 444265 | 444175.72 | 444265 | 439320.12 | 825087 | 825087 | планировался больший объем работ по сносу зеленых насаждений, по факту работы выполнены в соответствии с эспертным решением
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0420000220 | 009 | 0503 | 244 | 444265 | 444175.72 | 444265 | 439320.12 | 825087 | 825087
мероприятие № 5 | Строительство объекта ритуального назначения (кладбища) | всего расходные обязательства | 0420000050 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 0 | 0 | экономия по результатам торгов, запланированные работы выполнены в полном объеме
в том числе
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0420000050 | 009 | 0503 | 414 | 0 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 0 | 0
мероприятие №6 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | всего расходные обязательства | 0420075700 | Х | Х | Х | 106279000 | 81216064 | 110593860 | 110593860 | 92062600 | 92062600
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0420075700 | 009 | 0502 | 810 | 106279000 | 81216064 | 110593860 | 110593860 | 92062600 | 92062600
Подпрограмма | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" | всего расходные обязательства | Х | Х | 0430000000 | Х | 2891675 | 2281414 | 1232553.55 | 993584.55 | 2050000 | 2050000
в том числе по ГРБС:
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 162 | Х | 0430000000 | Х | 2138179.37 | 1530823.47 | 332553.55 | 332553.55 | 1250000 | 1250000
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | Х | 0430000000 | Х | 753495.63 | 750590.63 | 900000 | 661031 | 800000 | 800000
мероприятие № 1 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | всего расходные обязательства | 0430000010 | Х | Х | Х | 100000 | 100000 | 100000 | 93475 | 0 | 0 | работы оплачены в соответствии с фактическим прокатом информационного ролика по телевизионному каналу
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0430000010 | 009 | 0113 | 244 | 100000 | 100000 | 100000 | 93475 | 0 | 0
мероприятие № 2 | Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных жилых домах | всего расходные обязательства | 0430000020 | Х | Х | Х | 2138179.37 | 1530823.47 | 332553.55 | 332553.55 | 1250000 | 1250000
в том числе
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 0430000020 | 009 | 0113 | 244 | 2138179.37 | 1530823.47 | 332553.55 | 332553.55 | 1250000 | 1250000
мероприятие № 3 | Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности | всего расходные обязательства | 0430000040 | Х | Х | Х | 641675 | 638770 | 800000 | 567556 | 800000 | 800000 | Установлены 83 прибора учета ГВС и ХВС и 55 приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах. Экономия средств возникла при торгах. Работы проводятся в заявительном порядке. Все поступившие в течение года заявления об оснащении квартир приборами учета удовлетворены (с учетом сроков проведения торгов на право выполнения работ).
в том числе
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0430000040 | 009 | 0113 | 240 | 641675 | 638770 | 800000 | 567556 | 800000 | 800000
| Разработчик | [7 empty] | Т.В.Синкина