## Лист1
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И УНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
рублей
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства, (приобретения) * | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Годы строительства (приобретения) ** | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Остаток сметной стоимости в ценах муниципальных контрактов на начало отчетного года | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  | финансирование за январь-декабрь 2019г. | Фактическое освоение за январь-декабрь 2019г. | Информация по объекту ***
[6 empty] | всего | аванс | лимит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14
1 | Подпрограмма 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Реконструкция водопроводной сети в районе ул.Верхняя Саянская
Заказчик 1 Мп "Гортеплоэнерго"
| Объект 1:Реконструкция водопроводной сети в районе ул.Верхняя Саянская | разработка ПСД, выполнение СМР | 2019 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
внебюджетные источники
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
внебюджетные источники
1.2. | Наименование мероприятия 1: Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
| Объект 1:Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная | разработка ПСД | 2019 |  |  | 1212000 | 0 | 1212000 | 1200000 | 1200000 | выполнено ПСД
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 1212000 |  | 1212000 | 1200000 | 1200000
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 1212000 | 0 | 1212000 | 1200000 | 1200000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 1212000 | 0 | 1212000 | 1200000 | 1200000
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 1212000 | 0 | 1212000 | 1200000 | 1200000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 1212000 | 0 | 1212000 | 1200000 | 1200000
в том числе:
| Главный распорядитель1 -Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 1212000 | 0 | 1212000 | 1200000 | 1200000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 1212000 | 0 | 1212000 | 1200000 | 1200000
2 | Подпрограмма 2 "Развитие объектов социальной сферы, специального назначаения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.1 | Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
| Объект 1:Строительство объекта ритуального назначения (кладбища) | 1) Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта в Гос.экспертизе; 2) Строительство 2-й очереди: площадь карт захоронения -63954,5 м2; площадь озеленения 1206 м2; длина проездов 1151 м; ширина проездов 6,0 м; дорожная одежда - асфальтобетонное покрытие, с обустройством тротуаров | 2019 |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 43591944.89 | 1) КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза»,м/к № 19-03-0041 от 15.02.19.- Получено положит.заключение проверки достоверности определения сметной стоимости от 26.04.19. № 24-1-0250-19; 2) ООО "Промстрой", м/к № 0319300011319000026 от 09.07.19. - работы выполнены в полном объеме; 3)ООО «ПО «Луч-Прибор», м/к № 0319300011319000036 от 17.09.19 . - (строительство туалетов) - работы выполнены в полном объеме; 4) АО "Базилик", м/к № С 50/2019 от 04.04.19. - выполнены работы по выносу в натуру границы земельного участка с кадастровым номером 24:58:0402001:39, для подготовки территории под строительство; 5) МБУ «Горлесхоз», м/к № С 44/2019 от 05.04.19. (работы по валке деревьев, сносу кустарника и мелколесья для подготовки территории) - выполнены; 6) ООО «БТИ и Кадастр», м/к № К152/2019 от 18.11.19. - выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 43591944.89
внебюджетные источники
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 43591944.89
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 43591944.89
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 43591944.89
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 43591944.89
в том числе:
| Главный распорядитель1 -Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 43591944.89
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 43591944.89 | 43591944.89
| Итого по программе |  |  |  |  | 46212000 | 0 | 46212000 | 44791944.89 | 44791944.89
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 46212000 | 0 | 46212000 | 44791944.89 | 44791944.89
в том числе:
| Главный распорядитель1 -Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 46212000 | 0 | 46212000 | 44791944.89 | 44791944.89
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | 46212000 | 0 | 46212000 | 44791944.89 | 44791944.89
| Разработчик |  |  |  |  | Т.В.Синкина