| Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая статья |  | План | Исполнение |  |  | Процент исполнения |  |  |
| - Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов | - 1510000010 |  | - 1 000 000,00 руб. |  | - 1 000 000,00 руб. |  |  | - 100 |  |
| - В рамках муниципального конкурса социальных проектов 13 СОНКО получили грантовую поддержку и реализовали на территории ЗАТО Железногорск в 2020 году свои проекты. В реализацию проектов в 2020 году вовлечено 10,7 % населения города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра | - 1510000040 |  | - 221 080,00 руб. |  | - 221 080,00 руб. |  |  | - 100 |  |
| В 2020 году сотрудниками муниципального ресурсного центра организовано 9 обучающих семинаров, 4 онлайн-вебинара для Центральной группы районов Красноярского края, 3 тренинга, 3 мастер-класса для представителей СОНКО и инициативных граждан, круглый стол с представителями власти и градообразующих предприятий, методический день для индивидуальных консультаций, защита Акселератор социальных проектов «Социальное проектирование», участие в выездном семинаре представителей некоммерческих организаций и общественных движений, активных граждан ЗАТО Железногорска и Центральной группы районов. Оформлено около 20 писем поддержки от ресурсного центра на федеральные, краевые, местные грантовые конкурсы. - Муниципальный ресурсный центр - это площадка, где общественные организации проводят социально значимые мероприятия и оказывают услуги населению, используя помещение и оборудование центра. Мероприятия общественных организаций в МРЦПОИ «СОдействие» проходят еженедельно (Железногорская местная общественная организация граждан по восстановлению, сохранению, защите и продвижению истоков славянской культуры «Ладодеи», Союз садоводческих некоммерческих товариществ ЗАТО Железногорска Красноярского края "Железногорский союз", Общественное благотворительное объединение «Доброе сердце» и др, Автономная некоммерческая организация социально значимых проектов «Импульс», Красноярская региональная общественная организация поисково-спасательная группа «Сибирь» и др.), сотрудники центра ведут активную работу по наполнению помещений центра значимой для сообщества деятельностью СОНКО. Приняло участие в мероприятиях ресурсного центра более 820 человек. Проконсультировано 748 представителей СОНКО и добровольцев. Опубликовано 28 новостей в СМИ города, производилась ежемесячная рассылка актуальных новостей и конкурсов. Проведено 6 благотворительных акций, подписано 252 участников в группе ВК. Осуществлено 306 услуг по предоставлению помещения СОНКО (имущественная поддержка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья | - 1510000060 |  | - 112 600,00 руб. |  | - 112 600,00 руб. |  |  | - 100 |  |
| - Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО | - 1510000100 |  | 257 800,00 руб. |  | 257 800,00 руб. |  |  | - 100 |  |
| - Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе | - 15100S5790 |  | 228 571,95 руб. |  | 228 571,95 руб. |  |  | - 100 |  |
| По итогам работы ресурсного центра при его консультационной поддержке в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск зарегистрированы 11 некоммерческих организаций. Системная поддержка общественных объединений, формирование у населения проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов социально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все большее число горожан. Социально ориентированные некоммерческие организации Железногорска в текущем году стали победителями краевых, федеральных грантовых конкурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив |  | - 15100S6400 | - 500 000,0 руб. |  |  | - 500 000,0 руб. |  |  | - 100 |
| - Проведено более 16 онлайн – семинаров, с приглашением краевых спикеров. Приняли участие в мероприятиях более 110 сотрудников НКО, представителей учреждений социальной сферы и гражданских активистов. - Приобретено дополнительное оборудование для организации рабочего места для представителей СОНКО - (2 компьютера, 2 принтера, 2 веб-камеры для проведения вебинаров). - Приобретено оборудование для проведения переговорных мероприятий (1 круглый стол, 2 стула), оборудование рабочей зоны (1 кресло руководителя), офисная мебель (1 диван). - Пройдено обучение по повышению квалификации 2 сотрудников МРЦПОИ по программам: «Курс «Контент-менеджера», «Курс Influencer-маркетинга: работа с блогерами», «Тренинг «Ведение переговоров». Продление доменного имени, хостинга и модернизации сайта ресурсного центра поддержки общественных инициатив. - Количество поддержанных общественных инициатив (проектов) и обращений представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и граждан муниципального образования благодаря работе МРЦПОИ за текущий год на муниципальном, региональном и федеральном уровне – 35 За 2020 од работы ресурсного центра при его консультационной и имущественной поддержке на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 11 некоммерческих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подготовка и публикация официальных материалов в газете |  | - 1500000010 | - 1300 штук |  |  | - 1232 штук |  |  | - 95 |
| - Количество официальной информации, опубликованной в газете - 1232, выполнение плана за год на 95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подготовка и выпуск периодического печатного издания |  | - 1500000010 | - 52 выпуска |  |  | - 52 выпуска |  |  | - 100 |
| - Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за выпуск – 52 выпуска, выполнение плана за год на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист по молодежной политике

и взаимодействию с общественными объединениями				Е.С. Сотникова