## 6 показатели
Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2020 (текущий год) |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2018 | 2019 |  | план на год | отчетный период январь-декабрь |  | 2021 | 2022
|  |  |  | факт | план | факт |  | план | факт
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | Х | 90 | не менее 82 | 86 | не менее 88 | не менее 88 | 104 | не менее 89 | не менее 89 | В 4 квартале 2020 года выделено доп.финансирование на комплектование книжных фондов
| Целевой показатель 2 удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | Х | 232.6 | не менее 219 | 236 | не менее 225 | не менее 225 | 123 | не менее 230 | не менее 230 | Невыполнение плана связано с приостановкой деятельности учреждений (недопущение распростарнения инфекции Covid-19)
| Целевой показатель 3 доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры | % | Х | 37 | не более 39,2 | 37 | не более 39,2 | не более 39,2 | 38.3 | не более 39,2 | не более 39,2
| Целевой показатель 4 удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ Муниципальный архив» | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1.1. | подпрограмма 1 Культурное наследие
1.1.1. | Число документовыдач на 1 тыс. человек населения | тыс.экз | 0.1 | 14.9 | не менее 14,8 | 15 | не менее 15 | не менее 15 | 11 | не менее 15,1 | не менее 15,1 | Невыполнение плана связано с приостановлением деятельности учреждений (недопущение распростарнения инфекции Covid-19)
1.1.2. | Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | тыс.чел | 0.1 | 4.6 | не менее 4,7 | 4.7 | не менее 4,8 | не менее 4,8 | 2.72 | не менее 4,9 | не менее 4,9
1.1.3. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ | % | 0.1 | 23.3 | не менее 23,1 | 23.1 | не менее 23,4 | не менее 23,4 | 17.2 | не менее 23,5 | не менее 23,5
1.1.4. | Количество посещений МБУК МВЦ | посещений на 1 жителя в год | 0.1 | 0.4 | не менее 0,4 | 0.4 | не менее 0,4 | не менее 0,4 | 0.1 | не менее 0,41 | не менее 0,41
Задача 2 Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2. | подпрограмма 2 Досуг, искусство и народное творчество
1.2.1. | Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения | чел. | 0.1 | 504 | не менее 454 | 482 | не менее 500 | не менее 500 | 189.7 | не менее 502 | не менее 502 | Невыполнение плана связано с приостановкой деятельности учреждений (недопущение распростарнения инфекции Covid-19)
1.2.2. | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | тыс.чел | 0.1 | 3.1 | не менее 3 | 3.1 | не менее 3,1 | не менее 3,1 | 1.8 | не менее 3,2 | не менее 3,2
1.2.3. | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | 0.1 | 1.09 | не менее 1,09 | 1.09 | не менее 1,09 | не менее 1,09 | 1.1 | не менее 1,1 | не менее 1,1
1.2.4. | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | чел. | 0.1 | 26 | не менее 22 | 26 | не менее 24 | не менее 24 | 26.5 | не менее 25 | не менее 25
Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1.3. | Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
1.3.1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 0.1 | 53 | не менее 53 | 61 | не менее 55 | не менее 55 | 29.4 | не менее 56 | не менее 56 | Невыполнение плана связано с приостановкой деятельности учреждений (недопущение распростарнения инфекции Covid-19)
Задача 4 Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1.4. | Подпрограмма 4 Развитие архивного дела
1.4.1. | Количество дел, включенных в состав Архивного фонда | ед | 0.1 | 310 | не менее 270 | 338 | не менее 340 | не менее 340 | 354 | не менее 340 | не менее 340
| Начальник Социального отдела | [8 empty] | А.М. Бачило