Описательный отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

за 2021 год

Основные цели и задачи развития отрасли физической культуры и спорта на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск определены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 (далее - Программа).

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2. Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В 2021 году реализацию мероприятий Программы непосредственно осуществляли:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» (далее – МБУ СШ № 1);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее – МБУ СШ «Смена»);

- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (далее – МАУ СШ «Юность»);

- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (МКУ «УИК»).

Основные показатели состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2019-2021 годов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Основные показатели состояния и развития

сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск

за период 2019–2021 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, год | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Численность занимающихся физической культурой и спортом, | человек | 34 927 | 37 792 | 37 994 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | - в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 1 324 | 1 738 | 2 122 |
| 1.2. | - в общеобразовательных учреждениях | человек | 5 950 | 6 386 | 6 435 |
| 1.3. | - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования | человек | 1 422 | 1 430 | 1 592 |
| 1.4. | - организации дополнительного образования детей и осуществляющие спортивную подготовку | человек | 3 858 | 3 873 | 3 875 |
| 1.5. | - в учреждениях, предприятиях, организациях | человек | 13 568 | 14 514 | 14 108 |
| 1.6. | - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | человек | 4 304 | 4 525 | 4 658 |
| 1.7. | - фитнес-клубы | человек | 580 | 1 311 | 1 423 |
| 1.8. | - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан | человек | 1 530 | 1 748 | 1 892 |
| 1.9. | - в других учреждениях и организациях,  в том числе адаптивной физической культуры и спорта | человек | 2 391 | 2 267 | 1 868 |
| 2. | Количество спортивных школ | единица | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в спортивных школах | человек | 1 091 | 901 | 952 |
| 4. | Количество тренеров в спортивных школах | человек | 68 | 67 | 64 |
| 5. | Количество физкультурно-спортивных клубов по месту проживания граждан | единица | 17 | 17 | 17 |
| 6. | Количество проведенных спортивных мероприятий муниципального уровня | единица | 128 | 85 | 128 |
| 7. | Численность участников спортивных мероприятий муниципального уровня | человек | 17 831 | 10 442 | 16 371 |

По состоянию на 31 декабря 2021 года численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск (в соответствии с Планом комплектования), составила 2 595 человек.

Численность занимающихся в муниципальных спортивных школах по видам спорта приведена ниже - в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой на финансовое обеспечение отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск в 2021 году, составил 251 304 848,76 руб.

Фактическое исполнение по бюджету составило 249 833 231, 61, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджета 49 922 439,63  руб., средств местного бюджета – 199 910 791,98 руб.

Средства целевой субсидии, полученной из федерального бюджета были направлены на реализацию мероприятия Программы:

18 916 521,34 руб. - оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного на территории МБУ СШ № 1.

Средства целевой субсидии, полученной из бюджета Красноярского края в сумме 31 005 918,29 рублей, были направлены на реализацию следующих мероприятий Программы:

20 165 000,00 руб. - на благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спортивно-технологического оборудования (ФОКОТ);

995 671,10 руб. - на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного на территории МБУ СШ № 1;

1 204 200,00 руб. - на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в МАУ СШ «Юность»;

5 420 884,19 - на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск;

2 481 225,88 руб. - на развитие детско-юношеского спорта в в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск;

738 937,12 руб. - на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в МАУ СШ «Юность» и МБУ СШ «Смена».

Средства субсидий местного бюджета в сумме 200 439 227,42 руб. (факт: 199 910 791,98 руб.), были предусмотрены на реализацию следующих мероприятий Программы в 2021 году:

181 309 012,75 руб. - на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск, установленных учредителем;

2 217 232,00 руб. - на организацию оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск;

1 120 000,00 руб. - на устранение предписаний надзорных органов в учреждениях спорта (МАУ «КОСС»);

3 973 059,78 - на устранение предписаний надзорных органов в спортивных школах ЗАТО Железногорск;

5 367 484,03 руб.- на софинсирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спортивно-технологического оборудования (ФОКОТ);

201 133,26 руб. – на софинсирование расходов федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного на территории МБУ СШ № 1;

149 197,00 руб. – на софинсирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в МАУ СШ «Юность»;

346 013,90 руб. – на софинсирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск;

25 062,88 руб. – на софинсирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на развитие детско-юношеского спорта в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск;

14 778,30 руб. – на софинсирование расходов краевого бюджета, предусмотренных на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в МАУ СШ «Юность» и МБУ СШ «Смена»;

5 187 818,08 руб. - на финансовое обеспечение деятельности МКУ «УФКиС».

Структура Программы состоит из двух подпрограмм: “Развитие массовой физической культуры и спорта” и “Развитие системы подготовки спортивного резерва”.

Подпрограмма 1 “Развитие массовой физической культуры и спорта” (далее – Подпрограмма 1).

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 1 в 2021 году составило 131 150 709,54 руб., из них 18 916 521,34 руб. - средства федерального бюджета и 21 217 700,00 руб. - средства из бюджета Красноярского края.

Фактическое исполнение по бюджету составило 130 916 565,27 руб.

Результатом успешной реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2021 году является достижение установленных целевых показателей результативности, а именно:

- Количество посещений спортивных объектов: 150 000 человеко-часов - исполнено на 100%;

- Количество мероприятий, проведенных в соответствии с «Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»: 128 штук - исполнено на 100%.

В 2021 году, итогом реализации «Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» в отчетном периоде стало проведение 128-ми городских спортивно-массовых мероприятий, с количеством участников 16 371 человека, в том числе:

- 18 комплексных и отдельных физкультурных мероприятий для различных групп и категорий населения (3 423 участников);

- 110 комплексных и отдельных спортивных мероприятий по видам спорта (12 948 участников).

В течение 2021 года участники спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск приняли участие в 50-ти выездных соревнованиях (753 человек), из них:

- 4 комплексных и отдельных физкультурных мероприятий для различных групп и категорий населения - 28 участников;

- 46 комплексных и отдельных спортивных мероприятий по видам спорта - 725 участников.

Среди наиболее массовых комплексных спортивных соревнований и праздников, проведенных на территории города в 2021 году, можно выделить следующие мероприятия:

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 314 участников;

- Всероссийская акция «Кросс нации» - 724 участника;

- Легкоатлетический пробег «Часовой бег» - 129 участников;

- Легкоатлетический пробег, посвященный памяти М.Ф. Решетнева – 472 участника;

- Городской турнир «Хоккей в валенках» - 260 участников;

- Легкоатлетический пробег «День Космонавтики» - 763 участника;

- Турнир ЗАТО Железногорск памяти Мастера спорта СССР В.Н.Решетникова - 410 участников.

В течение отчетного периода на территории поселка Подгорный ЗАТО Железногорск были организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию «Дня физкультурника».

В отчетном периоде проведены Спартакиада трудовых коллективов города «Здоровый образ жизни» с участием 10 команд трудовых коллективов города по 11 видам спорта - 680 человек.

В рамках реализации «Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» в 2021 году, было организованно и проведено 5 мероприятия по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, с общим количеством участников 379 человек, а именно:

- Зимний фестиваль ВФСК ГТО, посвященный 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО - 61 участник;

- Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, посвященный 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО - 16 участников;

- Летний фестиваль ВФСК ГТО, посвященный 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО - 251 участник;

- Фестиваль ВФСК ГТО, посвященный 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 14 участников;

- Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО - 37 участников.

Таким образом, мероприятия Подпрограммы 1 реализованы в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 2).

Цель Подпрограммы 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 2 в 2021 году составило 120 154 139,22 руб., в том числе 10 731 400,00 руб. - средства из бюджета Красноярского края.

Фактическое исполнение по бюджету составило 118 916 666,34 руб.

Результатом успешной реализации мероприятий Подпрограммы 2 в 2021 году является достижение установленных целевых показателей результативности, а именно:

- Уровень сохранности контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования составил 89,5 %;

- Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах - 37,7 %;

- Количество присвоенных спортивных разрядов - 280 единицы;

- Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - 37 единиц.

Таким образом, мероприятия Подпрограммы 2 реализованы в течение отчетного периода в пределах установленных объемов.

Значения целевых показателей и показателей результативности Программы достигнуты (таблица № 2).

Результатом успешной реализации мероприятий Программы в 2021 году является достижение целевых показателей и показателей результативности, приведенных в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация о целевых показателях

и показателях результативности Программы

по итогам реализации в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя: | Ед. изм. | План | Факт |
| 1. | Количество посещений спортивных объектов | человеко-часов | Не менее 150 000 | 150 000 |
| 2. | Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” | штук | 128 | 128 |
| 3. | Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования | процент (%) | не менее 80 | 89,5 |
| 4. | Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах | процент (%) | не менее 25 | 37,7 |
| 5. | Количество присвоенных спортивных разрядов | единица | не менее 280 | 280 |
| 6. | Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей | единица | не менее 30 | 37 |