Описательный отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

за 2022 год

Целью программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2022‑2024 годы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Основные задачи – создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период; развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Для решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск в 2022 году функционировали 34 образовательных учреждения: 14 с двумя филиалами дошкольных, 13 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования.

В 2022 году количество мест в дошкольных образовательных учреждениях уменьшилось по сравнению с 2021 годом (4519), численность детей, посещающих эти учреждения уменьшилась (4418), в связи с оттоком населения. Все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами.

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составляет 84,6%.

Целью подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2022-2024 годы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Основные задачи – обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования; обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ; содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Из пяти показателей подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» все показатели достигнуты в полном объеме.

Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на начало 2022-2023 учебного года составляет 8612 учащихся.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений: план не более – 0,3%, факт – 0,45%. Это связано с тем, что два выпускника, получивших неудовлетворительных результат не явились на пересдачу экзамена в дополнительный период в сентябре, так как поступили в учреждения среднего профессионального образования на основании аттестата об основном общем образовании.

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающиеся во вторую смену составляет 676 человек, что составляет 7,85 % от численности детей.

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) в 2022 году составил 86% (план – не менее 71%). Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 7 учреждениях дополнительного образования и 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» в 2022 году выполнен на 15,6% (план – не менее 15,4%).

Целью подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» в рамках муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2022-2024 годы является развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Основными задачами подпрограммы являются обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в семью. В 2022 году в ЗАТО Железногорск выявлено 16 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Все выявленные дети были устроены, при этом – 75 % переданы на воспитание в семьи. В 2022 году 152 ребенка-сироты и оставшихся без попечения родителей проживали в замещающих семьях, из них 27 – в приемных. Важно, что 72 ребенка воспитываются в семьях посторонних граждан, что позволяет детям избегать повторения негативного опыта воспитания в кровной неблагополучной семье.

Основной показатель исполнения подпрограммы «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов», запланированный на отчетный период – 98,51%, реально составляет по итогам работы за 2022 год – 100%.

Полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск. В целях обеспечения жилыми помещениями, Отдел по делам семьи и детства в 2022 году осуществил сбор документов и постановку на учет в Министерстве образования Красноярского края 18 детей-сирот и лиц из их числа в возрасте с 14 лет, нуждающихся в выделении жилых помещений (все нуждающиеся). На конец 2022 года на учете состояли 114 детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в выделении жилого помещения в г. Железногорске. За год в соответствии с муниципальной Программой «Развитие образования ЗАТО Железногорск», в том числе на основании решений суда, приобретены для передачи лицам из числа детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений 34 квартиры.

В 2022 году проведена работа по информированию граждан старше 23 лет о возможности приобрести жилое помещение с использованием сертификата в соответствии с законом Красноярского края от 08.07.2021   
№ 11-5328 «О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Этим правом в отчетном году воспользовались 2 человек, которые уже приобрели квартиры на территории Красноярского края с использованием полученного в   
г. Железногорск жилищного сертификата. Трое граждан, достигших возраста 23 лет и старше, состоящих в списке на получение жилого помещения, которым была оказана методическая помощь в Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, получили сертификаты на приобретение жилья в других населенных пунктах Красноярского края (по месту регистрации).