**Описательный отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

«**Развитие культуры ЗАТО Железногорск»**

**по итогам 2023 года:**

количество посещений муниципальных библиотек составило – 526,8 тыс. посещений (план – 522,5 тыс. посещений);

число документовыдач муниципальных библиотек составило – 1 380,9 тыс. единиц (план 1 380,0 тыс. единиц);

число посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 25,1 тыс. человек;

в учреждениях культурно-досугового типа функционировало 102 клубных формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам (1 762 участника);

число посещений МБУК МВЦ – 35,1 тыс. человек (план – 35,0 тыс. человек);

число зрителей профессиональных театров – 8,3 тыс.человек

в МБУК «Театр оперетты» и МБУК театр кукол «Золотой ключик» осуществлена постановка 8 новых спектаклей;

число обучающихся в детских школах искусств составило – 4,7 тыс. человек;

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также субсидий, предоставляемых из федерального и краевого бюджетов.

Целевые субсидии из федерального/краевого бюджетов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма (руб.) | Вид работ |
| Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 255 100,00  (краевые – 168 600,00, местные -56 300,00) | Комплектование книжных фондов библиотек (приобретено 607 экз. книг) |
| Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) | 149 140,00  (федеральные  104 294,90  краевые 42 605,10 местные – 2 240,00) | Комплектование книжных фондов библиотек (приобретено 305 экз. книг) |
| Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью до 300 тысяч человек | 10 599 444,00  (федеральные – 6 772 998,64  краевые – 2 766 445,36 местные – 1 060 000,00) | Постановка новых спектаклей (ТО- ("Пиковая дама", "Золотая антилопа", "Ревизор" и спектакль: "Осторожно! Женская логика") и ТК- ("Золушка", "Бабкина сказка: Машенька и Медведь", "Золотой цыпленок", "Нос") , приобретение звукового оборудования |

Также МБУК ЦГБ им. М. Горького получили грантовую поддержку за победу в благотворительном конкурсе Топ - «ГХК» «Преображая жизнь» в сумме (484 999,00 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические расходы по текущему ремонту за 2023 год | | | | | |
|  |  | |  |  |  |
| **Учреждение** | **Бюджет** | | | **Приносящая доход деят-ть** | **Краткое наименование** |
| МЗ | целевая субсидия | |
| МБУК «Центр досуга» | 197 000,00 | 0,00 | | 361 612,25 | 197 000,0руб.-ремонт дискозала по адресу: пр.Ленинградский, 37;  12000,21руб.-ремонтные работы по укреплению витражей по адресу: пр.Ленинградский, 37; 8 182,04руб.-ремонт трубопровода холодной воды в ДК "Старт"; 236 530,0руб.-ремонт помещений кабинета № 202 и санузла по адресу: пр.Ленинградский, 37; 29 900,0руб.-ремонт коридора библиотеки по адресу: пр. Ленинградский, 37; 75000,0руб.-заключение по обследованию технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций |
| МБУК «Дворец культуры» | 595 194, 00 | 0,00 | | 16 7841,14 | 595 194,00 руб.-Текущий ремонт служебного помещения кабинет № 24 (студии звукозаписи) ул. Ленина, дом 23.  33 852,00 руб.-Покрытие лаком паркетной основы полов в фойе 2 и 3 этажей и в кулуарах при входе в зрительный зал ул. Ленина, дом 23.  75 000,00 руб.-Текущий ремонт: усиление перемычки, восстановление обшивки в здании клуба "Росинка" |
| МБУК Театр кукол «Золотой ключик» | 294 195,60 | 0,00 | | 0,00 | 188 839,20 руб.-ремонт системы пожаротушения; 98 356,40 руб.-ремонтно-отделочных работ (фойе, гардероб); 7000,0 руб.-огнезащитная обработка деревянных декораций |
| МБУК ЦГБ им. Горького | 597 383,32 | 0,00 | | 0,00 | 554 277,34руб.-текущий ремонт зала по адресу: ул.Крупская, 8;  43 105,98руб.- услуги по исследованию состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (ул.Крупской8, пр.Курчатова11, ул. Толстого, 19) услуги по исследованию состояния сетей внутреннего противопожарного водопровода (ул.Крупской8, ул.Свердлова51а, ул. Толстого, 19) по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений кровли (ул.Крупской8, пр.Курчатова119) |
| МАУК «ПКиО» | 558 627,01 | 0,00 | | 0,00 | 37915,14руб.-Работы по текущему ремонту освещения в танцевальном зале в здании пристройки клуба "Спутник"; 120018,53руб. -Выборочный ремонт кровли здания пристройка клуба "Спутник" ул.Парковая, 5; 106978,59руб- Работы по текущему ремонту оконного проема входной группы паркетного зала ТКЗ (работы по зашивки проема оконного и облицовки зеркалами); 293714,75руб.- Работы по текущему ремонту помещения звукооператорной, согласно пожарной безопасности (устранению нарушения пожарной безопасности) |
| МБУ ДО «ДХШ» | 30 350,42 | 0,00 | | 56 695,30 | 87045,72руб.-текущий ремонт санузла |
| МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» | 1 599 363,08 | 0,00 | | 0,00 | 598999,90руб.-Работы по текущему ремонту - концертного зала (кабинет № 7) в здании по адресу г. Железногорск, ул. Ленина, д.31;  - коридора подвала в здании по адресу г. Железногорск, ул. Андреева, д.14,; 366619,98руб.-Работы текущему ремонту оконных блоков в здании по адресу г. Железногорск, ул. Ленина, д.31А,; 35000,00руб.- Работы по замене входных дверей библиотеки (установка противопожарных дверей) в рамках проведения текущего ремонта 598743,20 руб.-Работы по текущему ремонту - замена в рамках текущего ремонта оконных блоков в здании по адресу г. Железногорск, ул. Ленина, д.31А,- текущий ремонт помещений в кабинетах № 2, 3, 15 в здании по адресу г. Железногорск, Ленинградский проспект, 45, |
| МБУ ДО «ДШИ 2» | 43 110,00 | 0,00 | | 0,00 | 43110,00руб.-рамках текущего ремонта сантехнические работы (демонтаж/монтаж смесителя, умывальника, унитаза) |