Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2024 год

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2024-2026 годы были установлены следующие показатели:

1. Доход от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск – в 2024 году план составил 107 177,79 тыс.руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - в 2024 году план составил 9,0 га.

За 2024 год план по целевому показателю 1 выполнен на 82,1%, план по целевому показателю 2 выполнен на 141,1%.

Вышеуказанная муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»;

- Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск».

Основными показателями результативности подпрограммы 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» являются:

1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск.

2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда).

В 2024 году:

1) сумма доходов от аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) запланирована в размере 28 338,74 тыс.руб., фактическая сумма доходов составила 30 984,5 тыс.руб., выполнение плана составило порядка 109,3%.

2) плановая величина показателя «удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» утверждена в размере 94,0%, фактическая величина составила – 94,0%, план выполнен на 100%.

В целом, данные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности деятельности в сфере управления муниципальным имуществом.

3) плановая величина показателя «Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)» утверждена в размере 98,0%, фактическая величина составила 99%, план исполнен на 101%.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Основные показатели результативности деятельности по данному направлению определены в подпрограмме 2 «Развитием земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»:

1. Доходы от аренды земельных участков.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе, для жилищного строительства.

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных задач подпрограммы:

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

Плановые показатели поступлений доходов в бюджет от аренды земельных участков на 2024 год были установлены в размере 78 839,1 тыс. рублей. По итогам 2024 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило 56 999,5 тыс.рублей доходов от аренды земельных участков, что составляет 72,3 % от запланированного значения.

Плановые показатели площади вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2024 год составляли 9,0 га. В ходе реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде в хозяйственный оборот были вовлечены земельные участки общей площадью 12,7 га. Таким образом, план по данному показателю выполнен на 141,1%.

В результате реализации мероприятий обеих подпрограмм обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, проведена паспортизация 9 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой их на кадастровый учет и оформлением права муниципальной собственности, что позволило уточнить технические характеристики объектов, их местоположение и вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества. Также на кадастровый учет было поставлено 11 бесхозяйных объектов.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» освоены на 91,86%.

Основные причины, повлиявшие на результат освоения бюджетных средств:

1. Средства, заложенные на инвентаризацию и паспортизацию объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, не использованы в полном объеме, в связи с ненадлежащим исполнением контракта, затягиванием сроков оказания услуг, организацией, выигравшей торги на заключение данного контракта.
2. Полностью использованы средства по обеспечению приватизации муниципального имущества.
3. По статье расходов «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества» отклонения связаны с поступлением в Администрацию ЗАТО г. Железногорск решений Железногорского городского Суда о признании муниципальной собственности в отношении не всех бесхозяйных объектов, по которым должна была быть проведена оценка.
4. Средства, заложенные на ремонт объектов муниципальной казны, использованы в полном объеме.
5. В рамках заключенных контрактов на содержание муниципального жилого фонда суммы уплачены в полном объеме на основании выставленных счетов. Экономия образовалась по статье, предусматривающей расходы на погребение граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением.
6. Размер фактических взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме ниже плановых в связи с приватизацией гражданами муниципальных квартир. Также была проведена сверка с Региональным фондом капитального ремонта, в результате которой были откорректированы выставляемые счета. Сумма взносов уплачена в полном объеме на основании выставленных счетов.
7. Проведено софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск по четырем дворовым территориям на основании обращений управляющих компаний. Неполное освоение связано с выбытием помещения из муниципальной собственности в 2024 году.
8. Средства, заложенные на мероприятие «Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением», использованы в полном объеме.
9. По статье «Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц» не использованы в полном объеме в связи с текущей кредиторской задолженностью по коммунальным ресурсам за декабрь 2024 года, счета по которым выставлены в январе 2025 года.
10. По статье «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» экономия образовалась в результате применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг, а также в связи с текущей кредиторской задолженностью по коммунальным ресурсам за декабрь 2024 года, счета по которым выставлены в январе 2025 года.
11. Средства, выделенные на оценку рыночной стоимости объекта незавершенного строительства, использованы в полном объеме.
12. По статье «Расходы на мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет с одновременной регистрацией прав собственности муниципальных образований на объекты недвижимости» экономия образовалась в результате снижения стоимости услуг по торгам, а также уменьшением количества объектов, требующих постановки на кадастровый учет.
13. Средства, выделенные на мероприятие «Организация и проведение работ по землеустройству» использованы в полном объеме.
14. Отклонение от плановых ассигнований в рамках мероприятия «Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» по статье расходов «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения» по причине снижения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате листов нетрудоспособности работников учреждения.

Исполняющий обязанности начальника С.М. Кочергина

Исп.Лично

76-56-32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | 2024 Текущий год | Примечание (процент достижения целевого показателя, %) |
| 2022 | 2023 | план на год | январь -декабрь |
| факт | план | факт | план | факт |
|   | Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск  |   |
| 1. |  Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно) | руб. | х | 71 034 976,78 | 80 895 833,00 | 90 751 955,24 | 107 177 793,00 | 107 177 793,00 | 87 983 948,30 | 82,1 |
| 2. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно) | га | х | 12,5 | 12,7 | 12,7 | 9,0 | 9,0 | 12,7 | 141,1 |
|   | Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |   |
|   | Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |   |
| 1.1.1 | Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск (за исключением земельных участков)(ежегодно) | руб. | 0,17 | 21 819 492,06 | 26 291 833,00 | 35 884 027,56 | 28 338 740,00 | 28 338 740,00 | 30 984 487,96 | 109,3 |
| 1.1.2 | Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно) | % | 0,17 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда),на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно) | % | 0,17 | 98,0 | 98,3 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 101,0 |
| 1.2. | Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск |
| Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск |
| 1.2.1 | Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) | руб. | 0,17 | 49 215 484,72 | 54 604 000,00 | 54 867 927,68 | 78 839 053,00 | 78 839 053,00 | 56 999 460,34 | 72,3 |
| 1.2.2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства(ежегодно)  | га | 0,17 | 12,50 | 12,7 | 12,70 | 9,0 | 9,0 | 12,7 | 141,1 |
| 1.2.3 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 0,15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск |  |  |  | С.М. Кочергина |  |

Приложение №7

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и

реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

|  |
| --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа,подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | КБК | Расходы по годам, рублей | исполнение |
| КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2023 (отчетный год) | 2024 (текущий год) |
| план на год | отчетный период январь-декабрь факт |
| план | факт |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1400000000 | Х | Х | Х | **207 830 875,98** | **190 723 426,85** | **205 843 749,57** | **189 079 982,05** | **91,86** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000000 | 009 | 0113 | Х | 207 830 875,98 | 190 723 426,85 | 205 843 749,57 | 189 079 982,05 |   |
| Подпрограмма 1 | Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 141000000 | Х | Х | Х | **175 226 804,04** | **158 677 419,75** | **175 699 356,57** | **159 168 297,10** | **90,59** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 141000000 | 009 | 0113 | Х | 175 226 804,04 | 158 677 419,75 | 175 699 356,57 | 159 168 297,10 |   |
| Мероприятие 1.1. подпрограммы 1 |  Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов | всего расходных обязательств:  | 1410000010 | 009 | 0113 | 240 | 850 000,00 | 849 391,15 | 800 000,00 | 133 300,00 | **16,66** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000010 | 009 | 0113 | 240 | 850 000,00 | 849 391,15 | 800 000,00 | 133 300,00 |   |
| Мероприятие 1.2. подпрограммы 1 | Обеспечение приватизации муниципального имущества | всего расходных обязательств:  | 1410000020 | Х | Х | Х | 199 000,00 | 196 000,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | **100,00** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000020 | 009 | 0113 | 240 | 199 000,00 | 196 000,00 | 127 500,00 | 127 500,00 |   |
| Мероприятие 1.3. подпрограммы 1 |  Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | всего расходных обязательств:  | 1410000030 | 009 | 0113 | 240 | 340 000,00 | 322 522,56 | 578 100,00 | 502 962,32 | **87,00** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000030 | 009 | 0113 | 240 | 340 000,00 | 322 522,56 | 578 100,00 | 502 962,32 |   |
| Мероприятие 2.1. подпрограммы 1 | Ремонт объектов муниципальной казны | всего расходных обязательств:  | 1410000060 | 009 | 0113 | 240 | 4 195 519,90 | 3 863 900,57 | 5 573 700,00 | 5 507 262,75 | **98,81** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000060 | 009 | 0113 | 240 | 4 195 519,90 | 3 863 900,57 | 5 573 700,00 | 5 507 262,75 |   |
| Мероприятие 2.2. подпрограммы 1 |  Уплата административных штрафов и прочих платежей | всего расходных обязательств:  | 1410000110 | 009 | 0113 | 850 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000110 | 009 | 0113 | 850 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 2.3. подпрограммы 1 |  Содержание муниципального жилого фонда  | всего расходных обязательств:  | 1410000150 | 009 | 0113 | 240 | 1 476 086,00 | 1 429 074,53 | 1 776 961,00 | 1 656 894,40 | **93,24** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000150 | 009 | 0113 | 240 | 47 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000150 | 009 | 0113 | 330 | 1 429 086,00 | 1 429 074,53 | 1 656 961,00 | 1 656 894,40 | 100,00 |
| Мероприятие 2.4. подпрограммы 1 |  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего расходных обязательств:  | 1410000170 | 009 | 0113 | 240 | 9 870 545,00 | 9 240 649,16 | 8 831 000,00 | 7 681 508,87 | **86,98** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000170 | 009 | 0113 | 240 | 9 870 545,00 | 9 240 649,16 | 8 831 000,00 | 7 681 508,87 |   |
| Мероприятие 2.5 подпрограммы 1 | Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1410000190 | Х | Х | Х | 100 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 36 852,01 | **94,49** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000190 | 009 | 0113 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 36 852,01 |   |
| Мероприятие 2.6 подпрограммы 1 | Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением | всего расходных обязательств:  | 1410000230 | Х | Х | Х | 6 931 754,00 | 6 455 458,00 | 9 486 058,27 | 9 436 248,27 | **99,47** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 110 | 3 725 971,00 | 3 724 375,49 | 4 197 372,00 | 4 196 281,82 | 99,97 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 240 | 3 194 383,00 | 2 728 882,51 | 5 288 686,27 | 5 239 966,45 | 99,08 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0113 | 850 | 10 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000230 | 009 | 0705 | 240 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 2.7 подпрограммы 1 |  Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц  | всего расходных обязательств:  | 1410000240 | Х | Х | Х | 88 064 428,14 | 74 560 975,78 | 101 711 845,77 | 89 885 775,18 | **88,37** |
| в том числе: |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 240 | 86 383 330,09 | 74 485 289,52 | 100 265 646,89 | 89 652 909,68 | 89,42 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000240 | 009 | 0113 | 830 | 1 681 098,05 | 75 686,26 | 1 446 198,88 | 232 865,50 | 16,10 |
| Мероприятие 2.8 подпрограммы 1 | Уплата судебных расходов  | всего расходных обязательств:  | 1410000250 | Х | Х | Х | 507 000,00 | 150 000,00 | 850 600,00 | 376 600,00 | **44,27** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000250 | 009 | 0113 | 240 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 | 26 000,00 | 5,46 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000250 | 009 | 0113 | 830 | 507 000,00 | 150 000,00 | 374 600,00 | 350 600,00 | 93,59 |
| Мероприятие 2.9 подпрограммы 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего расходных обязательств:  | 1410000270 | Х | Х | Х | 40 847 591,00 | 39 964 785,15 | 44 610 380,32 | 43 628 478,58 | **97,80** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 110 | 35 717 634,67 | 35 569 438,84 | 39 228 507,00 | 39 039 346,70 | 99,52 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 240 | 4 647 536,33 | 3 926 823,31 | 4 683 677,26 | 4 034 910,88 | 86,15 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 830 | 66 920,00 | 64 400,00 | 477 475,06 | 358 786,00 | 75,14 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0113 | 850 | 310 500,00 | 304 500,00 | 140 721,00 | 133 185,00 | 94,64 |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000270 | 009 | 0705 | 240 | 105 000,00 | 99 623,00 | 80 000,00 | 62 250,00 | 77,81 |
| Мероприятие 2.10 подпрограммы 1 | Ремонт объекта, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск по адресу: ул. Штефана,8а | всего расходных обязательств:  | 1410000280 | Х | Х | Х | 21 644 880,00 | 21 644 662,85 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000280 | 009 | 0113 | 240 | 21 644 880,00 | 21 644 662,85 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 2.11 подпрограммы 1 | Оценка рыночной стоимости объекта незавершенного строительства | всего расходных обязательств:  | 1410000290 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | **100,00** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1410000290 | 009 | 0113 | 240 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |   |
| Мероприятие 2.11 подпрограммы 1 | Расходы на мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет с одновременной регистрацией прав собственности муниципальных образований на объекты недвижимости  | всего расходных обязательств:  | 14100S6910 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 1 311 211,21 | 191 914,72 | **14,64** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 14100S6910 | 009 | 0412 | 240 | 0,00 | 0,00 | 1 311 211,21 | 191 914,72 |   |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск** | всего расходных обязательств:  | 1420000000 | 009 | Х | Х | **32 604 071,94** | **32 046 007,10** | **30 144 393,00** | **29 911 684,95** | **99,23** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000000 | 009 | X | X | 32 604 071,94 | 32 046 007,10 | 30 144 393,00 | 29 911 684,95 |   |
| Мероприятие 1.1 подпрограммы 1 | Организация и проведение работ | всего расходных обязательств:  | 1420000010 | Х | Х | Х | 909 261,90 | 712 156,16 | 760 000,00 | 759 996,11 | **100,00** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000010 | 009 | 0412 | 240 | 849 261,90 | 712 156,16 | 760 000,00 | 759 996,11 | 100,00 |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000010 | 009 | 0412 | 830 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 1.2 подпрограммы 2 | Расходы на проведение комплексных кадастровых работ | всего расходных обязательств:  | 14200L5110 | Х | Х | Х | 4 812 203,18 | 4 812 203,18 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | 14200L5110 | 009 | 0412 | 240 | 4 812 203,18 | 4 812 203,18 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 2.1 подпрограммы 2 | Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | всего расходных обязательств:  | 1420000020 | 009 | Х | Х | 26 882 606,86 | 26 521 647,76 | 29 384 393,00 | 29 151 688,84 | **99,21** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 110 | 23 187 547,00 | 23 168 582,34 | 25 543 758,00 | 25 524 673,98 | 99,93 |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 240 | 3 694 209,86 | 3 352 215,42 | 3 840 635,00 | 3 627 014,86 | 94,44 |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1420000020 | 009 | 0113 | 850 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск С.М. Кочергина

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

|  |
| --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений |
|  |  |  |  |  |  |  |  рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы   | Источники финансирования | 2023 (отчетный год) | 2024 (текущий год) | Примечание  |
| план на год | отчетный период |
| план | факт | январь-декабрь факт |
| Муниципальная программа | "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск " | Всего  | 207 830 875,98 | 190 723 426,85 | 205 843 749,57 | 189 079 982,05 | **91,9** |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 3 413 239,74 | 3 413 239,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| краевой бюджет  | 1 394 151,20 | 1 394 151,20 | 1 309 900,00 | 191 722,81 | 14,6 |
| местный бюджет | 203 023 485,04 | 185 916 035,91 | 204 533 849,57 | 188 888 259,24 | 92,4 |
| Подпрограмма 1 | Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | Всего  | 175 226 804,04 | 158 677 419,75 | 175 699 356,57 | 159 168 297,10 | **90,6** |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | - |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 1 309 900,00 | 191 722,81 | 14,6 |
| местный бюджет | 175 226 804,04 | 158 677 419,75 | 174 389 456,57 | 158 976 574,29 | 91,2 |
| Подпрограмма 2 | Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | Всего  | 32 604 071,94 | 32 046 007,10 | 30 144 393,00 | 29 911 684,95 | **99,2** |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 3 413 239,74 | 3 413 239,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| краевой бюджет  | 1 394 151,20 | 1 394 151,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| местный бюджет | 27 796 681,00 | 27 238 616,16 | 30 144 393,00 | 29 911 684,95 | 99,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск С.М. Кочергина