## На печать
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск"
(наименование муниципальной программы ЗАТО Железногорск)
за январь -декабрь 2024г.
рублей
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства, (приобретения) * | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Годы строительства (приобретения) ** | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на начало отчетного года | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  | финансирование за январь-декабрь 2024 г. | Фактическое освоение за январь -декабрь2024 г. | Информация по объекту***
[6 empty] | всего | аванс | лимит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование подпрограммы 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
1 | Наименование мероприятия : «Реконструкция сетей водоснабжения, проложенных по территории участков № 34,35 ул.Верхняя Саянская»
| Объект 1: Сети водоснабжения в районе ИЖС ул.Верхняя Саянская | 200м3/сутки | 2024-2025 | 3600000 | 3600000 | 609856.12 | 0 | 609856.12 | 609856.12 | 595000
в том числе
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 609856.12 |  | 609856.12 | 609856.12 | 595000
| Итого по мероприятию |  |  |  |  | 609856.12 |  | 609856.12 | 609856.12 | 595000
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 609856.12 |  | 609856.12 | 609856.12 | 595000
2 | Наименование мероприятия : «Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения»
| Объект 2: Очистные сооружения пос.Подгорный ЗАТО Железногорск | 1000 м3/сут, годовой объем сброшенных сточных вод - 500 тыс. куб. метров. | 2024-2026* | 165000000 | 165000000 | 15500000 | 0 | 15500000 | 15500000 | 0
в том числе
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 15000000 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 0
| Итого по мероприятию |  |  |  |  | 15500000 |  | 15500000 | 15500000 | 0
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 15000000 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 0
3 | Наименование мероприятия: «Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения"»
| Объект 3: «Водопровод от скважины №227 к СТСН № 34 «Орбита», СНТ № 37» | Водовод при подземной прокладке, протяженностью 3,6114 км и расходом 36 м3/ч | 2024-2027 | 11325830 | 11325830 | 1340830 | 0 | 1340830 | 1340830 | 1340830
в том числе
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 1240830 |  | 1240830 | 1240830 | 1240830
| местный бюджет |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
| Итого по мероприятию |  |  |  |  | 1340830 |  | 1340830 | 1340830 | 1340830
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 1240830 |  | 1240830 | 1240830 | 1240830
| местный бюджет |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
4 | Наименование мероприятия: "Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)"
Заказчик: МКУ "Управление имущественным комплексом"
| Объект 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) | 40 Га | 2021-2025* | 230000000 | 227909183.71 | 10735000 | 0 | 10735000 | 10735000 | 0
в том числе
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 10735000 |  | 10735000 | 10735000 | 0
| Итого по мероприятию |  |  |  |  | 10735000 |  | 10735000 | 10735000 | 0
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 10735000 |  | 10735000 | 10735000 | 0
| Итого по программе |  |  |  |  | 28185686.12 |  | 28185686.12 | 28185686.12 | 1935830
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 16240830 |  | 16240830 | 16240830 | 1240830
| местный бюджет |  |  |  |  | 11944856.12 |  | 11944856.12 | 11944856.12 | 695000
| Главный распорядитель |  |  |  |  | 28185686.12 |  | 28185686.12 | 28185686.12 | 1935830
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 16240830 |  | 16240830 | 16240830 | 1240830
| местный бюджет |  |  |  |  | 11944856.12 |  | 11944856.12 | 11944856.12 | 695000
|  | Руководитель УГХ |  |  |  | Т.В. Синкина
* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.
*** Указывается информация по объекту:
в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;
в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;
в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения