Пояснительная записка

к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» за 2024 год

***Подпрограмма № 1* *«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» выполнена на 68,43%.***

**Мероприятие 1**. «Реконструкция сетей водоснабжения, проложенных по территории участков № 34,35 ул.Верхняя Саянская. Заключен договор между МКУ «УИК» и ИП Колясников А.А. В рамках мероприятия разработана проектно-сметная документация. Стоимость разработки ПСД составила 595 000,00 руб., экономия по результатам заключенного договора составила 14 856,12 руб. Стоимость строительных работ по реконструкции сетей водоснабжения, проложенных по территории участков № 34,35 ул.Верхняя Саянская, составила – 4 051 800,00 руб.

**Мероприятие 2**. «Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод». В рамках данного мероприятия выполнены работы общей стоимостью 35 346 440,47 руб. (по результатам отбора подрядной организации сформировалась экономия средств в размере 1 681 265,10 руб.) , в том числе за счет средств краевого бюджета в размере 34 992 757,91 руб. и средств софинансирования из городского бюджета в размере 353682,56 руб.:

1. Капитальный ремонт водовода Ду800 на участке от т.Б до т.В в районе жилого дома по пр. Курчатова, 68 протяженностью 165 м. Подрядчик ООО «ГРАНИТ».
2. Капитальный ремонт магистральной водопроводной сети от ВК 142 до ВК 143 пос. Подгорный, ЗАТО Железногорск. Подрядчик МП «ЖКХ».
3. Капитальный ремонт участка водовода Ду800 от т.А до ВК11 в районе ж/д по пр.Ленинградский, 59 г. Железногорск. Подрядчик ООО «ГРАНИТ».
4. Капитальный ремонт водовода Ду 800 на участке от ВК-31 до ВК-3" в районе жилых домов по пр.Ленинградский 27, 29 г. Железногорск. Подрядчик ООО «РЕГИОНСТРОЙ»
5. Капитальный ремонт водопровода от ВК-67 в районе ж/д по ул.Калинина,18 до ВК-77 в районе ж/д по ул. Белорусская, 44 мкр. Первомайский г.Железногорск. Подрядчик ООО «Спец-Тепло Сервис».

**Мероприятие 3**. «Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения» (Очистные сооружения пос.Подгорный ЗАТО Железногорск). В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 13.05.2024 № 354-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, на 2024 год» бюджету ЗАТО Железногорск предоставлена субсидия на реконструкцию (модернизация) очистных сооружений пос. Подгорный. Этап – проектирование на сумму 15 500 000,00 рублей. В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт между МП ЖКХ и ООО «ЭКОПРОЕКТ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Очистные сооружения, находящиеся по адресу: ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Дальняя, д. 2». Срок выполнения ПСД – 20.12.2024. В настоящее время проведены все инженерные изыскания, разработана новая технологическая схема, проектировщик получил информацию о стоимости оборудования у возможных поставщиков. Рабочая документация разработана в полном объеме. Однако не получено положительное заключение госэкспертизы. Средства в размере 15 000 000,00 руб. возвращены в краевой бюджет. Оплата услуг по разработке ПСД будет произведена в 2025 году после получения гос.экспертизы.

**Мероприятие 4.** «Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения» (Водопровод от скважины №227 к СТСН № 34 «Орбита», СНТ № 37). В рамках реализации мероприятия разработана проектная документация по реконструкции объекта водоснабжения для обеспечения подключения садоводческих некоммерческих товариществ (СТ № 34 «Орбита», ТСН СТ № 37) к источнику водоснабжения «Водопроводная сеть от скважины № 227 до камеры переключения ВК-29 (резервуары котельной баз отдыха) ул. Большая Кантатская, 15». Заключен договор между МКУ «УИК» и ООО «ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ». Стоимость разработки ПСД составила 1 340 830,00 руб.

***Подпрограмма № 2 "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" в денежном выражении выполнена на 63,80 %.***

Мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном» выполнено в полном объеме в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2023 N 2600 "Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства" на выполнение муниципальных работ на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов", а также произведена оплата фактически выполненных работ за декабрь 2024 года по муниципальному контракту01193000389240000490001 от 26.11.2024.

Мероприятие 2. «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)». В 2023 году заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на строительство кладбища со сроком выполнения – 2024 год. В настоящее время ПСД разработана, стоимость строительства составила 800 мл. руб. ПСД находится на стадии проведения государственной экспертизы. Финансирование, предусмотренное в 2024 году, не реализовано. Услуги по разработке ПСД будут оплачены в 2025 году после получения гос.экспертьизы.

Мероприятие 3 « Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега» выполнено в соответствии с графиком предоставления субсидии в полном объеме.

Мероприятие 4 «Перенос (перезахоронение) останков умерших на муниципальном кладбище по решению Администрации ЗАТО г.Железногорск» выполнено на 100 %. Выполнен перенос захоронений 21 ед.

Мероприятие 5 «Расходы на произведение специальной краевой выплаты работникам, осуществляющим деятельность по организации и содержанию мест захоронения в г.Железногорске, пос. Подгорном» выполнено на 94,46 %. Осуществлена выплата работникам МБУ «Комбинат благоустройства».

Мероприятие 6 «Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос. Додоново, Новый Путь, д. Шивера» выполнено на 100% , на всю сумму предусмотренную мероприятием заключен контракт.

Мероприятие 7 «Благоустройство территории вероисповедального мусульманского кладбища». Выполнены работы по увеличению свободных мест под вероисповедальные захоронения.

Мероприятием 8 «Паспортизация объекта "Электроснабжение сети 6/0,4 кВ в районе садоводческого товарищества № 42"» выполнено в полном объеме.

Мероприятием 9 «Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений». В рамках реализации подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», выполнены работы по благоустройству 4 воинских захоронений: Могила Галковского Владимира Михайловича, Могила Камышева Максима Ивановича, Могила Оспищева Виталия Александровича, Могила старшего лейтенанта Фомина Олега Юлиановича. Захоронение Мошкея Василия Семеновича является объектом культурного наследия и не подлежит благоустройству в рамках государственной программы.

*Подпрограмма № 3* *"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" в финансовом выражении выполнена на 85,1%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.*

Мероприятие 1 «Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды и электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности» выполнено в полном объеме. За период 2024 года 30 помещений, находящихся в муниципальной собственности, оснащены приборами учета воды, установлено 64 прибора. Работы проводятся в заявительном порядке.

Руководитель УГХ Т.В. Синкина

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Исп.Петрова Ю.П.

76-55-66