ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск за 2024 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2024 год планировалось в размере 36 058, 55 тыс. рублей. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов, а также не состоявшихся конкурсных процедур на выполнение работ по муниципальной программе фактическое финансирование в 2024 году составило 30 509,63 тыс. рублей.

Программные мероприятия 2024 года выполнены в срок и в полном объеме.

В рамках реализации данных направлений разработаны и выполнены подпрограммные мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме **«**Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск**»** осуществлено:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск на сумму 9 350,0 тыс. рублей. Ликвидировано 25 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

- обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования на сумму 6 550,00 тыс. рублей. Обустроено 18 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Железногорска. Приобретены 100 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для садоводческих некоммерческих товариществ ЗАТО Железногорск и управляющих организаций многоквартирных жилых домов.

По подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» проведены и выполнены:

-  отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 1 500,00 тыс. рублей. Отловлено 152 особи животных без владельцев.

-на акарицидные обработки мест массового отдыха населения по программе было предусмотрено 250,00 тыс. рублей. В связи с проведенными конкурсными процедурами муниципальные контракты заключены на сумму 66,00  тыс. рублей. В 2024 году обработано от клещей 207 га территорий мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск на площади 2189,6867 га создано лесничество Таёжное. Земельные участки, на которых расположено лесничество имеют категорию - земли населенных пунктов с видом разрешенного использования – отдых (рекреация). Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляется в соответствии с целевым назначением таких земель.

В целях исполнения предписаний контролирующих органов (Службы финансово-экономического контроля в сфере закупок Красноярского края) по акту проверки от 24.05.2024 по предписанию от 16.08.2025 № 101-1425 выделено 1 472,03 тыс. рублей.

Хозяйственная деятельность в отношении лесов на территории ЗАТО Железногорск в 2024 году осуществлялась муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на основании муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В 2024 году в рамках муниципального задания обеспечено выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в части лесовосстановления, профилактики и тушения лесных пожаров:

- санитарно-оздоровительные мероприятия – расчистка территории от валежной древесины, нежелательной древесной растительности, стволов усохших деревьев, уборка захламленности, аварийных деревьев на площади 180 га;

- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос на площади 18,0 га;

- установка и размещение новых капитальных стендов о мерах пожарной безопасности в лесах в количестве 5 шт. (в районе ул. Саянская, ул. Загородная и пр. Ленинградский, в д. Шивера). Вырубка кустарника и скашивание травы возле существующих капитальных стендов в количестве 14 штук (в районе КПП №№ 2, 3, 3А, п. Подгорный, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Додоново и д. Шивера);

Все мероприятия реализованы за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение выделенной субсидии реализовано в полном объеме.

Муниципальный лесной контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-116 Р, а также постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск». Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск не применяется, плановые проверки не проводились. Оснований для проведения внеплановых проверок не установлено. В результате, нарушений в отношении лесных участков на территории ЗАТО Железногорск не выявлено.

Руководитель УГХ Т.В. Синкина