## 6 показатели
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2024 (текущий год) |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2022 | 2023 |  | план на год | отчетный период январь - декабрь
|  |  |  | факт | план | факт |  | план | факт
1. | Цель: Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1: Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для последующего признания в установленном порядке не пригодными для проживания и подлежащих сносу | ед. | х | 3 | не менее 3 | 9 | не менее 4 | не менее 4 | 12
| Целевой показатель 2: Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости | ед. | х | 42 | не менее 10 | 39 | не менее 30 | не менее 30 | 39
| Целевой показатель 3 Количество приведенных в соответствие градостроительных документаций (проекты планировки, проекты межевания) | ед. | х | - | не менее 4 | 10 | не менее 3 | не менее 3 | 0
| Целевой показатель 4: Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им имущества | семья | х | 9 | не менее 3 | 6 | не менее 4 | не менее 4 | 7
| Целевой показатель 5 Количество схем границ прилегающих территорий | ед. | х | 9 | не менее 4 | 31 | не менее 10 | не менее 10 | 22
| Целевой показатель 6: Количество схем размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства | ед. | х | 0 | не менее 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Целевой показатель 7 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года | % | х | 100 | не менее 75 | 100 | не менее 75 | не менее 75 | 100
1.1. | Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие: "Обледование многоквартиных домов для признания непригодных для проживания", "Обледование строительных конструкций зданий"
1.1.1. | Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для последующего признания в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу | ед. | 0.142 | 3 | не менее 3 | 9 | не менее 4 | не менее 4 | 12
Отдельное мероприятие: "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
1.1.2. | Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости | ед. | 0.142 | 42 | не менее 10 | 39 | не менее 30 | не менее 30 | 39
1.2. | Задача 2: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов
Отдельное мероприятие: «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»
1.2.1. | Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им имущества | семья | 0.142 | 9 | не менее 3 | 6 | не менее 4 | не менее 4 | 7
1.3. | Задача 3 : Установление границ прилегающих территорий, границ размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
Отдельное мероприятие: "Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий"
1.3.1. | Количество схем границ прилегающих территорий | ед. | 0.142 | 9 | не менее 3 | 31 | не менее 10 | не менее 10 | 20
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства"
1.3.2. | Количество схем размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства | ед. | 0.142 | - | не менее 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.4. | Задача 4: Предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
Отдельное мероприятие: "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"
1.4.1. | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года | % | 0.148 | 100 | не менее 75 | 100 | не менее 75 | не менее 75 | 100
1.5. | Задача 5: Приведение в соответствие градостроительной документации
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"
1.5.1. | Количество подготовленных и внесенных изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территории ЗАТО Железногорск». | ед. | 0.142 | - | не менее 2 | 8 | не менее 3 | не менее 3 | 0
Руководитель Управления градостроительства ________________________А.В.Ковалёв

## 7 средства по кодам (2)
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние главного распорядителя | КБК |  |  |  | Расходы по годам, рублей |  |  |  | Примечание
|  |  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2023 (отчетный год) |  | 2024 (текущий год)
[9 empty] | план на год | отчетный период январь-декабрь факт
[7 empty] | план | факт
Муниципальная программа | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск " | всего расходные обязательства | 1700000000 | Х | Х | Х | 55159160.4 | 54781646.44 | 25452670 | 17675847.87
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000000 | 009 | Х | Х | 55159160.4 | 54781646.44 | 25452670 | 17675847.87
|  | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | 1700000000 | 801 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | Обследование строительных конструкций зданий | всего расходные обязательства | 1700000010 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 150000 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000010 | 009 | 0113 | 240 | 0 | 0 | 150000 | 0
Отдельное мероприятие программы | Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания | всего расходные обязательства | 1700000020 | Х | Х | Х | 551468.09 | 551468.09 | 630000 | 430000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000020 | 009 | 0113 | 240 | 551468.09 | 551468.09 | 630000 | 430000
Отдельное мероприятие программы | Оценка рыночной стоимости жилых помещений | всего расходные обязательства | 1700000030 | Х | Х | Х | 360000 | 92281.65 | 400000 | 116100
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000030 | 009 | 0113 | 240 | 360000 | 92281.65 | 400000 | 116100
Отдельное мероприятие программы | Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территории ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 1700000050 | Х | Х | Х | 472142.5 | 472142.5 | 140000 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000050 | 009 | 0113 | 240 | 472142.5 | 472142.5 | 140000 | 0
Отдельное мероприятие программы | Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества | всего расходные обязательства | 1700000100 | Х | Х | Х | 3312967.59 | 3297970.97 | 17060670 | 10063247.87
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000100 | 009 | 0501 | 850 | 3312967.59 | 3297970.97 | 17060670 | 10063247.87
Отдельное мероприятие программы | Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 1700000140 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Финансовое управление Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000140 | 801 | 0502 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий | всего расходные обязательства | 1700000150 | Х | Х | Х | 60000 | 60000 | 100000 | 94500
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000150 | 009 | 0412 | 240 | 60000 | 60000 | 100000 | 94500
Отдельное мероприятие программы | Разработка графических материалов – карты размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 1700000240 | Х | Х | Х | 200000 | 200000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000240 | 009 | 0113 | 240 | 200000 | 200000 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | Внесение изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и внесение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 1700000250 | Х | Х | Х | 8898000 | 8898000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000250 | 009 | 0412 | 240 | 8898000 | 8898000 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | Расходы на проведение научно-исследовательской работы по разработке концепции развития перспективной общественной территории для ЗАТО Железногорск Красноярского края | всего расходные обязательства | 1700000260 | Х | Х | Х | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000260 | 009 | 0113 | 240 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | Расходы на подготовку схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства | всего расходные обязательства | 1700000270 | Х | Х | Х | 100000 | 100000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000270 | 009 | 0113 | 240 | 100000 | 100000 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | всего расходные обязательства | 17000L4970 | Х | Х | Х | 7017199.22 | 7017199.22 | 6972000 | 6972000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 17000L4970 | 009 | 1003 | 320 | 7017199.22 | 7017199.22 | 6972000 | 6972000
Отдельное мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | всего расходные обязательства | 17000S4620 | Х | Х | Х | 31020433 | 30925634.01 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 17000S4620 | 009 | 0501 | 200 | 31020433 | 30925634.01 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | Расходы на подготовку описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю | всего расходные обязательства | 17000S5050 | Х | Х | Х | 166950 | 166950 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 17000S5050 | 009 | 0412 | 240 | 166950 | 166950 | 0 | 0
Руководитель Управления градостроительства _____________________А.В. Ковалёв

## 8 средства бюджет
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" с указанием плановых и фактических значений
рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2023 (отчетный год) |  | 2024 (текущий год) |  |  | Примечание
[5 empty] | план на год | отчетный период январь - июнь | отчетный период январь- декабрь
|  |  | план | факт |  | план | факт
Муниципальная программа | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" | Всего | 55159160.4 | 54781646.44 | 25452670 | #REF! | 17675847.87
в том числе
|  | федеральный бюджет | 1275408.53 | 1275408.53 | 1031288.08 | 0 | 1031288.08
|  | краевой бюджет | 34057280.33 | 33962481.34 | 3240711.92 | 0 | 3240711.92
|  | местный бюджет | 19826471.54 | 19543756.57 | 21180670 | #REF! | 13403847.87
Отдельное мероприятие программы | Обследование строительных конструкций зданий | Всего | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 150000 |  | 0
Отдельное мероприятие программы | Обследование многоквартирных домов для признания непригодными для проживания | Всего | 551468.09 | 551468.09 | 630000 | 0 | 430000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 551468.09 | 551468.09 | 630000 | 0 | 430000
Отдельное мероприятие программы | Оценка рыночной стоимости жилых помещений | Всего | 360000 | 92281.65 | 400000 | 0 | 116100
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 360000 | 92281.65 | 400000 |  | 116100
Отдельное мероприятие программы | Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск | Всего | 472142.5 | 472142.5 | 140000 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 472142.5 | 472142.5 | 140000 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества | Всего | 3312967.59 | 3297970.97 | 17060670 | 0 | 10063247.87
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3312967.59 | 3297970.97 | 17060670 | 0 | 10063247.87
Отдельное мероприятие программы | "Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
Отдельное мероприятие программы | Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий | Всего | 60000 | 60000 | 100000 | 0 | 94500
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 60000 | 60000 | 100000 |  | 94500
Отдельное мероприятие программы | "Разработка графических материалов - карты размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск" | Всего | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 200000 | 200000 |  | 0
Отдельное мероприятие программы | "Внесение изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и внесение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск" | Всего | 8898000 | 8898000 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 8898000 | 8898000 | 0 |  | 0
Отдельное мероприятие программы | "Расходы на проведение научно-исследовательской работы по разработке концепции развития перспективной общественной территории для ЗАТО Железногорск Красноярского края" | Всего | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
Отдельное мероприятие программы | "Расходы на подготовку схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвиженияинвалидов вблизи их места жительства" | Всего | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 100000 | 100000 | 0 |  | 0
Отдельное мероприятие программы | "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" | Всего | 7017199.22 | 7017199.22 | 6972000 | 0 | 6972000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 1275408.53 | 1275408.53 | 1031288.08 | 0 | 1031288.08
|  | краевой бюджет | 3178690.33 | 3178690.33 | 3240711.92 | 0 | 3240711.92
|  | местный бюджет | 2563100.36 | 2563100.36 | 2700000 | 0 | 2700000
Отдельное мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Всего | 31020433 | 30925634.01 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет | 30713300 | 30618501.01 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 307133 | 307133 | 0 |  | 0
Отдельное мероприятие программы | "Расходы на подготовку описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю" | Всего | 166950 | 166950 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет | 165290 | 165290 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 1660 | 1660 | 0 |  | 0
Руководитель Управления градостроительства _______________________А.В. Ковалёв
Note on G9: dmitrieva: В действующей редакции постановления № 1301 данный столбец отсутствует.