Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

13.10.2016 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Исполняющий обязанности Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Участники долевого строительства:

С.А. Крестников

А.В. Капелько

В.В. Оборонов

Ю.В. Цайтлер

В ходе совещания проведен осмотр наружных ограждающих конструкций строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Завершены работы по кирпичной кладке 4 подъезда.

2. Начаты работы по завершению кирпичной кладки 5 подъезда.

3. Выполнено устройство кровли 1 подъезда.

4. На момент осмотра строительные работы на объекте не велись.

**Решили:**

1. Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н.Добролюбов) рассмотреть возможность оказания содействия застройщику в части внесения изменений в проектную документацию с разбивкой на этапы строительства.

2. Застройщику (А.М.Богородский):

2.1. Предоставить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск проектную документацию по строительству жилого дома для рассмотрения возможности внесения в нее изменений с разбивкой на этапы.

2.2. Предоставить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск:

1) информацию о причинах, препятствующих получению заключения Ростехнадзора по тепловому узлу,

2) план организации работ на строительной площадке с учетом поэтапного ввода в эксплуатацию объекта,

3) информацию о требуемом размере финансирования для завершения строительства объекта с соответствующим обоснованием,

4) информацию о количестве участников долевого строительства и количестве непроданных квартир.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева